## приложение 7.2т
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 4 квартал 2016г., млн.руб.
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости , млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрытыми актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 88.0144 |  | 17.4876 | 69.5274 | 0.99946 | 124.3969 | 1.33 | 49.7101 | 63.9501 | 9.4066 | 36.3824 | 1.33 | 32.2225 | -5.5772 | 8.4072 | 132.4577 | 2.8181 | 12.4481 | 55.1334 | 62.058
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 39.7635 |  | 4.2851 | 35.4785
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39.7635 | 0 | 4.2851 | 35.4785
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" (замена выключателей 35кВ, замена выключателей 6кВ, замена защиты трансформаторов 35/6кВ и отходящих линий, установка транформаторов) | 16.1635 |  | 4.2851 | 11.8785 | [20 empty] | 2016 | 20 | 2 ТНДС-10000 | 20
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6кВ "КТП-1" (приобретение трансформаторов 2*10000 кВА) | 23.6 |  |  | 23.6 | [20 empty] | 2016 | 20 | 2 ТНДС-10000 | 20
2. | Новое строительство | 48.2509 |  | 13.2025 | 34.0489 | 0.99946 | 70.5359 |  | 42.0565 | 26.3471 | 2.1322 | 22.2849 |  | 28.854 | -7.7018 | 1.1328 | 132.4577 | 2.8181 | 12.4481 | 55.1334 | 62.058
2015-01-02 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 48.2509 |  | 13.2025 | 34.0489 | 0.99946 | 70.5359 |  | 42.0565 | 26.3471 | 2.1322 | 22.2849 |  | 28.854 | -7.7018 | 1.1328 | 81.077 | 0 | 7.6568 | 27.6537 | 45.7664
2.2.1. | Строительство КЛ-6кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | 3.1131 |  | 1.2829 | 1.8302 |  | 1.2579 |  | 1.206 | 0.041792 | 0.010195 | -1.8551 |  | -0.07694 | -1.7884 |  | 2.1926 |  |  | 1.118 | 1.0746 | [8 empty] | 2016 | 23 |  | ААБл-10 3*240 | 1.4
2.2.2. | Строительство КЛ-6кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | 4.1199 |  | 2.5811 | 1.5387 |  | 4.157 |  | 3.0505 | 1.0974 | 0.0090209 | 0.037158 |  | 0.46942 | -0.44128 | 0.0090209 | 3.5399 |  |  |  | 3.5399 | [8 empty] | 2016 | 23 |  | ААБл-10 3*240 | 1
2.2.3. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 16.4185 |  | 3.4385 | 12.98 |  | 48.5079 |  | 35.824 | 11.7969 | 0.887 | 32.0894 |  | 32.3855 | -1.1831 |  | 63.3932 |  | 5.9818 | 17.72 | 39.6914 | [8 empty] | 2016 |  | опоры деревянные на ж/б приставках | СИП | 10
2.2.4. | Оформление земельных участков | 0.99946 |  |  |  | 0.99946 | 1.226 |  |  |  | 1.226 | 0.22654 |  |  |  | 0.22654 | 1.4605 |  |  |  | 1.4605
2.2.5. | 2-й этап строительства гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго" | 23.6 |  | 5.9 | 17.7 |  | 15.387 |  | 1.976 | 13.411 |  | -8.213 |  | -3.924 |  |  | 10.4907 |  | 1.675 | 8.8157
2.3. | Прочее | [5 empty] | 53.861 | 1.33 | 7.6536 | 37.603 | 7.2744 | 53.861 | 1.33 | 7.6536 |  | 7.2744 | 51.3807 | 2.8181 | 4.7913 | 27.4797 | 16.2916
2.3.1. | Установка Аскуэ розничного рынка 2015-2017 | [5 empty] | 39.8 |  | 6.5856 | 32.897 | 0.31742 | 39.8 | 0 | 6.5856 |  | 0.31742 | 23.7674 |  | 4.73 | 18.768 | 0.26942
2.3.2. | Установка АИИС КУЭ "Умный дом" | [5 empty] | 1.199 |  |  |  | 1.199 | 1.199 | 0 | 0 |  | 1.199
2.3.3. | Приобретение ОС (интеграция) | [5 empty] | 5.758 |  |  |  | 5.758 | 5.758 | 0 | 0 |  | 5.758 | 15.248 |  |  |  | 15.248
2.3.4. | Приборы | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 0
2.3.5. | ПСД Реконструкция ПС 35/6 кВ Центральная | [5 empty] | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 0 |  | 0 | 2.8181 | 2.8181
2.3.6. | Концентраторы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7553 |  | 0.0046003 | 1.6997 | 0.051
2.3.7. | Ячейка КСО-298 "Бриз" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4634 |  |  | 1.4415 | 0.021911
2.3.8. | Пункты коммерческого учета | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3184 |  | 0.008039 | 0.30791 | 0.0024488
2.3.9. | Установка 2КТПН ДНТ "Сосновый" | [5 empty] | 0.979 |  |  | 0.979 |  | 0.979 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0172 |  | 0.016431 | 0.99576 | 0.005004
2.3.10. | ЯБПВУ ул.Пушкина | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 |  |  |  | 0.02
2.3.11. | Ячейка КСО РП-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.53 |  |  |  | 0.53
2.3.12. | Комутатор | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14854 |  | 0.00092472 | 0.14458 | 0.0030358
2.3.13. | Межсетевой экран | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092422 |  | 0.0097822 | 0.079661 | 0.002979
2.3.14. | Трансформатор силовой ТМ-400 6/0,4 кВ зав.№ 14801 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19987 |  | 0.0006683 | 0.197 | 0.0021941
2.3.15. | Трансформатор ТМ-400/6/0,4 кВ зав.№ 14817 в ТП-348 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19987 |  | 0.0006683 | 0.197 | 0.0021941
2.3.16. | Трансформатор ТСЛ-1600/6 № Т1002 в ТП-335 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0013 |  | 0.0003073 | 1 | 0.0010089
2.3.17. | Кран МКТ 25,7 | [5 empty] | 1.371 |  |  | 1.371 |  | 1.371 | 0 | 0 |  | 0 | 2.0598 |  |  | 1.9598 | 0.10004
2.3.18. | Рекнострукция (Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт) | [5 empty] | 0.288 |  |  | 0.288 |  | 0.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36118 |  | 0.011016 | 0.34687 | 0.0032946
2.3.19. | Контрольно-измерительные приборы | [5 empty] | 0.568 |  |  | 0.568 |  | 0.568 | 0 | 0 |  | 0
2.3.20. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.8 ф.42 ТЭЦ-1 от ПС-110/6 кВ "ЛВРЗ" до РП-8 | [5 empty] | 1.068 |  | 1.068 |  |  | 1.068 | 0 | 1.068 |  | 0
2.3.21. | Сервер | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37986 |  | 0.0088615 | 0.34191 | 0.029092
Начальник ОКС
Начальник УКС
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС