## приложение 6 1
Приложение № 7.1
[32 empty] | к приказу Минэнерго России | [9 empty] | Приложение № 6.1
[32 empty] | от «___»________2010 г. №____ | [9 empty] | к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 2015г., млн. рублей (представляется ежегодно)
[32 empty] | Утверждаю | [9 empty] | Утверждаю
[32 empty] | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
[32 empty] | О.М.Шпилевский | [9 empty] | О.М.Шпилевский
[32 empty] | (подпись) | [9 empty] | (подпись)
[32 empty] | «___»________ 20__ года | [9 empty] | «___»________ 20__ года
[26 empty] | разница факт/план 1 п/г | [5 empty] | М.П.
|  |  | Объем финансирования с НДС, млн.руб. [отчетный год] | [20 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | [6 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  |  | 2 кв |  |  |  |  | 3 кв |  |  |  |  | 4 кв | [19 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | % выполнения | Амортизация | план | факт | % выполнения | А | П | план | факт | % выполнения | А | П | план | факт | % выполнения | А | П | план | факт | Всего | 9 мес | 1 кв | 2 кв | А | П | Всего | 3 кв | % выполнения | 4 кв | Всего | Всего | 1 кв | 2 кв | Всего | 3кв | 4 кв |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 118.2522 | 118.2522 | 148.3297 | 125.435 | 87.5844 | 8.4384 | 25.6585 | 304.0679 | 19.0168 | 6.6417 | 10.7081 | 22.7277 | 212.2476 | 5.247 | 17.4807 | 29.594 | 45.7072 | 154.4476 | 22.7623 | 22.9451 | 69.5117 | 54.2363 | #REF! | 75.0692 | #REF! | #REF! | 40.5582 | 13.6781 | 142.184 | 33.4284 | 63.4823 | 67.1138 | 52.267 | #REF! | #REF! | #REF! | 143.731 | 24.1858 | 91.464 | 30.0775 | 30.0775 | -25.435
| Техническое перевооружение и реконструкция | 21.0394 | 21.0394 | 19.17 | 91.1147 | 19.17 | [5 empty] | 0.2833 | 0.1796 | 63.3957 | 0.1796 |  | 20.756 | 13.9404 | 67.1632 | 13.9404 |  |  | 5.05 | #REF! | 17.4016 |  | #REF! | 5.05 |  | 17.8768 | 15.0654 | 82.7094 | 0.47523 | 6.6428 |  |  |  | 19.0778 | 6.6428 | 12.435 | -1.8694 | -1.8694 | 8.8853
2015-01-01 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.962 | 17.962 | 11.1156 | 61.8842 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.962 | 11.1156 | 61.8842 | [5 empty] | 14.7936 |  |  |  |  | 15.2688 | 14.483 | 82.3605 | 0.47523 | 2.8338 |  |  |  | 15.2688 | 2.8338 | 12.435 | -6.8464 | -6.8464 | 38.1158
1 | Реконструкция КЛ-6 кВ для перевода Ф.44 "ТЭЦ-1" на РП-9 | 0.531 | 0.531 | 0.378 |  | 0.378 | [10 empty] | 0.531 | 0.378 |  | 0.378 |  |  |  | 0.32 | 0.31978 |  | 0.32 |  |  | 0.31978 |  | 60.2222 |  | 0.31978 |  |  |  | 0.31978 | 0.31978 |  | -0.153 | -0.153 | 28.8136 |  |  | Изменено техническое решение. Выполнение 4 кв.2015г.
|  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.8, ф.42 ТЭЦ-1 от ПС-110/6 кВ "ЛВРЗ" до РП-8 | 13.94 | 13.94 | 12.391 | 88.8881 | 12.391 | [10 empty] | 13.94 | 7.341 | 52.6614 | 7.341 |  |  | 5.05 |  | 1.8373 |  |  | 5.05 |  | 11.94 | 11.94 | 13.1801 |  | 1.837 |  |  |  | 11.939 | 1.837 | 11.939 | -1.549 | -1.549 | 11.1119
3 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.23 ТЭЦ-1 от ПС 35/6 кВ "Горсад" до ТП-340 | 2.168 | 2.168 | 2.139 | 98.6624 | 2.139 | [10 empty] | 2.168 | 2.139 | 98.6624 | 2.139 |  |  |  |  | 11.9305 |  |  |  |  | 1.837 | 1.837 | 550.298 | [5 empty] | 1.837 |  |  | -0.029 | -0.029 | 1.3376
4 | Реконструкция административного здания (ЦОК) | 0.783 | 0.783 | 0.74364 | 94.9727 | 0.74364 | [10 empty] | 0.783 | 0.74364 | 94.9727 | 0.74364 |  |  |  |  | 0.70606 |  |  |  |  | 0.70606 | 0.706 | 90.1737 |  | 0.677 |  |  |  | 0.677 | 0.677 |  | -0.039364 | -0.039364 | 5.0273
5 | Замена старых двигателей на автомобиле на новые Д-240 ( тракторный МТЗ модернизированный под ЗИЛ для ЗИЛ-131, ЗИЛ-4331) | 0.54 | 0.54 | 0.514 | 95.1852 | 0.514 | [10 empty] | 0.54 | 0.514 | 95.1852 | 0.514 | [9 empty] | 0.47523 |  |  | 0.47523 |  |  |  |  | 0.496 |  | 0.496 | -0.026 | -0.026 | 4.8148
2015-02-01 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0.6874 | 0.6874 | 0.58661 | 85.3368 | 0 | [5 empty] | 0.2833 | 0.1796 | 63.3957 |  |  | 0.404 | 0.40701 | 100.7439 | [5 empty] | 0.5824 |  |  |  |  | 0.5824 | 0.5824 | 84.7251 | 0 | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0.582 |  | -0.10079 | -0.10079 | 14.6632
6 | Оснащение объектов инженерно-техническими средствами (Система допуска,система видеонаблюдения) | 0.6874 | 0.6874 | 0.58661 | 85.3368 | 0.58661 | [5 empty] | 0.2833 | 0.1796 | 63.3957 | 0.1796 |  | 0.404 | 0.40701 | 100.7439 | 0.40701 |  |  |  |  | 0.5824 |  |  |  |  | 0.5824 | 0.5824 | 84.7251 |  | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0.582 |  | -0.10079 | -0.10079 | 14.6632
2015-03-01 | Создание систем телемеханики и связи | 2.39 | 2.39 | 2.4177 | 101.1609 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.39 | 2.4177 | 101.1609 |  |  |  |  | #REF! | 2.0256 |  | #REF! |  |  | 2.0256 |  | 84.7519 | 0 | 3.227 |  |  | #REF! | 3.227 | 3.227 |  | 0.027745 | 0.027745 | -1.1609
7 | АСДТУ на ПС 35/10 кВ "Сосновая " 3 этап | 2.39 | 2.39 | 2.4177 | 101.1609 | 2.4177 | [10 empty] | 2.39 | 2.4177 | 101.1609 | 2.4177 |  |  |  | 2.0256 | 2.0256 |  | 2.0256 |  |  | 2.0256 |  | 84.7519 |  | 3.227 |  |  |  | 3.227 | 3.227 |  | 0.027745 | 0.027745
| Новое строительство | 97.2118 | 97.2118 | 82.4046 | 84.7681 | 39.7389 | 8.4384 | 4.4537 | 52.7788 | 0.635 | 3.8187 | 10.4248 | 15.0287 | 144.1625 |  | 15.0287 | 8.84 | 23.923 | 270.6221 | 5.1539 | 18.7691 | 69.5086 | 38.9993 | #REF! | 45.3086 | #REF! | #REF! | 33.9499 | 5.0494 | 104.8399 | 18.363 | 46.6082 | 59.5312 | 37.2515 | #REF! | #REF! | #REF! | 108.2975 | 11.187 | 71.046 | -14.8072 | -14.8072 | 15.2319
2015-01-02 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 58.862 | 58.862 | 33.6529 | 57.1725 | 0 | [5 empty] | 3.6818 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 3.8229 | 323.9725 |  |  | 54.0002 | 29.83 | 0.32581 | 5.229 | 0.32581 | 0 |  |  | 44.0648 | 3.2909 | 8.8834 | 38.8358 |  |  |  | 0 | 42.787 |  | 42.787 | -25.2091 | -25.2091 | 42.8275
8 | Оборудование связи на ТП для системы АСКУЭ ( установка концентраторов) | 2.36 | 2.36 | 0.63887 | 27.071 | 0.63887 | [5 empty] | 0.59 |  | 0 |  |  | 1.18 | 0.63887 |  | 0.63887 |  | 0.59 |  | 0.32581 | 0.51874 | 0.32581 |  |  |  | 0.92521 | 0.19293 | 21.9805 | 0.40647 |  |  |  |  | 0.926 |  | 0.926 | -1.7211 | -1.7211 | 72.929 |  |  | Корректировка ИПР. 4 квартал.
9 | Установка средств розничного рынка электроэнергии на 2015-2017гг | 42.632 | 42.632 | 22.4 | 52.5427 | 22.4 | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 42.632 | 22.4 |  | 1.2392 |  |  | 22.4 |  | 34.7753 | 1.239 | 2.9068 | 33.5361 |  |  |  |  | 33.536 |  | 33.536 | -20.232 | -20.232 | 47.4573
10 | Установка приборов технического учета на ТП | 6.908 | 6.908 | 4.467 | 64.6642 | 4.467 | [5 empty] | 0.7084 | [5 empty] | 1.34 |  | 1.34 |  | 6.1996 | 3.127 |  | 1.153 |  |  | 3.127 |  | 4.7453 | 1.153 | 16.6908 | 3.5923 |  |  |  |  | 4.696 |  | 4.696 | -2.441 | -2.441 | 35.3358
11 | Установка приборов коммерческого учета (ТП-730, ТП-2098, ТП-377) (1 этап) | 6.962 | 6.962 | 6.147 |  | 6.147 | [5 empty] | 2.3834 | [5 empty] | 1.844 |  | 1.844 |  | 4.5786 | 4.303 |  | 2.318 |  |  | 4.303 |  | 3.619 | 0.706 | 33.295 | 1.301 |  |  |  |  | 3.629 |  | 3.629 | -0.815 | -0.815 | 11.7064
42037 | Прочее новое строительство | 27.645 | 27.645 | 38.9593 | 140.927 | 0 | 6.74 | 1.8654 | 27.6766 |  |  | 6.74 | 13.4033 | 198.8626 |  |  | 6.74 | 18.6411 | 276.5748 |  |  | 7.425 | 5.0494 | #REF! | 32.1806 | #REF! | #REF! |  |  | 32.1806 | 11.6841 | 116.4065 |  | 28.4258 | #REF! | #REF! | #REF! | 52.4918 | 9.29 | 24.066 | 11.3143 | 11.3143 | -40.927
12 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15кВт и заявмтелей с мощностью свыше 15 кВт | 26.959 | 26.959 | 38.9593 | 144.513 |  | 6.74 | 1.8654 | 27.6766 |  | 1.8654 | 6.74 | 13.4033 | 198.8626 |  | 13.4033 | 6.74 | 18.6411 | 276.5748 |  | 18.6411 | 6.739 | 5.0494 | 20.4965 | 31.5996 | 8.5615 | 11.935 |  | 5.0494 | 48.4731 | 11.1031 | 117.2134 | 16.8736 | 27.2978 | 18.0078 | 4.9528 | 13.055 | 51.3638 | 9.29 | 24.066 | 12.0003 | 12.0003 | -44.513 |  |  | Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологичнского присоединения льготной категории заявителей
13 | Установка силового оборудования в ТП-128 мкр | 0.686 | 0.686 | 0.635 |  | 0.635 |  | 0.635 |  | 0.635 | [11 empty] | 0.686 |  |  | 0.581 |  |  |  |  | 0.581 | 0.581 | 84.6939 |  | 1.128 |  |  |  | 1.128 |  |  | -0.051 | -0.051
14 | Приобретение электросетевого имущества ( в т.ч. ООО "Электроком",ООО "Сельватранс",СНТ "Тепловик", ДНТ "Кооператор", группа индивидуальных застройщиков по ул.Кристальная и др.) | 3.54 | 3.54 | 3.5403 | 100.0091 |  | 1.6984 | 1.9533 | 115.0075 |  | 1.9533 | 0.003 | 1.5191 | 50637.3257 |  | 1.5191 | 0.92 | 0.067917 | 7.3823 |  | 0.067917 | 0.9186 |  | 6.8323 | 3.54 | 4.8543 | 1.978 |  |  | 3.54 | 0.206 | 100 |  | 7.043 | 6.8383 | 4.8543 | 1.984 | 3.54 | 0.205 |  |  |  | -0.0091469 |  |  | Большой объем интеграции сетей
2015-04-02 | Оборудование не входящее в сметы строек в т.ч.: | 7.01 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 1.2497 | 4.4321 |  | 1.2497 |  |  | 4.4321 | 3.182 | 63.2253 |  | 1.7827 | 0.09073 |  | 0.09073 | 5.9757 | 1.692 | 4.193 | -7.01 | -7.01 | 100
15 | Приобретение автотранспорта (БКМ) | 3.298 | 3.298 | 3.298 |  | 3.298 | [5 empty] | 1.02 |  |  |  |  | 2.278 | [5 empty] | 3.298 |  | 2.7949 |  |  | 3.298 |  | 2.798 | 2.795 | 84.7458 | 2.85 |  |  |  |  | 2.798 |  | 2.798 | 0 | 0 | 0 |  |  | Финансирование 4 кв.
16 | Приобретение офисной АТС | 1.397 | 1.397 | 1.1591 | 82.9681 | 1.1591 | [5 empty] | 0.496 | [5 empty] | 1.1591 |  | 1.1591 |  | 0.901 |  | 1.159 | 1.184 |  | 1.159 |  |  | 1.184 | 0.025 | 84.753 |  | 1.184 |  |  |  | 1.184 | 1.184 |  | -0.23794 | -0.23794 | 17.0319
17 | Приобретение серверного оборудования | 0.59 | 0.59 | 0.574 |  | 0.574 | [5 empty] | 0.177 | [5 empty] | 0.172 |  | 0.172 |  | 0.413 | 0.402 |  | 0.36218 |  |  | 0.402 |  | 0.49564 | 0.362 | 61.3866 | 0.13345 |  |  |  |  | 0.495 |  | 0.495 | -0.016 | -0.016 | 2.7119
18 | Генератор бензиновый | 0.06 | 0.06 | 0.069 | [13 empty] | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.051 |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 | 85 |  | 0.051 |  |  |  | 0.051 |  |  | 0.009 | 0.009 | -15
19 | Прибор Энергетика многофункциональный портативный Энергомера | 0.6 | 0.6 | 0.41992 |  | 0.41992 | [15 empty] | 0.6 | 0.41992 |  | 0.508 |  |  | 0.41992 |  | 0.508 | 0.508 |  |  | 0.508 |  |  |  | 0.508 | 0.508 |  | -0.18008 | -0.18008 | 30.014
20 | Поисковый измеритильный комплекс КИП-2Т | 0.107 | 0.107 | 0.10619 | [7 empty] | 0.106 | 0.10619 |  |  | 0.10619 | [5 empty] | 0.001 |  | 0.09073 | 0.091 |  | 0.09073 |  |  | 0.091 |  | 85.0467 |  | 0.09073 | 0.09073 |  | 0.09073 | 0.09073 |  |  | -0.000809 | -0.000809 | 0.75607 |  |  | Финансирование 4 кв.
21 | Измеритель неоднородности линий Р-5-24 | 0.118 | 0.118 | [8 empty] | 0.035 | [9 empty] | 0.083 | [7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04 | -0.118 | -0.118 | 100 |  |  | Финансирование 4 кв.
22 | Многофункциональный измеритель MRP-200 | 0.118 | 0.118 | [8 empty] | 0.035 | [9 empty] | 0.083 | [7 empty] | 0.048 | [7 empty] | 0.048 |  | 0.048 | -0.118 | -0.118 | 100 |  |  | Финансирование 4 кв.
23 | Комплекс базразборного контроля высоковольтных выклчателей ИКВ-03 | 0.354 | 0.354 | [8 empty] | 0.106 | [9 empty] | 0.248 | [7 empty] | 0.3516 |  |  | 0.3516 |  |  |  |  | 0.352 |  | 0.352 | -0.354 | -0.354 | 100 |  |  | Финансирование 4 кв.
24 | Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500 | 0.118 | 0.118 | [8 empty] | 0.035 | [9 empty] | 0.083 | [7 empty] | 0.066483 |  |  | 0.066483 |  |  |  |  | 0.067 |  | 0.067 | -0.118 | -0.118 | 100 |  |  | Финансирование 4 кв.
25 | Прибор для проверки РЗА Ретом | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.075 | [9 empty] | 0.175 | [7 empty] | 0.398 |  |  | 0.39831 |  |  |  |  | 0.393 |  | 0.393 | -0.25 | -0.25 | 100 |  |  | Финансирование 4 кв.
42126 | ПИР будущих лет в том числе: | 0.1548 | 0.1548 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1548 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | -0.1548 | -0.1548 | 100
26 | ПСД "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/35/6 кВ "Районная"выход на ВЛ-6 кВ на РП-18" | 0.0644 | 0.0644 | [18 empty] | 0.0644 | [7 empty] | 0.022 |  |  | 0.022 | [7 empty] | -0.0644 | -0.0644 | 100
27 | ПСД "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС ПС 110/35/6 кВ "Районная" на ТП-1096" | 0.035 | 0.035 | [18 empty] | 0.035 | [18 empty] | -0.035 | -0.035 | 100
28 | ПСД "Инженерно технические средства защит, направленные на обеспечение антитерроричтической деятельности и противодиверсионной защищенности 30РП электросетевого комплекса общества. Установка охранного комплекса "Цербер" | 0.02 | 0.02 | [18 empty] | 0.02 | [18 empty] | -0.02 | -0.02 | 100
29 | ПСД "Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" до линии отпайки в сторону ДНТ "Дружба -2" на двухцепную ВЛЗ-10 кВ" | 0.0354 | 0.0354 | [18 empty] | 0.0354 | [18 empty] | -0.0354 | -0.0354 | 100
| Объекты, вне утверженной ИПР |  |  | 46.755 |  | 28.6755 |  | 21.2048 |  | 18.3818 | 2.823 |  | 7.5194 |  | 5.0674 | 2.452 |  | 7.8438 |  | 3.668 | 4.176 |  | 10.187 | 10.2901 | 12.359 | 1.8587 | 8.4314 | 1.5583 | 8.6287 | 21.5034 | 8.518 |  | 7.1074 | 9.5004 | 3.1444 | 1.555 | 1.5894 | 19.8075 | 6.356 | 7.983 | 46.755 | 46.755
| Сосновая |  |  | 15.1907 |  | 15.1907 |  | 11.1907 |  | 11.1907 |  |  | 4 |  | 4 | [25 empty] | 15.1907 | 15.1907
| ГПП Строительная С транс С |  |  | 0.53231 |  | 0.53231 |  | 0.53231 |  | 0.53231 | [30 empty] | 0.53231 | 0.53231
| 128 кв | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0.57022 |  | 0.013184 | 0.55704 | [7 empty] | 1.128 |  | 1.128 |  |  |  | 0 | 0
| Зем участок Павлова 61/1 |  |  | 0.0057809 |  | 0.0057809 |  | 0.0057809 |  | 0.0057809 | [30 empty] | 0.0057809 | 0.0057809
| Центральная ПС (оплата по агентскому договору) |  |  | 0.34268 |  | 0.34268 |  | 0.34268 |  | 0.34268 | [13 empty] | 0.2904 | 0.29 | 0.2904 |  |  |  | 0.29 | [10 empty] | 0.34268 | 0.34268
| Автомобили (выкупили 2) | [22 empty] | 1.5551 | 1.555 | 1.5551 |  |  |  | 1.555 |  |  |  | 1.555 | 1.555 | 1.555 |  | 1.555
| Строите-во ТП-1559 Икат Плюс |  |  | 6.3103 |  | 6.3103 |  | 6.3103 |  | 6.3103 | [30 empty] | 6.3103 | 6.3103
| Прибор энерг | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| Прицеп | [22 empty] | 0.029637 | 0.023 |  | 0.029637 |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.15961 | 0.15961 |  | 0.15961 | 0.15961
| Трансформатор (аварийиный запас) | [22 empty] | 0.2509 | 0.251 |  | 0.2509 |  |  | 2.093 |  |  | 1.842 | 0.2509 | 0.2509 |  | 0.2509 | 0.2509
| Трансформатор (аварийиный запас) большой |  |  | 7.5 |  | 3.8083 | [11 empty] | 2.25 |  | 2.25 |  |  | 5.25 |  | 6.356 |  |  | 1.5583 | 3.6917 | 6.356 | 6.356 |  |  | 6.356 |  |  |  | 6.356 | 6.356 |  | 7.5 | 7.5
| Генератор | [22 empty] | 0.050847 |  |  | 0.050847 | [7 empty] | 0.050847 |  | 0.050847
| ПИР "Цементная" | [22 empty] | 7.543 |  |  | 7.543 |  |  | 0
| Мебель |  |  | 0.12283 | [13 empty] | 0.12283 |  |  | 0.123 | [19 empty] | 0.12283 | 0.12283
| Взаимозачет Оплата ПИР "Гараж" |  |  | 0.25043 |  | 0.25043 | [6 empty] | 0.25043 |  | 0.25043 | [25 empty] | 0.25043 | 0.25043
| Приобретение ОС |  |  | 13.776 |  |  |  | 2.823 |  |  | 2.823 |  | 2.452 |  |  | 2.452 |  | 3.564 |  |  | 3.564 |  | 4.937 |  | 3.492 |  |  |  | 4.937 | 9.493 |  |  | 3.964 |  |  |  |  | 9.793 |  | 6.29 | 13.776 | 13.776
| Установка приборов коммерческого учета |  |  | 2.724 |  | 2.235 | [6 empty] | 0.817 |  | 0.817 |  |  | 1.907 |  | 1.418 | 0.489 |  |  |  | 0.392 |  |  |  |  | 1.6934 | 2.162 |  | 1.3014 |  |  |  |  | 1.693 |  | 1.693 | 2.724 | 2.724
ЛОРПА