## 1
Паспорт инвестиционного проекта на 2017г.
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, 2016-2019гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость -203,02 млн.руб, технические характеристики (2 ТДНС-16000 35/6 кВ,ЗРУ -35/6 кВ)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, увеличение транзита электрической энергии
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | I квартал 2014г | IV квартал 2014г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | I квартал 2016г | I квартал 2016г
Д | Разработка ПСД | I квартал 2016г | IV квартал 2016г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | IV квартал 2016г. | IV квартал 2016г.
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-12-01
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2016г. | январь 2017г.
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП
Д | Поставка основного оборудования | март 2017г. | май 2017г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2017г. | август 2017г.
Д | Завершение строительства | август 2017г. | сентябрь 2017г.
Д | Получение разрешения на включение 1 пускового коплекса | июнь 2017г. | июнь 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования 1 пускового коплекса | июль 2017г. | июль 2017г.
Д | Получение разрешения на включение 2 пускового коплекса | июль 2017г. | июль 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования 2 пускового коплекса | сентябрь 2017г. | сентябрь 2017г.
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства ( 1 очередь) | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
| Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | октябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 36.249
Д | Объём освоения, млн.руб. | 30.7195
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Согласно протокола ЦЗО №130 от 18.10.2017г.заключен договор поставки №426/05-17 от 27.10.2017г. с ООО «МХИК «Синергия» на сумму 84,075 млн. руб.(блочно-модульное двухэтажное здание). Согласно протокола ЦЗО №143 от 09.11.2017г. Заключен договор поставки №506/11-17 от 29.11.17г с ООО «Партер-ТТ» на сумму 35,164 млн. руб. (трансформаторы ТНДС-16000/35-УХЛ1-2шт). В связи с недостаточным финансированием со сороны гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" за передачу электрической энергии данный проект не был профинансирован в 2017г.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Советский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | 20.0300.429.14 от 14.06.2016г.
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 2
Паспорт инвестиционного проекта на 2017г.
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Реконструкция )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость - 1,5 млн.руб., технические характеристика (установка КСО-366,КСО-298, ТМ-400 кВА, ТМ-630 кВА.)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 1.5
Д | Объём освоения, млн.руб. | 1.2712
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 1.2712
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 2017г. инвестиционный проект профинансирован на сумму 3,232 млн.руб., освоено 7,411 млн.руб., введено объектов на сумму 7,214 млн.руб.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 3
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1, Горсад 2017г.)
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_02.236-УУЭ, G_02.237-УУЭ, G_02.232-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора ,срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 1,503 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Снижение ошибочных действий персонала при работе
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | 2017г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | апрель 2017г. | май 2017г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2017г. | июль2017г.
Д | Завершение строительства | июль 2017г. | август 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | сентябрь 2017г. | сентябрь 2017г.
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2017г. | сентябрь 2017г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 1.503
Д | Объём освоения, млн.руб. | 1.2737
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 1.2737
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 2017г. инвестиционный проект профинансирован на сумму 0,312 млн.руб., освоено 2,559 млн.руб., введено на сумму 2,559 млн.руб
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский , Советский , Железнодорожный район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 4
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Установка средств учета розничного рынка электроэнергии на 2015-2017гг
А | Индетификатор инвестиционного проекта | F_332/04-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение коммерческих потерь электрической энергии, срок реализации 2015-2017гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость проекта 100,561 млн.руб., установка 5 370 средств учета, 5141 дисплеев.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Снижение коммерческих потерь электрической энергии
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2015г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | договор подряда №332/04-15 от 24.08.2015г.
Д | Разработка ПСД | договор подряда №332/04-15 от 24.08.2015г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | договор подряда №332/04-15 от 24.08.2015г.
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | в рамках договор подряда №332/04-15 от 24.08.2015г.
Д | Монтаж основного оборудования | октябрь 2015г. | август 2016г.
| Пусконаладочные работы | август 2016г. | август 2017г.
Д | Завершение строительства | август 2017г. | август 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования | сентябрь 2017г. | декабрь 2017г.
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017г. | декабрь 2017г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 33.361
Д | Объём освоения, млн.руб. | 28.272
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 28.272
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 2017г. Инвестиционный проект профинансировано на сумму 32,530 млн.руб., освоено на 27,930 млн.руб., введено на сумму 27,930 млн.руб.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский , Советский , Железнодорожный район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 5
Паспорт инвестиционного проекта на 2017г.
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Строительство )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 24,662 млн.руб., планируется ввести 20 км ВЛ/КЛ и 2,52 МВА мощности
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 24.662
Д | Объём освоения, млн.руб. | 20.9
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 20.9
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 2017г.профинансировано на сумму 15,321 млн.руб., освоено 21,708 млн. руб., введено объектов на сумму 24,347млн.руб. (23,664 км /2,2 МВА)
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 7
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Левобережная (1 этап ф.21,23)
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_01.055-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Октябрьского района.ул. Бабушкина, Трубачеева и т.д., срок реализации 2017-2020гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 20,815 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 2х2,2 км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2 квартал 2016г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль 2017г. | март 2017г.
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | август 2016г. | февраль 2017г.
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март 2017г. | апрель 2017г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
| Пусконаладочные работы | июль 2017г. | июль 2017г.
Д | Завершение строительства | август 2017г. | август 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август 2017г. | август 2017г.
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2017г. | август 2017г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 10.068
Д | Объём освоения, млн.руб. | 8.5322
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 8.5322
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 2017г проект профинансирован на сумму 10,359 млн. руб., освоен на 8,824 млн. руб., введено на 8,824 млн. руб. (4,52 км )
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 8
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 по ул.Каландрашвили
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_01.043-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | В рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, прописанных сетевой организацией в заявке заявителю, срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 1,931 млн.руб., строительная длина КЛ-6 кВ- 0,420 м.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2016г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Разработка ПСД | 2016г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль 2017г. | март 2017г.
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | август 2016г. | февраль 2017г.
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март 2017г. | апрель 2017г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
| Пусконаладочные работы | июль 2017г. | июль 2017г.
Д | Завершение строительства | август 2017г. | август 2017г.
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | июнь 2018г. | июнь 2018г.
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август 2017г. | август 2017г.
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2017г. | август 2017г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 1.931
Д | Объём освоения, млн.руб. | 1.6364
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 1.6364
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Профинансировано за 2017г на сумму 0,580 млн. руб., освоен на 0,720 млн. руб, введено 0,720 млн. руб.(0,405 м).
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Совесткий район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 9
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | ПСД Видеостена для ОДС
А | Индетификатор инвестиционного проекта | НД
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Разработка проектно-сметной документации, для реализации мероприятий по внедрению современных технологий, управлением сетями диспетчерской службой. Повысится качество работы диспетчерской службы, срок реализации (ПСД) -2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 0,5 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение качество работы диспетчерской службы
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль | март
Д | Разработка ПСД | март | март
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 0.5
Д | Объём освоения, млн.руб. | 0.42373
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Жердева 12
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 10
Паспорт инвестиционного проекта
За 2017г.
| Наименование инвестиционного проекта | ПСД "Реконструкция КТП-3"
А | Индетификатор инвестиционного проекта | НД
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, применение современных устройств и снижение эксплуатационных затрат., срок реализации (ПСД)-2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость -2,360 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, применение современных устройств и снижение эксплуатационных затрат
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017г. | март 2017г.
Д | Разработка ПСД | март 2017г. | июль 2017г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | май 2017г. | июль 2017г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 2.36
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | На основании протокола ЦЗО №58 от 19.06.2017г. Заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО Торговый дом «Электрощит»
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено