## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
об исполнении инвестиционной программы за 2017год
АО Улан-Удэ Энерго
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №157 от 31.10.2016г. Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия «Об изменениях в инвестиционной программе АО «Улан-Удэ Энерго на 2017 год»
Реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений На 31.12.2017г., в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | План |  | 1 квартал |  | 2 квартал | Факт | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 369.4622 | нд | нд | 389.3569 | 86.1726 | 303.1843 | 121.6575 | 0 | 0 | 121.6575 | 0 | 108.8761 | 0 | 0 | 69.7162 | 39.1599 | 194.3081 | -12.7814 | 89.494
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 26.235 | 0 | 26.235 | 26.235 | 0 | 0 | 26.235 | 0 | 33.3245 | 0 | 0 | 12.2569 | 21.0675 | -7.0895 | 7.0895 | 127.0229
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 303.5812 | нд | нд | 303.5805 | 67.2 | 236.3805 | 71.1125 | 0 | 0 | 71.1125 | 0 | 32.8423 | 0 | 0 | 32.8423 | 0 | 203.5382 | -38.2702 | 46.1836
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 22.745 | нд | нд | 22.746 | 0 | 22.746 | 11.926 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 10.9394 | 0 | 0 | 10.9394 | 0 | 11.8066 | -0.98658 | 91.7275
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 43.136 | нд | нд | 36.7954 | 18.9726 | 17.8228 | 12.384 | 0 | 0 | 12.384 | 0 | 31.7699 | 0 | 0 | 13.6776 | 18.0924 | -13.9472 | 19.3859 | 256.5402
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.235 | 0 | 26.235 | 26.235 | 0 | 0 | 26.235 | 0 | 33.3245 | 0 | 0 | 12.2569 | 21.0675 | -7.0895 | 7.0895 | 127.0229
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.235 | 0 | 26.235 | 26.235 | 0 | 0 | 26.235 | 0 | 33.3245 | 0 | 0 | 12.2569 | 21.0675 | -7.0895 | 7.0895 | 127.0229
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 26.235 | 0 | 26.235 | 26.235 | 0 | 0 | 26.235 | 0 | 12.2569 | 0 | 0 | 12.2569 | 0 | 13.9781 | -13.9781 | 46.7197
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | 24.662 | 0 | 24.662 | 24.662 | 0 | 0 | 24.662 | 0 | 9.0245 | 0 | 0 | 9.0245 | 0 | 15.6375 | -15.6375 | 36.5926 | В утверждённой инвестиционной программе учитывались плановые значения заявителей до 15 кВт и от 15 до 150 кВт
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | нд | нд | нд | нд | 1.573 | 0 | 1.573 | 1.573 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 3.2324 | 0 | 0 | 3.2324 | 0 | -1.6594 | 1.6594 | 205.495 | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 6.2969 | нд | 6.2969 | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 6.2969 | нд | 6.2969 | нд | В утверждённой инвестиционной программе плановые значения составляют сумму строк(1.1.1.2.+1.1.1.1.)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7706 | 0 | 0 | 0 | 14.7706 | нд | 14.7706 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7706 | 0 | 0 | 0 | 14.7706 | нд | 14.7706 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 303.5812 | нд | нд | 303.5805 | 67.2 | 236.3805 | 71.1125 | 0 | 0 | 71.1125 | 0 | 32.8423 | 0 | 0 | 32.8423 | 0 | 203.5382 | -38.2702 | 46.1836
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 203.0207 | нд | нд | 203.02 | 0 | 203.02 | 71.1125 | 0 | 0 | 71.1125 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | 0.31212 | 0 | 202.7079 | -70.8004 | 0.43891
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 203.0207 | нд | нд | 203.02 | 0 | 203.02 | 37.752 | 0 | 0 | 37.752 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | 0.31212 | 0 | 202.7079 | -37.4399 | 0.82677
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь строительства) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | нд | 203.0207 | 05.2016г. | нд | 203.02 | 0 | 203.02 | 36.249 | 0 | 0 | 36.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.02 | -36.249 | 0 | Отсутствие оплаты со стороны гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" за передачу электрической энергии
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. ) | G_02.236-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 1.503 | 0 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | 0.31212 | 0 | 1.1909 | -1.1909 | 20.7665 | Отсутствие оплаты со стороны гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" за передачу электрической энергии
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 100.5605 | 10.2015 | нд | 100.5605 | 67.2 | 33.3605 | 33.3605 | 0 | 0 | 33.3605 | 0 | 32.5302 | 0 | 0 | 32.5302 | 0 | 0.8303 | -0.8303 | 97.5111
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 100.5605 | 10.2015 | нд | 100.5605 | 67.2 | 33.3605 | 33.3605 | 0 | 0 | 33.3605 | 0 | 32.5302 | 0 | 0 | 32.5302 | 0 | 0.8303 | -0.8303 | 97.5111
1.2.3.1.1 | Установка средств учета розничного рынка электроэнергии | F_332/04-УУЭ | нд | 100.5605 | 10.2015 | нд | 100.5605 | 67.2 | 33.3605 | 33.3605 | 0 | 0 | 33.3605 | 0 | 32.5302 | 0 | 0 | 32.5302 | 0 | 0.8303 | -0.8303 | 97.5111 | Финансирование в соответствии с актами выполненных работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 22.745 | 05.2016 | нд | 22.746 | 0 | 22.746 | 11.926 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 10.9394 | 0 | 0 | 10.9394 | 0 | 11.8066 | -0.98658 | 91.7275
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Левобережная (1 этап) | G_01.055-УУЭ | нд | 20.814 | 05.2016 | нд | 20.815 | 0 | 20.815 | 10.068 | 0 | 0 | 10.068 | 0 | 10.3593 | 0 | 0 | 10.3593 | 0 | 10.4557 | 0.29132 | 102.8935 | удорожание кабельной продукции
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 по ул.Каландрашвили | G_01.043-УУЭ | нд | 1.931 | 05.2016 | нд | 1.931 | 0 | 1.931 | 1.858 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0.5801 | 0 | 0 | 0.5801 | 0 | 1.3509 | -1.2779 | 31.2218 | выполнение работ силами АО «Улан-Удэ Энерго»
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 43.136 | нд | нд | 36.7954 | 18.9726 | 17.8228 | 12.384 | 62.2463 | 0 | 12.384 | 0 | 31.7699 | 0 | 0 | 13.6776 | 18.0924 | -13.9472 | 19.3859 | 256.5402
1.6 | Строительство гаража на ул.Жердева 12 | E_12.02-УУЭ | нд | 43.136 | нд | нд | 29.1112 | 17.643 | 11.4683 | 8.024 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 11.778 | 0 | 0 | 11.778 | 0 | -0.30976 | 3.754 | 146.7848 | Финансирование в соответствии с актами выполненных работ
1.6 | Автомобиль УАЗ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 | Отсутствие оплаты со стороны гарантирующего поставщика за передачу электрической энергии
1.6 | ПСД "Видеостена для ОДС" | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0 | Отсутствие оплаты со стороны гарантирующего поставщика за передачу электрической энергии
1.6 | ПСД "Реконструкция ПС 35/6 кВ КТП-3" | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -2.36 | 0 | Работы в срок подрядчиком не сданы
1.6. | ПСД "Реконструкция ПС 35/6 кВ Центральная" | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3242 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | -1.8996 | 1.8996 | 100 | Финансирование по договору, заключенному в 2016 г.
1.6. | Приобритение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0924 | 0 | 0 | 0 | 18.0924 | -18.0924 | 18.0924 | 100 | Внеплановое приобретение в рамках заключенных договоров для нужд общества