## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018год
Отчет за 2017г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №157 от 31.10.2016г. Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия «Об изменениях в инвестиционной программе АО «Улан-Удэ Энерго на 2017 год»
Реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г., млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.3617 | нд | 96.3617 | нд | 118.6172 | нд | -22.2556 | нд | 22.2556 | нд | 123.0959
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2331 | нд | 22.2331 | нд | 44.0289 | нд | -21.7959 | нд | 21.7959 | нд | 198.0337
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 60.2653 | нд | 60.2653 | нд | 35.8398 | нд | 24.4255 | нд | -24.4255 | нд | 59.47
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | = | нд | нд | нд | 10.1684 | нд | 10.1684 | нд | 9.7356 | нд | 0.43283 | нд | -0.43283 | нд | 95.7434
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.6949 | нд | 3.6949 | нд | 29.0129 | нд | -25.318 | нд | 25.318 | нд | 785.2123
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2331 | нд | 22.2331 | нд | 44.0289 | нд | -21.7959 | нд | 21.7959 | нд | 198.0337
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2331 | нд | 22.2331 | нд | 44.0289 | нд | -21.7959 | нд | 21.7959 | нд | 198.0337
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2331 | нд | 22.2331 | нд | 17.8539 | нд | 4.3791 | нд | -4.3791 | нд | 80.3035
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | 20.9 | нд | 20.9 | нд | 10.443 | нд | 10.457 | нд | -10.457 | нд | 49.9666 | в утверждённой инвестиционной программе плановое значение составляет заявители до 15 кВт и от 15 до 150 кВт
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3331 | нд | 1.3331 | нд | 7.4109 | нд | -6.0778 | нд | 6.0778 | нд | 555.9348 | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2655 | нд | 0 | нд | 11.2655 | нд | 100
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2655 | нд | -11.2655 | нд | 11.2655 | нд | 100 | В утверждённой инвестиционной программе плановые значения составляют сумму строк(1.1.1.2.+1.1.1.1.нове строительство)
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9095 | нд | -14.9095 | нд | 14.9095 | нд | 100
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9095 | нд | -14.9095 | нд | 14.9095 | нд | 100% | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 60.2653 | нд | 60.2653 | нд | 35.8398 | нд | 24.4255 | нд | -24.4255 | нд | 59.47
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.9932 | нд | 31.9932 | нд | 2.5588 | нд | 29.4344 | нд | -29.4344 | нд | 7.9979
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.9932 | нд | 31.9932 | нд | 2.5588 | нд | 29.4344 | нд | -29.4344 | нд | 7.9979
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 31.9932 | нд | 31.9932 | нд | 2.5588 | нд | 29.4344 | нд | -29.4344 | нд | 7.9979
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь строительства) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 30.7195 | нд | 30.7195 | нд | 0 | нд | 30.7195 | нд | -30.7195 | нд | 0 | отсутствие финансирования со стороны сбытовой организации
1.2.1.2 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. ) | G_02.236-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 1.2737 | нд | 1.2737 | нд | 2.5588 | нд | -1.285 | нд | 1.285 | нд | 200.8885 | удорожание оборудования
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.272 | нд | 28.272 | нд | 33.281 | нд | -5.009 | нд | 5.009 | нд | 117.717
1.2.3.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.272 | нд | 28.272 | нд | 32.9585 | нд | -4.6865 | нд | 4.6865 | нд | 116.5765
1.2.3.1.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | 28.272 | нд | 28.272 | нд | 32.9585 | нд | -4.6865 | нд | 4.6865 | нд | 116.5765
1.2.3.1.1. | Установка средств учета розничного рынка электроэнергии | F_332/04-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 28.272 | нд | 28.272 | нд | 27.9296 | нд | 0.34243 | нд | -0.34243 | нд | 98.7888 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.2.3.1.1. | Система АИИСКУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0289 | нд | -5.0289 | нд | 5.0289 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32246 | нд | -0.32246 | нд | 0.32246 | нд | 100
1.2.3.3. | Установка ПКУ ф-10 ПС "Южная" оп.№2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16558 | нд | -0.16558 | нд | 0.16558 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.2.3.3. | ПКУ 10 кВ ВЛ 10 кВ ф.8 ПС "БВС" Советский РЭС 2016г. |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15688 | нд | -0.15688 | нд | 0.15688 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 10.1684 | нд | 10.1684 | нд | 9.7356 | нд | 0.43283 | нд | -0.43283 | нд | 95.7434
1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Левобережная (1 этап) | G_01.055-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 8.532 | нд | 8.532 | нд | 8.8239 | нд | -0.2919 | нд | 0.2919 | нд | 103.4213 | удорожание кабельной продукции
1.4.2. | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 по ул.Каландрашвили | G_01.043-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 1.6364 | нд | 1.6364 | нд | 0.71975 | нд | 0.91669 | нд | -0.91669 | нд | 43.9826 | Работы выполнялись обществом своими силами
1.4.3. | Строительство подстанции КТПН 400/40/0,4 ТП-629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19196 | нд | -0.19196 | нд | 0.19196 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 3.6949 | нд | 3.6949 | нд | 29.0129 | нд | -25.318 | нд | 25.318 | нд | 785.2123
1.6 | Строительство гаража на ул.Жердева 12 | E_12.02-УУЭ | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0713 | нд | -16.0713 | нд | 16.0713 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ, объект ИПР 2016г.
1.6 | Автомобиль УАЗ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2712 | нд | 1.2712 | нд | 0 | нд | 1.2712 | нд | -1.2712 | нд | 100 | Оттсутствие финансирования со стороны сбытовой организации
1.6 | ПСД "Видеостена для ОДС" | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42373 | нд | 0.42373 | нд | 0 | нд | 0.42373 | нд | -0.42373 | нд | 100 | Оттсутствие финансирования со стороны сбытовой организации
1.6. | ПСД "Реконструкция ПС 35/6 кВ КТП-3" | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | -2 | нд | 100 | Оттсутствие финансирования со стороны сбытовой организации
1.6. | ТП-1586 (новая) ул. Смолина ООО Бургражданстрой | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3918 | нд | -2.3918 | нд | 2.3918 | нд | 100 | Освоение в соответствии с актами выполненных работ
1.6. | Приобритение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5498 | нд | -10.5498 | нд | 10.5498 | нд | 100 | Внеплановое приобретение в рамках заключенных договоров для нужд общества