## 3 Год Принятие ОС
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017г
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2019гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [6 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [10 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 93.9379 | 2.52 | 0 | 24.82 | 0 | 3 | 0 | 129.9617 | 7.953 | 0 | 47.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0238 | 138.3485
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 22.233 | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6028 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3698 | 236.5974
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 60.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7479 | 58.935
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 10.1684 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43283 | 95.7434
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.106 | 4.413 | 0 | 10.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8348 | 2525.6714
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.233 | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6028 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3698 | 236.5974
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.233 | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6028 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3698 | 236.5974
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 22.233 | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8556 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3774 | 84.8091
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8781 | 540.9506 | Исполнение по договорам технологического присоединения
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 0 | 20.9 | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6445 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2555 | 55.7154 | перенаправление финансирования для заявителей до 150 кВт
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.1927 | 2.2 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.1927 | 2.2 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение по договорам технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.5545 | 1.34 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.5545 | 1.34 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение по договорам технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 60.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7479 | 58.935
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 31.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4344 | 7.9979
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 31.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4344 | 7.9979
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 0 | 30.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7195 | 0
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. ) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 200.8886 | удорожание оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6865 | 116.5765
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6865 | 116.5765
1.2.3.1 | Установка средств учета розничного рынка электроэнергии | F_332/04-УУЭ |  | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34243 | 98.7888
1.2.3.1 | Система АИИСКУЭ |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Согласно актов выполненных работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка ПКУ Ф-10 ПС «Южная» оп.№2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Согласно актов выполненных работ
| Установка ПКУ на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Гурульба (Советский РЭС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Согласно актов выполненных работ
1.2.3.2 | ПКУ 10 кВ ВЛ 10 кВ ф.8 ПС "БВС" Советский РЭС 2016г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Согласно актов выполненных работ
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.1684 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43283 | 95.7434
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Левобережная (1 этап) | G_01.055-УУЭ | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8239 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2919 | 103.4213 | удорожание кабельной продукции
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 по ул.Каландрашвили | G_01.043-УУЭ | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.71975 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91669 | 43.9826 | выполнение работ собственными силами
1.4. | Строительство подстанции КТПН 400/10/0,4, ТП-629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.106 | 4.413 | 0 | 10.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8348 | 2525.6714
1.6. | Строительство гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" | E_12.02-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644 | 100 | Согласно актов выполненных работ
1.6. | Автомобиль УАЗ | нд | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2712 | 100 | В ввиду отсутствия финансирования со стороны сбытовой организации
1.6. | ПСД "Видеостена для ОДС" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | ПСД "Реконструкция ПС 35/6 кВ КТП-3" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
| ТП-1586 (новая) ул. Смолина ООО Бургражданстрой |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3918 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3918 | 100 | Согласно актов выполненных работ
1.6. | Приобретение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.5498 | 1.213 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5498 | 100 | Согласно актов приема передачи имущества