## 4 Год постановка под напр
Приложение №4
к приказу Минэнерго России
от «____»____________2016г.№_____
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 -2019гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2.52 | 0 | 24.82 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 47.865 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | bar: 4 to 33
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | bar: 4 to 33
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 10.996 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 31.944 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 2.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0 | В связи с недостаточным финансированием гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" по передаче электрической энергии
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | 7.446 | 0 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 |  | 7.446
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 | 0 | 8.28 | 0 | 0
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 |  | 8.28
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 54
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. ) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка средств учета розничного рынка электроэнергии | F_332/04-УУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Система АИИСКУЭ |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 54
1.2.3.2 | Установка ПКУ Ф-10 ПС «Южная» оп.№2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | ПКУ 10 кВ ВЛ 10 кВ ф.8 ПС "БВС" Советский РЭС 2016г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | bar: 4 to 33
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Левобережная (1 этап) | G_01.055-УУЭ | нд | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 по ул.Каландрашвили | G_01.043-УУЭ | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.4. | Строительство подстанции КТПН 400/10/0,4, ТП-629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 10.996 | 0 | 0
1.6. | Строительство гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" | E_12.02-УУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль УАЗ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСД "Видеостена для ОДС" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСД "Реконструкция ПС 35/6 кВ КТП-3" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ТП-1586 (новая) ул. Смолина ООО Бургражданстрой |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | 0 | 10.631 | 0 | 0
*Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности