## прил 1.1.
Приложение №1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2014г
(с НДС)
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  | Объём финансирования
[11 empty] | 2014г |  | итого | 2014г | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  | 16,02 км/33,03МВА |  |  | 152.3342 | 10.252 | 97.2762 | 16,02км/13,03 МВА |  | 16,02км/13,03 МВА | 97.2762 | 97.2762
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 32 МВА |  |  | 35.105 |  | 35.105 | 12 МВА |  | 12 МВА | 35.105 | 35.105
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 32 МВА |  |  | 30.385 |  | 30.385 | 12 МВА |  | 12 МВА | 30.385 | 30.385
1.1.1. | Техническое перевооружение на ПС 35/10 кВ "Сосновая" (замена трансформаторов на больший номинал) |  |  | С | 32 МВА | 2013 | 2014 | 20.945 |  | 20.945 | 12 МВА |  | 12 МВА | 20.945 | 20.945
1.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Сосновая" (вводные выключатели, высоковольтные ТТ и ТН) |  |  | С | 32 МВА | 2013 | 2014 | 9.44 |  | 9.44 | 12 МВА |  | 12 МВА | 9.44 | 9.44
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  | 4.72 | 4.72
1.3.1. | Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДПУ на ПС 35/10 кВ "Сосновая ", ПС 35/10 кВ "БМДК") |  |  |  |  | 2014 | 2014 | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  | 4.72 | 4.72
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство |  |  |  | 16,02 км/1,03 МВА |  |  | 117.2292 | 10.252 | 62.1712 | 16,02 км/1,03 МВА |  | 16,02 км/1,03 МВА | 62.1712 | 62.1712
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 67.763 | 10.252 | 12.7051 |  |  |  | 12.705 | 12.705
2.1.1. | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 67.763 | 10.252 | 12.7051 |  |  |  | 12.705 | 12.705
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 16,02 км/1,03 МВА |  |  | 49.4662 |  | 49.4662 | 16,02 км/1,03 МВА |  | 16,02 км/1,03 МВА | 49.4662 | 49.4662
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ (ИСК "Тян Чен" 104 квартал) |  |  | С | 2,15 км | 2013 | 2014 | 9.44 |  | 9.44 |  |  |  | 9.44 | 9.44
2.2.2. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 35/6 кВ "Горсад" до РП-6 |  |  | С | 1,18 км | 2014 | 2014 | 3.9731 |  | 3.9731 | 1,18 км |  | 1,18 км | 3.9731 | 3.9731
2.2.3. | Строительство КЛ-10 кВ ф.10,ф.13 ПС110/10 кВ "АРЗ" |  |  | С | 2,69 км | 2014 | 2014 | 5.0374 |  | 5.0374 | 2,69 км |  | 2,69 км | 5.0374 | 5.0374
2.2.4 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт в т.ч.: |  |  |  | 10 км/1,03 МВА | 2014 | 2014 | 16.2462 |  | 16.2462 | 10 км/1,03 МВА |  | 10 км/1,03 МВА | 16.2462 | 16.2462
2.2.4.1. | Выполнение меропритияй, указанных в технических условиях ООО "С-Транс-С", в частиорганизации отходящих ячеек 10 кВ (2шт) на ГПП "Строительная"-Организация ячейки 10 кВ, подключение второго питания от РУ-10 кВ ГПП "Строительная", согласно выданных ТУ |  |  | С |  | 2013 | 2014 | 0.944 |  | 0.944 |  |  |  | 0.944 | 0.944
2.2.4.2. | Строительство КТПн-630 кВА, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул.Семейная |  |  | С | 4,425км/0,630 МВА | 2013 | 2014 | 5.8493 |  | 5.849 |  |  |  | 5.8493 | 5.8493
2.2.4.3. | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП "Строительная" до 146-148 мкр |  |  | С | 0,480 км | 2013 | 2014 | 1.062 |  | 1.062 |  |  |  | 1.062 | 1.062
2.2.1.4. | Прочие объекты по технологическому присоединению |  |  | С | 5,095 км/0,4 МВА | 2014 | 2014 | 8.391 |  | 8.391 |  |  |  | 8.391 | 8.391
2.2.5. | Приобретение электросетевого комплекса |  |  |  |  | 2014 | 2014 | 10.04 |  | 10.04 |  |  |  | 10.04 | 10.04
2.2.6. | Приобретение автотранспортного средства |  |  |  |  | 2014 | 2014 | 2.0154 |  | 2.0154 |  |  |  | 2.0154 | 2.0154
2.2.7. | ПСД Строительство здания гаража на территории базы по ул.Жердева 12 |  |  | П |  | 2014 | 2014 | 0.354 |  | 0.354 |  |  |  | 0.354 | 0.354
2.2.8. | ПСД "Реконструкция ОРУ и КРУН ПС 35/10 кВ "Сосновая" |  |  | П |  | 2014 | 2014 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0.59
2.2.9. | ПСД "Реконструкция ОРУ и КРУН ПС 35/10 кВ "БМДК" |  |  | П |  | 2014 | 2014 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0.59
2.2.10. | Оформление земельных участков |  |  | П |  | 2014 | 2014 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.18
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## прил 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Прогноз ввода/вывода объектов на 2014г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[7 empty] | 2014г |  |  |  |  | Итого | 2014г | [5 empty] | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2014г | Итого | 2014г | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [5 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 кВ "Сосновая"(замена трансформаторов на больший номинал) | 12МВА | 12МВА | - | - | 25.75 |  |  |  | 12МВА | 12МВА | [5 empty] | 25.75 | 25.75 | 25.75
2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 35/6 кВ "Горсад" до РП-6 | 1,18 км | 1,18 км | - | - | 3.367 |  |  |  | 1,18 км | 1,18 км |  |  |  |  | 3.367 |  | 3.367 | 3.367
3 | Строительство КЛ-10 кВ ф.10, ф.13 ПС 110/10 "АРЗ" | 2,69 км | 2,69 км | - | - | 4.269 |  |  |  | 2,69 км | 2,69 км |  |  |  |  | 4.269 |  | 4.269 | 4.269
4 | Строительство РП-10 кВ,КЛ-10 кВ ( ИСК "Тян Чен" 104 мкр) | 2,15 км | 2,15 км | - | - | 8 |  |  |  | 2,15 км | 2,15км |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 8
5 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 10 км/ 1,030МВА | 10 км/ 1,030 МВА | - | - | 13.768 |  |  |  | 10 км | 10 км | [5 empty] | 13.768 | 13.768 | 13.768
_____*заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Приложение 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
без НДС
№ № |  |  | Источник финансирования |  | План * 2014 года
1 |  |  | Собственные средства |  | 82.4
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация |  | 60.2
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 60.2
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  | 22.2
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 82.4
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
* с учетом предполагаемых корректировок по ИП