## приложение 6.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" за 2013г., млн. рублей (представляется ежегодно)
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * (Кредит.задолж) | Объем финансирования (отчетный год) |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * (Кредит.задолж) | Отклонение ***
[8 empty] | млн.рублей | %
|  |  | план** | факт***
| ВСЕГО, | 20.1586 | 115.904 | 149.77 | 131.471 | 146.481 | 23.0972 | 33.866 | 29.219
1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня надежности электрснабжения потребителей |  | 33.011 | 44.879 | 14.807 | 15.701 |  | 11.868 | 35.9517
1.1 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 кВ "Сосновая" -1-й: Проведение процедуры торгов на выбор поставщика оборудования ,заключение договоров поставки |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | "Реконструкция ТП-352 6/0,4кВ по ул.Ленина, 54 в г.Улан-Удэ" ( народный хурал, администрация, правительство, ФСБ) |  | 6.308 | 9.212 | 6.308 | 6.308 |  | 2.904 | 46.0368
1.3 | Строительство РП-10кВ, КЛ-10кВ (ИСК "Тян Чен", 104 квартал)-1-й этап: Подача заявки в вышестоящую компанию, выбор поставщика оборудования |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Приобретение оборудования для РТП 2*250кВа (ИСК "Тян Чен") |  | 18.7 | 2.555 | 0 |  |  | -16.145 | -86.3369
1.5 | Реконструкция ТП в 104 мкр. (ячейки КСО, ЩО) |  | 0.31 | 0.382 | 0.378 |  |  | 0.072 | 23.2258
1.6 | Строительство КТПН-630 кВа, СИП (Обелиск) |  | 1.8 |  | 1.823 | 3.095 |  | -1.8 | -100
1.7 | Реконструкция КЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "Центральная" |  | 5.893 | 6.954 | 6.298 | 6.298 |  | 1.061 | 18.0044
| Прочее |  |  | 25.776
2 | Мероприятия по Юго-восточной части г.Улан-Удэ.Обеспечение инфраструктурой выделенных участков под индивидуальное жилое строительство 146-148 мкр. (в рамках осуществления технологического присоединения заявителей) |  | 6.3 | 0 | 4.442 | 0 |  | -6.3 | -100
2.1 | Выполнение мероприятий, указанных в Технических условиях ООО "С -Транс- С" в части организации отходящих ячеек 10кВ (2 шт) на ГПП "Строительная" -1-й этап: Получение техничксих условий, подключение одного питания от существующей ячейки РУ-10кВ ГПП "Строительная" |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Строительство КЛ-10кВ от ГПП "Строительная" до 146-148 мкр. |  | 0.9 |  | 0 |  |  | -0.9 | -100
2.3 | Строительство ВЛ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ в 146-148 мкр. |  | 4.05 |  | 3.466 |  |  | -4.05 | -100
2.4 | Строительство 2 (двух) КТПН-10/0,4кВ 400 кВА на территории застройки в 146-148 мкр. |  | 1.35 |  | 0.976 |  |  | -1.35 | -100
3 | Мероприятия направленные на снижение потерь электроэнергии (СИП, АИИС КУЭ) | 3.275 | 33.317 | 49.336 | 43.139 | 55.198 |  | 16.019 | 48.0806
3.1 | АИИСКУЭ (программа 2013г) | 3.275 | 33.317 | 49.336 | 43.139 | 55.198 |  | 16.019 | 48.0806
4 | Прочее | 16.8836 | 43.276 | 55.555 | 69.083 | 75.582 | 23.0972 | 12.279 | 28.3737
4.1 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15кВ и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 2.152 | 14 | 4.787 | 23.805 | 22.498 | 10.214 | -9.213 | -65.8071
4.2 | АСДТУ ПС 35/6кВ "Горсад" (2-й этап, шефмонтаж и пусконаладочные работы) | 0.485 | 0.776 | 0.355 | 0.777 | 0.777 | 1 | -0.421 | -54.2526
4.3 | Приобретение объектов основных средств (интергация электросетевого комплекса, приобретение транспортных средств) | 5.261 | 28 | 43.018 | 44.006 | 52.307 | 9.883 | 15.018 | 53.6357
4.4 | Оформление земельных участков | 0.0376 | 0.5 | 0.447 | 0.495 |  | 0.0002 | -0.053 | -10.6
| Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДТУ) ПИР | 5.338 |  | 1.962 |  |  | 2 | 1.962
| Прочее | 3.61 |  | 4.986 |  |  |  | 4.986

## приложение 6.3
Отчет о вводах/выводах объектов по Инвестиционной программе ОАО "Улан-Удэ Энерго" за 2013г. (представляется ежегодно)
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 69,1 км; 21,86 МВА | 69,1 км; 21,86 МВА
1 | "Реконструкция ТП-352 6/0,4кВ по ул.Ленина, 54 в г.Улан-Удэ" ( народный хурал, администрация, правительство, ФСБ) | 1,26 МВА | 1,26 МВА
2 | Строительство КТПН-630 кВа, СИП (Обелиск) | 4 км; 0,630 МВА | 4 км; 0,630 МВА
3 | Реконструкция КЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "Центральная" | 2,0 км | 2,0 км
4 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15кВ и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 25,97 км; 1,47 МВА | 25,97 км; 1,47 МВА
5 | Приобретение объектов основных средств (интергация электросетевого комплекса, приобретение транспортных средств) | 37,13 км; 18,5 МВА | 37,13 км; 18,5 МВА