## Лист1
Исполнение инвестиционной программы за 2012г.
Наименование строек | Годовой план ИПР на 2012г, млн.руб. с НДС | Факт, освоение млн.руб. с НДС
1 | 2 | 3
Итого, по ОАО "Улан-Удэ Энерго" | 134.636 | 121.8733
Меропрития направленные на снижение потерь электроэнергии (СИП, АСКУЭ) | 21 | 15.184
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-2120 "Обелиск" (Железнодорожный район) | 2.5 | 0.953
АИИС КУЭ розничного рынка | 18.5 | 14.231
Мероприятия направленные на повышение уровня надёжности электроснабжения потребителей | 23.717 | 18.385
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" | 15.403 | 18.385
Строительство КТПн-400 кВа "Обелиск" | 0.5
Строительство ПС 35/6 кВ "Надежная" | 7.814
Прочее | 67.608 | 67.5643
Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт | 21.602 | 20.916
Оборудование, не входящие в сметы строек: | 46.006 | 46.6483
в том числе
Прибор Ретом-21 с тр-ром РЕТ-3000 и стойкой СПП-80/1 | 0.544 | 0.62
Тепловизор Testo 881-3 | 0.717 | 0.717
Камера сборная одностороннего обслуживания ПС "Левобережная" | 0.683 | 0.683
Электролаборатория | 6.8 | 6.802
Трактор Т-170/м-0001 (освоение в 2011г.) | 1.2 | 0.004
Урал | 3 | 3.002
Зил 4331 | 0.5 | 0.502
Зил 45065 | 0.3 | 0.302
Экскаватор (освоение в 2011г.) | 0.5 | 0.002
БКМ на МТЗ-82 (освоение в 2011г.) | 0.4 | 0.0003
УАЗ 31514 | 0.2 | 0.202
Гидроподъёмник | 0.5 | 0.502
ГАЗ -3102 (серибристо-серый) | 0.2 | 0.202
ГАЗ-3102 (цвет сильвер) | 0.2 | 0.202
Трактор ЛТЗ-55 А (освоение в 2011г.) | 0.077 | 0.002
Автобус КАВЗ-3976 | 0.1 | 0.102
Экскаватор Isuzu Elf | 0.6 | 0.6
ВАЗ 21200 | 0.135 | 0.137
Автомобиль с бурильно крановой установкой | 5.8 | 5.802
Крановая установка | 0.8 | 0.37
Кондиционер (2шт) | 0.165 | 0.165
Приобретение ТП-1538 (ул.Балтахинова) | 19.475 | 19.49
Приобретение электросетевого комплекса | 3.11 | 6.238
Проектно-изыскательские работы | 22.311 | 13.914
Строительство ПС 35/6 кВ "Надёжная" | 6.973 | 7.049
Проектирование ПС 35/10 кВ "Сосновая" | 0.472 | 0.472
Проектирование ПС 35/10 кВ "БМДК" | 0.472 | 0.472
Автоматизированная система диспетчерского управления | 6 | 5.362
Государственная экспертиза проектов | 0.233 | 0.169
ПИР ПС "Мясокомбинат" | 6.661
Оформление земельных участков | 1.5 | 0.39
Так же:
Остаток с 2011года (освоено в 2012г: п/прицеп, ГАЗ-3102, затраты на ПИР) |  | 2.756
Экскаватор- погрузчик TEREX |  | 3.222
Трансформатор 1000 кВа |  | 0.106
Генератор бензиновый |  | 0.049
Трактор |  | 0.25
МФУ |  | 0.118
Автогидроподьемник |  | 0.12
Панель ЩО |  | 0.205