## Лист1
Параметры инвестиционной деятельности в 2011 году.
| Освоение капитальных вложений |  |  |  |  | Ввод мощности
| План | Факт | % выполнения | План |  | Факт |  | % выполнения
| млн.руб. | млн.руб. |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км
ОАО "Улан-Удэ Энерго" | 119.315 | 118.806 | 99.6% | 6.66 | 18.6 | 9.99 | 45.24 | 150% | 243%
В результате выполнения плана капитального строительства достигнуты следующие результаты по расширению пропускной способности и увеличению резерва для
присоединения потребителей:
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности и резерва, МВА
1 | Реконструкция ТП-152 |  |  |  |  | 0,23 МВА
Начальник отдела капитального строительства ОАО "Улан-Удэ Энерго" | [6 empty] | В.М. Карпенко

## Лист2
Отчет об исполнении утвержденной скорректированной инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" за 2011г.
№ п/п | Субъект энергетики | Инвестиционная программа
|  | Годовой план,млн.руб. | Факт, млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Меропрития направленные на снижение потерь электроэнергии (СИП, АСКУЭ) | 34.6381 | 33.535
1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 | 2.0681 | 2.233
1.2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-938 ул.Державная | 1.44 | 1.3945
1.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в п.Тулунжа ул.Песочная | 2.08 | 2.1455
1.4. | Строительство КТПН-400 кВа в п.Тулунжа | 0.58 | 0
1.5. | АИИС КУЭ розничного рынка | 28.47 | 27.762
2 | Мероприятия направленные на повышение уровня надёжности электроснабжения потребителей | 19.5696 | 11.757
2.1. | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" | 8.239 | 0.2842
2.2. | Технологическое присоединение ПС 35/6 кВ "Горсад" к ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор" | 6.396 | 6.3961
2.3. | Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА | 1.0055 | 1.1047
2.4. | Строительство ВЛ-6 кВ по ул.Бабушкина | 2.2291 | 2.2721
2.5. | Строительство РП -6 кВ по ул.Бабушкина | 1.7 | 1.6999
3 | Прочее | 52.7607 | 72.0306
3.1. | Автомашина УАЗ | 1.315 | 1.3179
3.2. | Манипулятор | 0.63 | 0.6259
3.3. | ГАЗ | 0.405 | 0.4041
3.4. | Автовышка | 2.35 | 2.352
3.5. | Автомобиль с бурильно крановой установкой | 4.3 | 0
3.6. | Крановая установка | 0.3 | 0
3.7. | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии | 0.5 | 0.4975
3.8. | Комплект тренажерного оборудования "Максим" | 0.134 | 0.134
3.9. | Система централизованного наблюдения "Цербер" и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса | 1.3625 | 1.5047
3.10. | Оргтехника | 0.541 | 0.746
3.11. | Приборы для испытания | 0.08 | 0.068
3.12. | КСО | 0.8 | 0.5845
3.13. | Вывеска на здание | 0.1274 | 0.1274
3.14. | Трансформатор (2шт) | 2.5 | 2.1497
3.15. | Автоматы вводные | 0.27 | 0.495
3.16. | Аварийный запас | 0.844 | 0.843
3.17. | Приобретение электросетевого комплекса | 13 | 33.6121
3.18. | Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт | 23.3018 | 26.5688
4 | Проектно-изыскательские работы | 12.3461 | 1.483
| Всего: собственные средства | 119.3145 | 118.8056
| собственные средства | 119.3145 | 118.8056
акционерный капитал