## Лист1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «_30__»_июля __2010 г. №_78_
Пояснительная записка
I.Общая характеристика инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2011-2015гг:
Основными целями инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" являются:
1. Качественное и бесперебойное снабжение потребителей г.Улан-Удэ электроэнергией.
2.Повышение надёжности работы инженерных сетей.
3.Снижение износа эксплуатируемого хозяйства.
4. Снижение сверхнормативных потерь.
Источником финансирования инвестиционной программы на 2011-2015гг. Являются амортизационные отчисления ОАО "Улан-Удэ Энерго" в размере 226754 тыс.руб.( без НДС)
Ввод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы составит (72,9 км и 9,79 МВА).Вывод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы составит (5,88 МВА)
Динамика изменения объёма потерь в процессе реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Удельный вес потерь электрической энергии,% | 27 | 25 | 23 | 21 | 18
II. (Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с приложением 2.2)
№ п/п | Наименование проекта |  |  | Сроки реализации проекта |  | Стоимость объекта, млн.руб (с НДС) | Решаемые задачи
Техническое перевооружение и реконструкция в т.ч.
1 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая |  |  | 2012 | 2013 | 4.6376 | Модернизация оборудования
2 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ Центральная |  |  | 2013 | 2014 | 4.8934 | Модернизация оборудования
3 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-3 |  |  | 2014 | 2015 | 5.1716 | Модернизация оборудования
4 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" |  |  | 2010 | 2011 | 8.029 | Модернизация оборудования
5 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 |  |  | 2011 | 2012 | 4.3957 | Модернизация оборудования
6 | Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2012 | 1.2802 | увеличение мощности оборудования
7 | Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2012 | 1.2802 | увеличение мощности оборудования
8 | Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА |  |  | 2010 | 2011 | 1.115 | увеличение мощности оборудования
9 | Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2012 | 1.2802 | увеличение мощности оборудования
10 | Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2012 | 1.2802 | увеличение мощности оборудования
11 | Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2012 | 1.2802 | увеличение мощности оборудования
12 | Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 1.3513 | увеличение мощности оборудования
13 | Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 1.3513 | увеличение мощности оборудования
14 | Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА |  |  | 2013 | 2014 | 1.4266 | увеличение мощности оборудования
15 | Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА |  |  | 2014 | 2015 | 1.5085 | увеличение мощности оборудования
16 | Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |  |  | 2010 | 2011 | 1.115 | увеличение мощности оборудования
17 | Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 1.3513 | увеличение мощности оборудования
18 | Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА |  |  | 2014 | 2015 | 1.5085 | увеличение мощности оборудования
19 | Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 0.97342 | увеличение мощности оборудования
20 | Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 0.97342 | увеличение мощности оборудования
21 | Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 0.97342 | увеличение мощности оборудования
22 | Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2013 | 0.97342 | увеличение мощности оборудования
23 | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  | 2011 | 2015 | 41.3061 | снижение коммерческих потерь
24 | Реконструкция зданий по ул.Жердева 12 |  |  | 2010 | 2011 | 14.642 | устранение морального и физического износа
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
25 | Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.070003 | обеспечение ПИР будущих лет
26 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая |  |  | 2012 | 2012 | 0.2893 | обеспечение ПИР будущих лет
27 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ Центральная |  |  | 2013 | 2013 | 0.30668 | обеспечение ПИР будущих лет
28 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-3 |  |  | 2014 | 2014 | 0.32508 | обеспечение ПИР будущих лет
29 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 |  |  | 2011 | 2011 | 0.271 | обеспечение ПИР будущих лет
30 | Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.070003 | обеспечение ПИР будущих лет
31 | Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.070003 | обеспечение ПИР будущих лет
32 | Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.070003 | обеспечение ПИР будущих лет
33 | Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.070003 | обеспечение ПИР будущих лет
34 | Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.074827 | обеспечение ПИР будущих лет
35 | Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.074827 | обеспечение ПИР будущих лет
36 | Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.074827 | обеспечение ПИР будущих лет
37 | Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.055442 | обеспечение ПИР будущих лет
38 | Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.055442 | обеспечение ПИР будущих лет
39 | Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.055442 | обеспечение ПИР будущих лет
40 | Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА |  |  | 2012 | 2012 | 0.055442 | обеспечение ПИР будущих лет
41 | Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА |  |  | 2013 | 2013 | 0.079324 | обеспечение ПИР будущих лет
42 | Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА |  |  | 2014 | 2014 | 0.084082 | обеспечение ПИР будущих лет
43 | Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА |  |  | 2014 | 2014 | 0.084082 | обеспечение ПИР будущих лет
44 | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  | 2010 | 2014 | 1.7938 | обеспечение ПИР будущих лет
Новое строительство и расширение, в.т.ч.:
45 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС |  |  | 2013 | 2014 | 8.1448 | устранение физического износа, снижение технических потерь
46 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253 |  |  | 2013 | 2014 | 0.5707 | устранение физического износа, снижение технических потерь
47 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.8 ПС БВС |  |  | 2014 | 2015 | 10.0645 | устранение физического износа, снижение технических потерь
48 | Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод |  |  | 2012 | 2013 | 2.9365 | устранение физического износа, снижение технических потерь
49 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 |  |  | 2011 | 2012 | 4.169 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
50 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 |  |  | 2011 | 2012 | 3.2346 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
51 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469 |  |  | 2010 | 2011 | 5.868 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
52 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 |  |  | 2011 | 2012 | 8.0517 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
53 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 |  |  | 2011 | 2012 | 4.095 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
54 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |  |  | 2011 | 2012 | 4.7136 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
55 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 |  |  | 2012 | 2013 | 7.3929 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
56 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 |  |  | 2012 | 2013 | 7.358 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
57 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392 |  |  | 2013 | 2014 | 6.4772 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 |  |  | 2010 | 2011 | 2.292 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
59 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98 |  |  | 2013 | 2014 | 5.1152 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
60 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 |  |  | 2011 | 2012 | 8.4391 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
61 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 |  |  | 2012 | 2013 | 5.2131 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
62 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 |  |  | 2012 | 2013 | 7.809 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
63 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540 |  |  | 2013 | 2014 | 6.1484 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
64 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731 |  |  | 2013 | 2014 | 4.9971 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
65 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 |  |  | 2011 | 2012 | 1.5683 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
66 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 |  |  | 2011 | 2012 | 0.94073 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
67 | Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 |  |  | 2011 | 2012 | 1.7794 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
68 | Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 |  |  | 2010 | 2011 | 4.852 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
69 | Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 |  |  | 2012 | 2013 | 0.8831 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
70 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 |  |  | 2012 | 2013 | 0.77073 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
71 | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 |  |  | 2012 | 2013 | 1.3638 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
72 | Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ |  |  | 2010 | 2011 | 12.183 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
73 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 |  |  | 2011 | 2012 | 1.7794 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
74 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 |  |  | 2012 | 2013 | 1.9904 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
75 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8,11 ул.Жердева,128 |  |  | 2010 | 2011 | 0.211 | устранение физического износа, снижение технических и коммерческих потерь
76 | Установка дополнительных приборов учёта ( технический учёт) |  |  | 2011 | 2015 | 10.699 | снижение коммерческих потерь
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
77 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 |  |  | 2011 | 2011 | 0.19547 | обеспечение ПИР будущих лет
78 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 |  |  | 2011 | 2011 | 0.15143 | обеспечение ПИР будущих лет
79 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 |  |  | 2011 | 2011 | 0.22554 | обеспечение ПИР будущих лет
80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 |  |  | 2011 | 2011 | 0.15358 | обеспечение ПИР будущих лет
81 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |  |  | 2011 | 2011 | 0.20406 | обеспечение ПИР будущих лет
82 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 |  |  | 2011 | 2011 | 0.31683 | обеспечение ПИР будущих лет
83 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 |  |  | 2011 | 2011 | 0.08592 | обеспечение ПИР будущих лет
84 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 |  |  | 2011 | 2011 | 0.051552 | обеспечение ПИР будущих лет
85 | Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 |  |  | 2011 | 2011 | 0.078 | обеспечение ПИР будущих лет
86 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 |  |  | 2011 | 2011 | 0.078 | обеспечение ПИР будущих лет
87 | Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод |  |  | 2012 | 2012 | 0.10906 | обеспечение ПИР будущих лет
88 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 |  |  | 2012 | 2012 | 0.19746 | обеспечение ПИР будущих лет
89 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 |  |  | 2012 | 2012 | 0.44542 | обеспечение ПИР будущих лет
90 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 |  |  | 2012 | 2012 | 0.22616 | обеспечение ПИР будущих лет
91 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 |  |  | 2012 | 2012 | 0.1435 | обеспечение ПИР будущих лет
92 | Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 |  |  | 2012 | 2012 | 0.049364 | обеспечение ПИР будущих лет
93 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 |  |  | 2012 | 2012 | 0.059696 | обеспечение ПИР будущих лет
94 | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 |  |  | 2012 | 2012 | 0.049364 | обеспечение ПИР будущих лет
95 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 |  |  | 2012 | 2012 | 0.088396 | обеспечение ПИР будущих лет
96 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС |  |  | 2013 | 2013 | 0.20324 | обеспечение ПИР будущих лет
97 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253 |  |  | 2013 | 2013 | 0.042595 | обеспечение ПИР будущих лет
98 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392 |  |  | 2013 | 2013 | 0.1789 | обеспечение ПИР будущих лет
99 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98 |  |  | 2013 | 2013 | 0.19472 | обеспечение ПИР будущих лет
100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540 |  |  | 2013 | 2013 | 0.30182 | обеспечение ПИР будущих лет
101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731 |  |  | 2013 | 2013 | 0.23731 | обеспечение ПИР будущих лет
102 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.8 ПС БВС |  |  | 2014 | 2014 | 0.23865 | обеспечение ПИР будущих лет
Таким образом, исполнение инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" приведёт к качественному и бесперебойному снабжению потребителей и населения г.Улан-Удэ электроэнергией, к снижению затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергии, к снижению износа эксплуатируемого хозяйства, а также к сокращению сверхнормативных потерь.