## Арендованное им-во
УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО
Управляющий директор - первый заместитель |  | Председатель Комитета по управлению
генерального директора |  | имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  | ______________Е.В. Степанов
______________А.А.Куколев |  | ____________________2011г.
____________________2011г.
План- график выполнения ОАО "Улан-Удэ Энерго" ремонта на 2011 г. Арендованное имущество
№пп | Наименование объекта | Месяц, год |  | Состав работы, количество | Обосновывающие материалы
|  | начало | окончание
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16
Железнодорожный район
1 | ВЛ-6кВ Ф.4 РП-9 - ТП58 ул. Амбулаторная | июль | июль | замена опор 2 шт | Ремонтная программа 2011 г.
2 | ВЛ-6кВ Ф.12 "Западная" п. Шишковка | август | август | замена опор 8 шт | Ремонтная программа 2011 г.
3 | ВЛ-6кВ Ф.56 "ГПП" п. Загорск | сентябрь | сентябрь | замена опор 3 шт | Ремонтная программа 2011 г.
4 | ВЛ-6кВ Ф.18 РП-23 п. ЛВРЗ | июль | июль | замена опор 3 шт | Ремонтная программа 2011 г.
5 | ВЛ-10кВ Ф.3 РП-ВБ п. В. Березовка | июнь | июнь | замена опор 3 шт | Ремонтная программа 2011 г.
6 | ВЛ-6кВ Ф.14 КТП-3 п. Аршан | октябрь | октябрь | замена опор 5 шт | Ремонтная программа 2011 г.
7 | ВЛ-6кВ Ф.7 "Западная" п. Шишковка | сентябрь | сентябрь | замена опор 18 шт | Ремонтная программа 2011 г.
8 | ВЛ-10кВ Ф.1 РП-ВБ ТП-2521 п.В. Березовка | март | март | замена РЛНД 1 шт | Ремонтная программа 2011 г.
9 | ВЛ-10кВ Ф.60 ГПП СЯ-55 п. Загорск | апрель | апрель | замена РЛНД 1 шт | Ремонтная программа 2011 г.
10 | ВЛ-0,4 ТП-135 руб. №1 ул. Тропинина | май | май | 0,15 км-замена провода на СИП Д/сад "Пчёлка" | Ремонтная программа 2011 г.
11 | ВЛ-0,4 ТП-155 руб. №5 п. Аршан | май | май | 0,10 км-замена првода на СИП Д/сад "Ромашка" | Ремонтная программа 2011 г.
12 | ВЛ-0,4 ТП-193 руб. №6 ул. Гайдара | июнь | июнь | 0,10 км - замена провода на СИП Д/сад №8 | Ремонтная программа 2011 г.
13 | ВЛ-0,4 ТП-214 руб. №2 Лесная школа | июнь | июнь | 0,37 км - замена провода на СИП Лесная школа №28 | Ремонтная программа 2011 г.
14 | ВЛ-0,4 ТП-2006 руб. №3 ул. Заиграевская | июль | июль | 0,06 км - замена провода на СИП Д/сад №10 | Ремонтная программа 2011 г.
15 | ВЛ-0,4 ТП-2016 руб. №6 п. Площадка | июль | июль | 0,15 км - замена провода на СИП Школа №23 | Ремонтная программа 2011 г.
16 | ВЛ-0,4 ТП-2028 руб. №8 ул. Заиграевская | август | август | 0,12 км - заена провода на СИП Школа №22 | Ремонтная программа 2011 г.
17 | ВЛ-0,4 ТП-14 руб. №1 Сан. Дет. Дом | август | август | 0,12 км - замена провода на СИП по территории "Детский Санаторный Дом" | Ремонтная программа 2011 г.
18 | ВЛ-0,4 ТП-2045 руб. №12 п. Загорск | май | май | 0,20 км - замена провода на СИП Школа №36 | Ремонтная программа 2011 г.
19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.№12 ул. Коллективная | июнь | июнь | замена опор-1 шт | Ремонтная программа 2011 г.
20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.№3 п. Шишковка | июль | июль | замена опор-6шт | Ремонтная программа 2011 г.
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.№4 п. Шишковка | август | август | замена опор-4 шт | Ремонтная программа 2011 г.
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 руб.№2 ул Дацанская | июнь | июнь | замена опор-9 шт | Ремонтная программа 2011 г.
23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 руб.№3 ул. Дацанская | сентябрь | сентябрь | замена опор 10 шт | Ремонтная программа 2011 г.
24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 руб.№2 ул. Щорса | сентябрь | сентябрь | монтаж СИП - 0,6 км | Ремонтная программа 2011 г.
25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 руб.№2 п. Орешково | сентябрь | сентябрь | монтаж СИП - 0,6 км | Ремонтная программа 2011 г.
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 руб.№1,2,3 п. В.Березовка | июнь | август | замена провода на СИП руб.№1- 2,8 км., руб№2 - 1,9 км, руб.№3 - 2,65 км., замена опор - 21 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
27 | КЛ-10кВ Ф 13 КТП 1 – ТП246 ул. Амрская- Шульца | июнь | июнь | Кабель ААБЛу-10-3*240, 4 муфты 3СТП-10-150/240 | Ремонтная программа 2011 г.
28 | КЛ-6кВ Ф62 ГПП п. Загорск | март | март | Кабель ААБЛу-10-3*240, 4 муфты 3СТП-10-150/240 | Ремонтная программа 2011 г.
29 | КЛ-6кВ Ф 13 КТП 3 – ТП173-ТП88 п. ЛВРЗ | апрель | апрель | Кабель ААБЛу-10-3*120, 4 муфты 3СТП-10-70/120 | Ремонтная программа 2011 г.
30 | КЛ-6кВ Ф 7 ПС«Западная» - Выход на ВЛ | август | август | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, | Ремонтная программа 2011 г.
31 | КЛ-6кВ Ф 5 ТЭЦ – Выход на ВЛ п. Кирзавод | октябрь | октябрь | Кабель ААБЛу-10-3*120, 4 муфты 3СТП-10-70/120, 1 муфта 3КНТП-10-70/120 | Ремонтная программа 2011 г.
32 | КЛ-6кВ Ф 17 РП 23 – ТП102 п. ЛВРЗ | ноябрь | ноябрь | Кабель ААБЛу-10-3*120, 4 муфты 3СТП-10-70/120, 2 муфты 3КВТП-10-70*120 | Ремонтная программа 2011 г.
33 | КЛ-6кВ Ф.11 РП-8 - ТП137 п. ЛВРЗ | январь | январь | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, | Ремонтная программа 2011 г.
34 | КЛ-6кВ Ф 9 РП 8 м/у ТП121 – ТП108 п. ЛВРЗ | май | май | Кабель ААБЛу-10-3*120, 4 муфты 3СТП-10-70/120, 2 муфты 3КВТП-10-70/120 | Ремонтная программа 2011 г.
35 | КЛ-6кВ Ф 14 КТП 3 – ТП125 п. Аршан | июль | июль | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, 2 муфты 3КНТП-10-70/120 | Ремонтная программа 2011 г.
36 | КЛ-6кВ Ф 13 КТП 3 – ТП88 п. ЛВРЗ | февраль | февраль | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, 2 муфты 3КНТП-10-70/120 | Ремонтная программа 2011 г.
37 | КЛ-6кВ Ф 14 КТП 3 – ТП106 п. ЛВРЗ | январь | январь | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, 2 муфты | Ремонтная программа 2011 г.
38 | КЛ-6кВ Ф 25 РП29 – ТП2102 п. Восточный | январь | январь | Кабель ААБЛу-10-3*120, 2 муфты 3СТП-10-70/120, | Ремонтная программа 2011 г.
39 | КЛ-0,4кВ ТП 163 Руб.№2, 15 ул. Октябрьская | март | июнь | Замена КЛ-0,4 кВ руб.№2 - 0,2 км, руб.№15 - 0,12 км. | Ремонтная программа 2011 г.
40 | КЛ-0,4кВ ТП-2097 р.4 ул.Яковлева,13 | апрель | апрель | Замена КЛ-0,4 кВ руб.№4 - 0,02 км, | Ремонтная программа 2011 г.
41 | КЛ-0,4кВ ТП 160 Р-4 на ж/дом ул.Пр.50-летия Октября №25 | апрель | апрель | Замена КЛ-0,4 кВ руб.№4 - 0,25 км, | Ремонтная программа 2011 г.
42 | ТП-66 ул. Сенчихина | апрель | апрель | замена дверей 2 шт | Ремонтная программа 2011 г.
43 | ТП-66 ул. Сенчихина | апрель | апрель | строительство кровли 56 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
44 | ТП-90 ул. Маяковского | апрель | апрель | замена дверей 4 шт | Ремонтная программа 2011 г.
45 | ТП-111 ул. Ленинградская | май | май | замена дверей 4 шт | Ремонтная программа 2011 г.
46 | ТП-122 ул. Октябрьская | июнь | июнь | строительство кровли 56 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
47 | ТП-129 ул. Уссурийская | июнь | июнь | строительство отмостки | Ремонтная программа 2011 г.
48 | ТП-139 ул. Комсомольская | июль | июль | строительство кровли 77 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
49 | ТП-141пр. 50лет Октября | июль | июль | строительство кровли 35 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
50 | ТП-159 ул. Гагарина | июль | июль | строительство кровли 100 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
51 | ТП-240 ул. Гагарина | май | май | строительство кровли 78 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
52 | ТП-2028 ул. Родины | июнь | июнь | строительство кровли 44 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
53 | ТП-2056 ул.Гастелло | июль | июль | строительство кровли 35 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
54 | ТП-2072 ул. Чкалова | сентябрь | сентябрь | строительство кровли 72 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
55 | ТП-2078 ул. Яковлева | сентябрь | сентябрь | строительство кровли 55 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
56 | ТП-2079 ул. Камова | апрель | апрель | строительство кровли 72 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
57 | ТП-2095 ул. Яковлева | июнь | июнь | строительство кровли 50 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
58 | ТП-2102 ул. Туполева | июль | июль | строительство кровли 66 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
59 | ТП-208 ул. Н. Петрова | июнь | июнь | замена кровли 56 м2, замена дверей 3 шт, ремонт фасада 110 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
60 | ТП-2111 ул. Антонова | сентябрь | сентябрь | строительство кровли 45 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
61 | ТП-273 ул. Гагарина | май | май | строительство кровли 45 м3 | Ремонтная программа 2011 г.
ИТОГО
Октябрьский район
1 | ВЛ-10 кВ Ф6 "БМДК" ул. Лебедева | июль | июль | Замена опор - 1шт. | Ремонтная программа 2011 г.
2 | ВЛ-6 кВ Ф7 ПС "Районная" п. Южный | март | март | Установка ЛРНД - 1 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
3 | ВЛ - 10 кВ Ф10 ПС "Южная" п. Силикатный | июнь | июнь | Замена опор - 2 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
4 | ВЛ-10 кВ Ф18 РП-21 п. Комушка | май | май | Замена опор - 6 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
5 | ВЛ-10 кВ Ф16 РП-21п. Комушка | август | август | Замена опор - 8 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
6 | ВЛ-10 кВ Ф7 ПС "Южная" п. Южный | сентябрь | сентябрь | Замена опор - 11 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-570 ул. Гражданская Ф-4 | июль | июль | Замена опор - 1 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1033 Ф-1 п. Силикатный | апрель | апрель | Замена опор - 5 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-589 Ф-3 | май | май | Замена опор - 6 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-588 Р-1ул. Тобольская | июнь | июнь | Замена опор - 3 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
11 | ВЛ-0,4 кв ТП-610 Ф-4 ул. Сахалинская | июнь | июнь | Замена голого провода на СИП-350 м., замена опор - 4 шт., установка приборов учета - 32 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1005 Ф-1 п. Забайкальский | июль | июль | Замена голого провода на СИП-200 м., замена опор - 8 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1006 Ф-2 п. Забайкальский | сентябрь | сентябрь | Замена голого провода на СИП-450 м., замена опор - 6 шт., установка приборов учета - 15 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-795 Ф-3 п. Мясокомбинат | сентябрь | сентябрь | Замена голого провода на СИП-160 м., замена опор - 4 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1002 п. Таежный | май | май | Замена голого провода на СИП-2940 м., замена опор - 16 шт., установка приборов учета - 77 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1060 п. Тальцы | май | май | Замена опор - 12 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-575 Ф-4 ул. Бабушкина | июнь | июнь | Замена голого провода на СИП-1200 м., замена опор - 18 шт., установка приборов учета - 39 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-643 Ф-2 ул. Псковская | июнь | июнь | Замена опор - 11 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-595 Ф-3 п. Мелькомбинат | июль | июль | Замена опор - 11 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1111 Ф-4 п. Тальцы | август | август | Замена опор - 11 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-573 Ф-4 ул. Бабушкина | сентябрь | сентябрь | Замена опор - 8 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-621 ул. Горького | июль | август | Замена голого провода на СИП-2237 м., замена опор - 56 шт., установка приборов учета - 116 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
23 | КЛ-6 кВ Ф5 ПС "Районная" | июнь | июнь | Замена ВЛ на КЛ кабель ААБЛ-10-3*150 - 900 м. | Ремонтная программа 2011 г.
24 | КЛ-6 кв Ф30 ПС "Левобережная" ул. Трубачеева | май | май | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
25 | КЛ-10 кВ Ф10 РП17 43 кв. | январь | январь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 10 м | Ремонтная программа 2011 г.
26 | КЛ-10 кВ Ф 4 ПС “БМДК ” ул. Ключевская | сентябрь | сентябрь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 20 м | Ремонтная программа 2011 г.
27 | КЛ-10 кВ Ф 11 ПС “Сосновая ” ул. Жердева | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 20 м | Ремонтная программа 2011 г.
28 | КЛ-10 кВ Ф 7 ПС “Сосновая ” 45 кв | октябрь | октябрь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.
29 | КЛ-10 кВ Ф 1 ПС “Сосновая ” ул. Жердева | февраль | февраль | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
30 | КЛ-10 кВ Ф 12 ПС “Сосновая ” ул. Жердева | июль | июль | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 20 м | Ремонтная программа 2011 г.
31 | КЛ-10 кВ Ф 26 ПС “Сосновая ” 45 кв. | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 20 м | Ремонтная программа 2011 г.
32 | КЛ-10 кВ Ф 5 КТП 11 ул. Павлова | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
33 | КЛ-6 кв Ф16 ПС "Левобережная" ул. Солнечная | май | май | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*240 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
34 | КЛ-10 кВ Ф 22 КТП 11 ул. Павлова | март | март | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
35 | КЛ-10 кВ Ф 20 КТП 11 ул. Больничная | март | март | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*150 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
36 | КЛ-0,4 кВ ТП-515 Ф7 ул. Раздольная | апрель | апрель | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
37 | КЛ-0,4 кВ ТП-515 Ф6 ул. Раздольная | февраль | февраль | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
38 | КЛ-0,4 кВ ТП-718 Ф2 п. Комушка | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
39 | КЛ-0,4 кВ ТП-718 Ф4 п. Комушка | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
40 | КЛ-0,4 кВ ТП-549 Ф4 п. Комушка | июль | июль | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-629 Ф3 ул. Медицинская | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 15 м | Ремонтная программа 2011 г.
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-629 Ф1 ул. Медицинская | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель ААШв-4*150 - 15 м | Ремонтная программа 2011 г.
43 | ПС "Левобережная" ул. Сахьяновой | июль | июль | Замена ограждений ОРУ-35 кВ - 1 км., въездных ворот - 1 шт., калитки - 1 шт., входных дверей - 2 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
44 | РП-12 ул. Краснофлотская | август | август | Замена входных дверей - 2 шт., побелка (известь) - 10 кг. | Ремонтная программа 2011 г.
45 | РП-21 п. Комушка | август | август | Замена ограждений КРУН-10 кВ - 1 км., кабельные каналы - 1 шт., покраска КРУН-10кВ - 40 кг. | Ремонтная программа 2011 г.
46 | РП-12 ул. Краснофлотская | август | август | Ремонт кровли - 60 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
47 | ТП-619 ул. Ключевская | июль | июль | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
48 | ТП-675 ул. Жердева | июль | июль | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
49 | ТП-685 ул.Жердева | август | август | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
50 | ТП-686 ул.Боевая | август | август | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
51 | ТП-625 ул. Терешковой | апрель | апрель | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
52 | ТП-638 ул. Павлова | апрель | апрель | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
53 | ТП-641 ул. Тобольская | май | май | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
54 | ТП-648 ул. Ключевская | май | май | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
55 | ТП-651 ул. Ключевская | сентябрь | сентябрь | Ремонт кровли - 52 м2 | Ремонтная программа 2011 г.
ИТОГО
Советский район
1 | ВЛ-10 кВ Ф2 "БВС" п. Заречный | апрель | апрель | Установка ЛРНД - 2 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
2 | ВЛ-10 кВ Ф8 "БВС" п. Заречный | апрель | апрель | Установка ЛРНД - 1 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
3 | ВЛ-10 кВ Ф8 "БВС" п. Заречный | июнь | июнь | Замена опор - 11 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
4 | ВЛ-10 кВ Ф2 "БВС" п. Заречный | июнь | июнь | Замена опор - 4 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
5 | ВЛ-10 кВ Ф4 "БВС" п. Заречный | июнь | июнь | Замена опор - 4 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
6 | ВЛ-10 кВ Ф7 "БВС" п. Заречный | июль | июль | Замена опор - 12 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
7 | ВЛ-10 кВ ф.22 "АРЗ" п. Солдатский | июль | июль | Замена опор - 2 шт. | Ремонтная программа 2011 г.
8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-376 Ф-7 п.Заречный | май | май | Замена голого провода на СИП-150 м. | Ремонтная программа 2011 г.
9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-327 Ф-10 ул. Свердлова | июнь | июнь | Замена голого провода на СИП-120 м. | Ремонтная программа 2011 г.
10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-448 ф.4 пер. Новый | июль | июль | Замена голого провода на СИП-350 м. | Ремонтная программа 2011 г.
11 | ВЛ-0,4 кв ТП-145 Ф-1 п. Вагжанова | август | август | Замена голого провода на СИП-220 м. | Ремонтная программа 2011 г.
12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-198 Ф-2 ул. Кундо | сентябрь | сентябрь | Замена голого провода на СИП-300 м. | Ремонтная программа 2011 г.
13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-441 Ф-7 ул. Партизанская | октябрь | октябрь | Замена голого провода на СИП-350 м. | Ремонтная программа 2011 г.
14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-459 Ф-3 п. Солдатский | июнь | июль | Замена голого провода на СИП-4250 м., замена опор - 22 шт., установка приборов учета - 185 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-983 п. Поселье | май | май | Замена голого провода на СИП-1700 м., установка приборов учета - 50 шт.. | Ремонтная программа 2011 г.
23 | КЛ-6 кВ Ф18 ПС "Центральная" ул. Смолина | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*150 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.
24 | КЛ-6 кВ Ф12 ПС "Центральная" ул. Борсоева | апрель | апрель | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.
25 | КЛ-6 кВ Ф7 ПС "Центральная" ул. Сухэ -Батора | май | май | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 50 м | Ремонтная программа 2011 г.
26 | КЛ-6 кВ Ф 9 ПС “Западная ” ул. Радикальцева | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.
27 | КЛ-6 кВ Ф 8 ПС “Западная ” ул. Коллективная | июль | июль | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
28 | КЛ-6 кВ Ф 11 ПС “Западная ” ул. Заовражная | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 50 м | Ремонтная программа 2011 г.
29 | КЛ-10 кВ Ф 9 ПС “БВС ” ул Кабанская | сентябрь | сентябрь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 70 м | Ремонтная программа 2011 г.
30 | КЛ-10 кВ Ф 7 ПС “БВС ” ул. Кабанская | октябрь | октябрь | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
31 | КЛ-10 кВ Ф 4 ПС “БВС ” п. Заречный | июль | июль | Замена поврежденного участка. Кабель ААБЛУ-10-3*120 - 50 м | Ремонтная программа 2011 г.
36 | КЛ-0,4 кВ ТП-341 Ф23 пр. Победы | иай | май | Замена поврежденного участка. Кабель АВВГ-4*120 - 60 м | Ремонтная программа 2011 г.
37 | КЛ-0,4 кВ ТП-412 Ф9 ул. Борсоева | июнь | июнь | Замена поврежденного участка. Кабель АВВГ-4*120 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.
38 | КЛ-0,4 кВ ТП-943 Ф7 ул. Мерецкого | июль | июль | Замена поврежденного участка. Кабель АВВГ-4*120 - 40 м | Ремонтная программа 2011 г.
39 | КЛ-0,4 кВ ТП-374 Ф12 ул. Кабанская | август | август | Замена поврежденного участка. Кабель АВВГ-4*120 - 30 м | Ремонтная программа 2011 г.