## отчет РЭС с 4-9 июня
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 5 абонентов | выполнено
2 | Монтаж приборов учета ТП-621, 6 шт. | выполнено
3 | Замена вводов к ж/домам ТП-621, 6 шт. | выполнено
4 | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-693, 0,3 км. | выполнено
5 | Монтаж дерев. одностоечной опоры ТП-1045, 1 шт. | выполнено
6 | Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-1045, 0,03 км. | выполнено
7 | Техническое обслуживание ТП-633, ТП-638, ТП-640, ТП-642, ТП-838, ТП-691, ТП-611, ТП-699, 8 шт. | выполнено
8 | Монтаж приборов учета , 8 шт. | выполнено
9 | Замена эл. Кабеля в траншее КЛ-10 кВ Ф.№16 ПС "Мясокомбинат", 0,005 м. | выполнено
10 | Разработка грунта Ф.№16 ПС "Мясокомбинат",10 м. | выполнено
11 | Монтаж соеденительной муфты Ф.№16 ПС "Мясокомбинат", 4 шт. | выполнено
12 | Монтаж концевой муфты Ф.№7 ввод в ТП-855, 1 шт. | выполнено
13 | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ ТП-579 руб.4, 1 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-288,963, 2шт. | выполнено
2 | тех.обслуживание КТП 400 - 1000 кВА ТП-377,308,998, 3 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-304,307,309,313,317, 5 шт. | выполнено
4 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-306,911, 2шт. | выполнено
5 | обработка документации, Выверка схем ТП-по плану | выполнено
6 | Монтаж учета на ТП-335, 338, 306, 6 шт. | выполнено
7 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 5 абонентов. | выполнено
8 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
9 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 8 "Западная", 2шт. | выполнено
10 | Разработка, планировка грунта Ф3,8 "Западная", ТП-306 р.7, 8,09 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | осмотр эл.оборудования ТП-согласно графика, 24 шт. | выполнено
2 | Уборка прилегающих территорий на ТП-254,84,2012,218,2131,2098,2030,2132, 8 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-84, 1 шт. | выполнено
4 | доливка масла в тр-р ТП-2012,218,2098,2132, 4 шт. | выполнено
5 | Ремонт, ревизия РУ-0,4кВ и трансформатора ТП-254,2012,218,2131,2098,2030,2132, 7 шт. | выполнено
6 | Установка технического учета на ТП(однотрансформаторные)-254,2131, 2 шт. | выполнено
7 | обновление дисп наименований и нумерации на опоре ВЛ-6кВ Ф.47 ГПП Авиазавода, 25 опор. | выполнено
8 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 40 абонентов | выполнено
9 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 4 шт. | выполнено
10 | монтаж концевой муфты 6-10 кв до 120 мм Ф.6 РП-22 ввод в ТП-3 н.Б, 1 шт. | выполнено

## отчет РЭС с 13-15 июня
Еженедельный план РЭС с 13-15 июня 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 4 абонентов | выполнено
2 | Монтаж приборов учета ТП-621, 3 шт. | выполнено
3 | Замена вводов к ж/домам ТП-621, 3 шт. | выполнено
4 | Монтаж дерев. одностоечной опоры ТП-860 4 шт. | выполнено
5 | Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-1126, 0,15 км. | выполнено
6 | Техническое обслуживание ТП-660, ТП-675, ТП-709, ТП-685, ТП-1016, ТП-1023, 6 шт. | выполнено
7 | Монтаж приборов учета , 6 шт. | выполнено
8 | Замена эл. Кабеля в траншее КЛ-10 кВ Ф.№6 Энергетик , 0,01 м. | выполнено
9 | Разработка грунта ,10 м. | выполнено
10 | Монтаж соеденительной муфты 0,4 кВ ТП-552 руб.№552, 2 шт. | выполнено
11 | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ ТП-579 руб. №4 1 шт. | выполнено
12 | Монтаж концевой муфты 10 кВ Ф.№16 РП-21, 1 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-328,332, 2шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-327,330, 2 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-331, 1шт. | выполнено
4 | обработка документации, Выверка схем ТП-по плану | выполнено
5 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 19 абонентов. | выполнено
6 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 7 абонентов | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-306 руб.7, 5 шт. | выполнено
8 | монтаж конц. муфт 0,4 кВ ТП-306 руб.7, 1 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Уборка прилегающих территорий на ТП-2028,2506,120,215,150, 5 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2028, 1 шт. | выполнено
3 | доливка масла в тр-р ТП-215,2506, 2 шт. | выполнено
4 | Ремонт, ревизия РУ-0,4кВ и трансформатора ТП-2506,150,215,120, 4 шт. | выполнено
5 | обновление дисп наименований и нумерации на опоре ВЛ-6кВ Ф.47 ГПП Авиазавода, 10 опор. | выполнено
6 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 12 абонентов | выполнено
7 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 4 шт. | выполнено
8 | Правка опор ВЛ-6кВ Ф.52 ГПП Авиазавода, 2 шт. | выполнено
9 | Замена одностоечной опоры ВЛ-6кВ Ф.52 ГПП Авиазавода, 2 шт. | выполнено
10 | Подтяжка, окраска бондажей, 6 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И.Трифонов

## отчет РЭС с 18-22 июня
Еженедельный план РЭС с 18-22 июня 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 4 абонентов | выполнено
2 | Монтаж приборов учета ТП-621, 3 шт. | выполнено
3 | Замена вводов к ж/домам ТП-621, 3 шт. | выполнено
4 | Монтаж дерев. одностоечной опоры ТП-1126, ТП-860, 7 шт. | выполнено
5 | Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-1126, 0,35 км. | выполнено
6 | Техническое обслуживание ТП-552, ТП-843, ТП-641, 3 шт. | выполнено
7 | Ремонт рубильника 0,4 кВ ТП- 1046, ТП-138, 4 шт. | выполнено
8 | Монтаж приборов учета , 3 шт. | выполнено
9 | Замена эл. Кабеля в траншее КЛ-10 кВ Ф.№6 РП-10 , 0,15 м. | выполнено
10 | Разработка грунта ,10 м. | выполнено
11 | Монтаж соеденительной муфты 6-10 кВ Ф.№6 РП-10 на ТП-653, 6 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-938, 939, 940 | выполнено
2 | тех.обслуживание КТП 400 - 1000 кВА ТП-393, 397, 926, 338 | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-337 | выполнено
4 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-913, 914 | выполнено
5 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 31 абонентов. | выполнено
6 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 6-10 кв свыше 120 мм Ф2 ТЭЦ, 2шт. | выполнено
8 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-306 р.7, 5 шт. | выполнено
9 | монтаж конц.муфт н/у 1 кВ ТП-306 р.7, 1 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Уборка прилегающих территорий на ТП-2012,131,250,173, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-131,250,173, 3 шт. | выполнено
3 | доливка масла в тр-р ТП-2012,173, 2 шт. | выполнено
4 | Замена трансформатора на ТП-117, 1 шт. | выполнено
5 | Установка технического учета на ТП(однотрансформаторные)-2012. | выполнено
6 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 60 абонентов | выполнено
7 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 11 шт. | выполнено
8 | Замена голого провода на СИП ТП-12(РЖД), 200 м. | выполнено
9 | Установка опор (тех.присоединение) ТП-32, 7 шт. | выполнено
10 | разработка грунта Ф.11 РП-8, Ф.13 РП-9, Ф.54 ГПП Авиазавода, 14 м3 | выполнено
11 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф.11 РП-8, Ф.13 РП-9, Ф.54 ГПП Авиазавода, 10 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И.Трифонов

## отчет РЭС с 25-29 июня
Еженедельный план-отчет РЭС с 25-29 июня 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 4 абонентов | выполнено
1 | Монтаж дерев. одностоечной опоры ТП-1126, ТП-860, 7 шт. | выполнено
2 | Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-1045, 0,15 км. | выполнено
3 | Работа по снятию показаний, проверок приборов учёта | выполнено
4 | Откопка места повреждения Ф6 РП-10, | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10кВ КЛ-10кВ Ф15 РП-17, Ф6 РП-10 Ф13 РП17, 8 шт. | выполнено
6 | монтаж конц.муфт н/у 10 кВ Ф15 РП-21 ввод в ТП-513,, 6 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | Работа по снятию показаний, проверок приборов учёта | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
4 | монтаж соед. муфт 6-10 кв свыше 120 мм Ф2 ТЭЦ. 6 шт. | выполнено
5 | Разработка, планировка грунта Ф3 "Западная", 0,5 м3. | выполнено
9 | монтаж конц.муфт н/у 1 кВ ТП-306 р.7, 1 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-173, 1 шт. | выполнено
2 | Работа по снятию показаний, проверок приборов учёта | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 шт. | выполнено
5 | Подрезко деревьев под линией Ф. 60 ГПП "Авиазавод" | выполнено
6 | Правка опор Ф. 54 ГПП "Авиазавод" | выполнено
7 | Замена опор Ф. 52 ГПП "Авиазавод", 3 шт. | выполнено
8 | разработка грунта Ф.13 РП-9, Ф.13 КТП-3, 14 м3 | выполнено
9 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф.13 РП-9, Ф.13 КТП-3, 11 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И.Трифонов

## отчет с 2-6 июля
Еженедельный план РЭС с 02-06 июля 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 6 абонентов | выполнено
1 | Монтаж провода на ВЛ-0.4кВ ТП-1122,1045 (тех. присоединение), 0,4 км. | выполнено
2 | Подрезка крон деревьев ТП-782 (Лебедева) | выполнено
3 | Регулировка уровня напряжения тр ТП-800 | выполнено
4 | Замена силовых трансформаторов ТП -552 | выполнено
5 | замена эл. кабеля в траншее КЛ-10кВ Ф17 РП-21 | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 6-10 Ф17 РП-21, 4 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 958 - 8 шт. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
4 | монтаж соед. муфт 0,4 кв свыше ТП-380 руб. №3. 2 шт. | выполнено
5 | Монтаж общедомовых приборов учета, 2 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-242,298, 2 шт. | выполнено
2 | Замена трансформатора на ТП-117 | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 38 абонентов | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 шт. | выполнено
5 | Монтаж СИП, замена подводок на СИП ТП-РЖД (рем.программа), ТП-2002 (тех.присоед), 200 м. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф.37 ТЭЦ - РП-9, Ф.13 РП-29 м/у ТП-2109 - ТП-2094, 6 шт. | выполнено
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 9-13 июля
Еженедельный план РЭС с 09-13 июля 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | отключено 29 абонентов
1 | Монтаж провода на ВЛ-0.4кВ ТП-1122 (тех. присоединение) ул. Лесная, ТП-621, 0,4 км. | не выполнено
2 | Тех.обслуживание ТП-636,675,679,683,738,733,781,741,677,676, 10 шт. | выполнено
3 | замена эл. кабеля в траншее КЛ-10кВ Ф17 РП-21 | выполнено
4 | монтаж соед. муфт 6-10кВ КЛ-10кВ Ф17 РП-21, 4 шт. | выполнено
5 | монтаж конц.муфт н/у 10 кВ Ф16 РП-21, Ф3 Э, 2 шт. | выполнено частично, работы не завершены
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-1525, 1шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-343, 356, 944, 3шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-351, 957, 335, 336, 943, 361, 6 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | Монтаж ОДПУ на ТП-338 р.2, 355 р.2, 357 р.2,4,10, 339 р.4, 427 р.11, 406 р.4 | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-943 р.7, 3 шт. | выполнено
8 | Разработка, планировка грунта ТП-943 руб.7, 5,12 м3 | выполнено
9
Железнодорожный РЭС
1 | Уборка прилегающих территорий на ТП-180,256,2132,2034,32,2521,2120,2002,2094,2091, 10 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-180,256,2002,2094,2091, 5 шт. | выполнено 3 шт.
3 | Ремонт, ревизия РУ-6/10-0,4кВ и трансформатора ТП-2132,2034,32,2521,2120 | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 12 абонентов. | отключено 55 абонентов
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 8 абонентов. | подключено 10 абонентов
6 | замена дерев. одностоечной опоры ТП-202 РЖД (9 оп). | выполнено
7 | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-16 | не выполнено
8 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм, Ф.13 РП-29 м/у ТП-2109 - ТП-2094, Ф.45 ГПП м/у ТП-2058-2051, 8шт. | выполнено частично, работы не завершены
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 16-20 июля
Еженедельный план РЭС с 16-20 июля 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | Отключено 34 абонента
1 | Монтаж провода на ВЛ-0.4кВ ТП-1122 (тех. присоединение) ул. Лесная, ТП-621, 0,4 км. | не выполнено
2 | Тех.обслуживание ТП-1121,598,643,646,647,648,649,660,641,685, 10 шт. | Выполнено
3 | замена эл. кабеля в траншее КЛ-10кВ Ф8 ПС "Южная" | Выполнено
4 | монтаж соед. муфт 6-10кВ КЛ-10кВ Ф8 ПС "Южная" | Выполнено
5 | монтаж конц.муфт н/у 10 кВ Ф16 РП-21, Ф3 Э, 1 шт. | Выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-947,951,381,382, 4 шт. | Выполнено частично - 1 шт.
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-341, 1шт. | Выполнено - 3 шт.
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-342,375,334, 3 шт. | Выполнено - 6 шт.
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | Выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | Выполнено
6 | Монтаж ОДПУ на ТП-338 р.2, 355 р.2, 357 р.2,4,10, 339 р.4, 427 р.11, 406 р.4 | Выполнено
7 | монтаж соед. муфт 6 кВ Ф.№15 РП-15, 3 шт. | Выполнено
8 | Разработка, планировка грунта Ф.№15 РП-15, 5,12 м3 | Выполнено
9
Железнодорожный РЭС
1 | Уборка прилегающих территорий на ТП-255,99,173,218,2009,2072,2025,2026, 8 шт. | Выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-255,99,173,2072, 4 шт. | Выполнено
3 | Ремонт, ревизия РУ-6/10-0,4кВ и трансформатора ТП-218,2009,2025,2026, 4 шт. | Выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 12 абонентов. | Выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 8 абонентов. | Выполнено
6 | Подрезка деревьев под линией Ф.56 ГПП Авиазавода, 50 м. | Выполнено
7 | Монтаж подводок и приборов учета на опорах ТП-2016, 40 шт. | Выполнено частично - 14 шт.
8 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм, Ф.13 РП-29 м/у ТП-2109 - ТП-2094, Ф.7 Западная ввод в ТП-40 н.Б., 8 шт. | не выполнено
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 23-27 июля
Еженедельный план РЭС с 23-27 июля 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | Выполнено
1 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | Выполнено
2 | Замена ячейки КСО ТП-696 | Не выполнено в связи с отказом на отключение
3 | Откопка места повреждения Ф8 РП-Южная | Выполнено
4 | монтаж соед. муфт 6-10кВ КЛ-10кВ Ф8 ПС "Южная" | Не выполнено в связи с отказом на отключение
Советский РЭС
1 | Обработка документации, выверка схем ТП | Выполнено
2 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | Выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Обработка документации, выверка схем ТП | Выполнено
2 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | Выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | Выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | Выполнено
5 | Монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-2002, 6 шт. | Не выполнено в связи с монтажом опор на ТП-123 (на церковь)
6 | Монтаж провода СИП 4*70 на ВЛ-0,4 кВ ТП-2002, 120 м.
7 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм, Ф.13 РП-29 м/у ТП-2109 - ТП-2094, Ф.7 Западная ввод в ТП-40 н.Б., 8 шт. | Выполнено
8 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм, Ф.60 ГПП Авиазавод, 6 шт. | Выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 30-3 августа
Еженедельный план РЭС с 30 июля по 3 августа 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Монтаж провода на ВЛ-0.4кВ ТП-691 (тех. присоединение) , 0,35 км. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 15 абонентов | выполнено
4 | замена эл. кабеля в траншее КЛ-10кВ Ф8 ПС "Южная" | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10кВ КЛ-10кВ Ф8 ПС "Южная" | выполнено
6 | монтаж конц.муфт н/у 10 кВ Ф3 Энергетик, Ф7 Южная, 4 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-77, 1 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-341, 1шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-197,85, 2 шт. | выполнено
4 | Монтаж учета на ТП-335,338,306 | Не выполнено в связи с аварийными работами
5 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 5 абонентов. | выполнено
6 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 6 кВ Ф.№8 ПС "Западная", 2 шт. | Не выполнено в связи с отказом на отключение, взамен выполнены работы по монтажу опор 6 шт.
8 | КЛ-10кВ Ф.8.БВС на ТП-957.Откопка места повреждения. | выполнено
9 | ВЛ-10кВ Ф.9.БВС замена опоры, замена траверс. | внеплановая работа
10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-472 замена опоры, перетяжка провода. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2046,2102, 2 шт. | выполнено
2 | Монтаж технического учета на ТП-142,171, 2 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | Не выполнено в связи с аварийными работами
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
6 | монтаж линейного разъеденителя 10 кв, Ф.12 РП-16 на ТП Саган Морин, 1 шт. | Не выполнено в связи с отказом на отключение
7 | Ф.60 ГПП Авиазавод замена опор, 3 шт. | Не выполнено в связи с отказом на отключение, взамен выполнены работы по монтажу опор 6 шт.
8 | Ф.НОД3 РП-1 монтаж соеденительных муфт с заменой поврежденного участка кабельной линии, 3 шт. | выполнено
9 | Ф.54,52 ГПП Авиазавод переразделка концевых воронок, 2 шт. | выполнено
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 6-10 августа
Еженедельный план РЭС с 06 августа по 10 августа 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Монтаж опор на ВЛ-0.4кВ ТП-691 (тех. присоединение) , 1 шт. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 15 абонентов | выполнено
4 | КЛ-10кВ Ф1 ПС "Октябрьская" монтаж соед. муфт., 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№9 ПС "Районная"
5 | КЛ-10кВ Ф11 РП-17 монтаж соед. муфт. От ТП-676 до ТП-654, 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-0,4 кВ ТП-506
6 | КЛ-10кВ Ф15 РП-17 монтаж соед. муфт. 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№7 ПС "Южная"
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-237, 940, 2 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-301, шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-201,202, 238, 251, 325, 5 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 10 кВ Ф.№8 ПС "БВС", 2 шт. | выполнено
7 | Разработка, планировка грунта 10 кВ Ф.№8 ПС "БВС", 8,09 м3 | выполнено
8 | монтаж соед. муфт 10 кВ Ф.№13 ПС "АРЗ", 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№4 ПС "БВС"
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2117, 64, 247, 150, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-2138, 141, 2 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Работы по отключению самовольно подключенных абонентов. | выполнено
6 | монтаж линейного разъеденителя 10 кв, Ф.12 РП-16 на ТП Саган Морин, 1 шт. | выполнено
7 | Ф.7 ПС "Западная" замена траверс, 2 шт. | выполнено
8 | Ф.7 ПС "Западная" монтаж заземляющих спусков, 6 шт. | выполнено
9 | ТП-158 р.4 КЛ-0,4 кВ на ж/д ул. Пушкина,16, откопка места повреждения. | выполнено
10 | Ф.3 РП-22 КЛ-10 кВ ввод в ТП-182 откопка места повреждения. | заменена в связи с внеплановыми работами по монтажу муфт КЛ-6 кВ Ф.№12 ПС "БФМ"
11 | Ф.52 ГПП Авиазавод КЛ-6 кВ ввод в ТП-2013откопка места повреждения. | заменена в связи с внеплановыми работами по монтажу муфт КЛ-6 кВ Ф.№12 ПС "БФМ"
12 | ТП-2002 монтаж провода СИП, 120 м. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 13-17 августа
Еженедельный план РЭС с 13 августа по 17 августа 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Монтаж опор на ВЛ-0.4кВ ТП-691 (тех. присоединение) , 1 шт. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 15 абонентов | выполнено
4 | Замена ячейки КСО на ТП-696, 1 шт. | не выполнено
5 | КЛ-10кВ Ф1 ПС "Октябрьская" монтаж соед. муфт. , 2 шт. | не выполнено
6 | КЛ-10кВ Ф17 РП-17 монтаж соед. муфт. 2 шт. | не выполнено
7 | КЛ-10кВ Ф18 РП-21 монтаж соед. муфт. 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№16 РП-21
8 | тех.обслуживание ТП и КТПН, ТП-661,724,671,672,1025,786,623,529,515,565, 10 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-398,1531, 2 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-252,305,310,415,928,959,960,961, 8 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№15 МСЗ, 6 шт. | выполнено
6 | Разработка, планировка грунта 6-10 кВ Ф.№15 МСЗ, 8,09 м3 | выполнено
7 | монтаж соед. Муфт 0,4 кВ ТП-961 руб.14, 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами по монтажу ЩО-70 на ТП-415
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-68, 241, 131,2095, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-144,113,218,2056, 4 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Монтаж ЩО-70 на ТП-2132, 1 шт. | выполнено
6 | монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-2131, 4 шт. | выполнено
7 | монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-2574, 10 шт. | не выполнено
8 | Ф.60 ГПП "Авиазавод" замена опор, подрезка деревьев, 3 шт. | выполнено
9 | Ф.9 РП-30 замена опор, подрезка деревьев, демонтаж старой отпайки, 3 шт. | выполнено
10 | Ф.12 ПС "БФМ" монтаж муфт 4 шт. | выполнено
11 | Ф.52 ГПП Авиазавод КЛ-6 кВ ввод в ТП-2013откопка места повреждения. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 20-24 августа
Еженедельный план РЭС с 20 августа по 24 августа 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | отключено 40 абонентов
2 | Замена вводов к жилым домам, 6 шт. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов | выполнено
4 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-596,561, 2 шт. | выполнено ТО 3 шт. (ТП-596, 610, 686)
5 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
6 | откопка места повреждения КЛ-10кВ Ф7,9 ПС "Южная". 50 м. | не выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-145,907, 2 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-442,448, 2 шт. | выполнено ТО 4 шт. (ТП-434, 452 дополнительно)
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 10 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 3 абонентов | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№13 АРЗ, 2 шт. | заменено на ПС "Центральная" - РП-13
6 | Разработка, планировка грунта Ф 13 АРЗ, ТП-961 р.14, 385 м3. | заменено на ПС "Центральная" - РП-13
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2075,159,160, 3 шт. | выполнено
2 | уборка прилегающих территорий к ТП-2075,2111,159,160,171,174, 6 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 12 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | монтаж подводок и приборов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 40 шт. | выполнено
6 | Ф.13 КТП-3 м/у ТП-88 и ТП-173, 3 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№1 ПС "Шишковка" на КТП-1
7 | Ф.12 ПС "Западная" ввод в ТП-190, 3 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 27-31 августа
Еженедельный план РЭС с 27 августа по 31 августа 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Ремонт ВН на ТП-1110,1025, 2 шт. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов | выполнено
4 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-596,61, 2 шт. | не выполнено
5 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10кВ Ф7 ПС "Южная". 8 шт. | выполнено
7 | откопка места повреждения КЛ-10кВ Ф7 ПС "Южная". 5 м. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-407, 1 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-427, 1 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 38 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-961 руб. 14, 2 шт. | выполнено
6 | Разработка, планировка грунта ТП-961 руб. 14, 2,5 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Работа по проверки приборов учета и снятию показаний электрической энергии. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 15 абонентов. | выполнено
4 | монтаж подводок и приборов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 12 шт. | заменена в связи со снятием показаний
5 | монтаж соед. муфт Ф.12 ТЭЦ-1 на тяговую, Ф.12 ПС "Западная" ввод в ТП-190, Ф.54 ГПП "Авиазавод" ввод в РП-29, 12 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-0,4 кВ ТП-2117 руб. №3 на ж/д по ул. Туполева 7
6 | Зазработка, планировка грунта Ф.12 ТЭЦ-1 на тяговую, Ф.12 ПС "Западная" ввод в ТП-190, Ф.54 ГПП "Авиазавод" ввод в РП-29, 14,84 м3. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-0,4 кВ ТП-2117 руб. №3 на ж/д по ул. Туполева 8
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 03-07 сентября
Еженедельный план РЭС с 03 по 07 сентября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Ремонт ВН на ТП-1110,1025, 2 шт. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов | выполнено
4 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-865, 1006, 2 шт. | выполнено
5 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10кВ Ф7 ПС "Южная". 8 шт. | выполнено
7 | откопка места повреждения КЛ-10кВ Ф7 ПС "Южная". 5 м. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-410, 1 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-415,974,962,942,421,441, 6 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 11 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 2 абонентов | выполнено
| монтаж приборов учета нв фасаде ж/домов ТП-1525 | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-6 кВ Ф.№14 ТЭЦ-1
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№13 ПС "АРЗ", 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№8 ПС "БВС"
6 | Разработка, планировка грунта Ф.№13 ПС "АРЗ" 3,6 м3. | заменена в связи с внеплановыми работами на разработку, планировку грунта Ф.№14 ТЭЦ-1, Ф.№8 ПС "БВС".
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2061, 108, 2 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-185, 49,19- 3 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Монтаж опор на ВЛ-0,4 кВ ТП-8, 3 шт. | не выполнено в связи с отсутствием техники
6 | Монтаж провода СИП-4*70 на ВЛ-0,4 кВ ТП-8, 200 м. | не выполнено в связи с отсутствием техники
7 | Ф.3 РП-22 замена поврежденного участка КЛ и монтаж соед. муфт ввод в ТП-182, 2 шт. | выполнено
8 | монтаж соед. муфт Ф.12 ТЭЦ-1 на тяговую, Ф.54 ГПП "Авиазавод" ввод в РП-29, 6 шт. | выполнено
9 | Разработка, планировка грунта Ф.12 ТЭЦ-1 на тяговую, Ф.54 ГПП "Авиазавод" ввод в РП-29, 20 м. | выполнено
И.о. начальника ПТС А.В. Красиков

## отчет с 10-14 сентября
Еженедельный план РЭС с 10 по 14 сентября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 12 абонентов | выполнено
3 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-664, 570, 2 шт. | выполнено
4 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 400 кВА ТП-776, 696 2 шт. | выполнено
5 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10кВ Ф3 ПС "Сосновая" на ТП-702. 4 шт. | выполнено
6 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | не выполнено
7 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10кВ Ф7 ПС "Южная" нитка А. 2 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТП до 400-1000 кВА ТП-454,459,478,1533, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-451,355, 2 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-975,976,455,456, 4 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
6 | монтаж приборов учета нв фасаде ж/домов ТП-1525, 10 шт. | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№6 РП-2, 2 шт. | выполнено
8 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-374, 2 шт. | выполнено
9 | Разработка, планировка грунта Ф.№6 РП-2, 3,6 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-86, 68, 250, 2073, 240, 245, 6 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-182, 26, 290, 218- 4 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Монтаж опор на ВЛ-0,4 кВ ТП-8, 3 шт. | не выполнено
6 | Монтаж провода СИП-4*70 на ВЛ-0,4 кВ ТП-8, 200 м. | не выполнено
7 | Ф.6 РП-22 замена поврежденного участка КЛ и монтаж соед. муфт ввод в ТП-155, 2 шт. | выполнено
8 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ ТП-245 руб.6 на ж/д по ул. Гагарина №55, 4 шт. | выполнено
9 | Ф14 КТП-3 выход на ВЛ-6 кв с ТП-109 монт. соеденительных муфт, 2 шт. | не выполнено
10 | Ф14 КТП-3 выход на ВЛ-6 кв с ТП-109, Ф.6 РП-22, КЛ-0,4 кВ ТП-245 руб.6 разработка, планировка грунта, 40 м. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 17-21 сентября
Еженедельный план РЭС с 17 по 21 сентября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 12 абонентов | выполнено
3 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-725,647,840,662,680,822,827,1031 8 шт. | выполнено
4 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф20 РП-21. 6 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-10 кВ Ф.№4 ПС "БМДК" на РП-10- 8 шт.
5 | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-730, 0,1 км. | выполнено
6 | монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-730. 2 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТП до 400-1000 кВА ТП-369,372,399, 3 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-366,373,371, 3 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-359,948,953, 4 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж приборов учета на фасаде ж/домов ТП-1525, 12 шт. | заменена на монтаж провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ТП-306
7 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№6 РП-2, 4 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№13 РП-4- 2 шт.
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-45,245,181,240,110,164,167, 7 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-213,218- 2 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№14 КТП-3 м/у ТП-126 - 255, 4 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№17 РП-23 - 2 шт.
7 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№13 КТП-1 на ТП-246, 4 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-0,4 кВ руб.№6 ТП-2056 - 2 шт.
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 24-28 сентября
Еженедельный план РЭС с 24 по 28 сентября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 12 абонентов | выполнено
3 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 400 кВА ТП-689,690,695,696 -4 шт. | выполнено
4 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф8 ПС "Октябрьская" на РП-17- 6 шт. | выполнено
5 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
Советский РЭС
1 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 20 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
4 | монтаж приборов учета на фасаде ж/домов ТП-1525, 12 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№6 РП-2, 4 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№8 ПС "Западная"
6 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№13 ПС "АРЗ", 4 шт.
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1-х трансформаторные) ТП-218- 1 шт. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
4 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№14 КТП-3 м/у ТП-126 - 255, 4 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-0,4 кВ ТП-2056 на ж/д по ул. Гастелло, 15
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№13 КТП-1 на ТП-246, 4 шт. | выполнено
7 | Ф№14 КТП-3, Ф.№13 КТП-1 разработка, планировка грунта, 40 м. | выполнено
8 | Включение новой ТП по ул. Дарвина | выполнено
9 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 01-05 октября
Еженедельный план РЭС с 01 по 05 октября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
3 | ТП-1192 - нанесение диспетчерских наименований | выполнено
4 | Монтаж ЩО-70 на ТП-1043, 1 шт. | выполнено
5 | КЛ-6-10кВ Ф8 ПС "Октябрьская" , Ф.№26 ПС "Сосновая" - откопка места повреждения. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф17 РП-21- 2 шт. | выполнено
7 | Вязка опор на базе, 20 шт. | выполнено
8 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1043, 20 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТП до 250 кВА ТП-402, 1 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-401,404,406,355, 4 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-312,352,914, 3 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 28 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 6-10 кВ Ф.№13 ПС "АРЗ", 3 шт. | выполнено
7 | Работы по снятию показаний, проверка приборов учета. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№14 КТП-3 м/у ТП-126 - 255, 4 шт. | не выполнено в связи с большим объемом работ (глубина залегания КЛ 2 м.)
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№12 КТП-1 на ТП-260, 4 шт. | выполнено
6 | Ф№14 КТП-3, Ф.№12 КТП-1 разработка, планировка грунта, 40 м. | выполнено
7 | Откопка траншеи и прокладка нового кабеля на ТП-2590 по ул.Семейная | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 8-12 октября
Еженедельный план РЭС с 08 по 12 октября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
3 | Тех.обслуживание ТП и КТП до 400 кВА ТП-624, 1026, 696, 3 шт. | выполнено
4 | ТП-776 ремонт оборудования, установка рубильников, 3 шт. | выполнено
5 | ТП-681 установка вводной ячейки 2 Т, 1 шт. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф8 ПС "Октябрьская" на РП-17- 2 шт. | выполнено
7 | КЛ-6-10кВ Ф10 РП-10- откопка места повреждения. | выполнено
8 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1029, 4 шт., монтаж провода СИП - 150 м. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТП до 250 кВА ТП-409,411,939,940, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-407,1504,1512, 3 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-408, 1 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 6 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ руб.4 ТП-374, 2 шт. | выполнено
7 | Замена одинарной дер. Траверсы, ригеля на одностоечной опоре Ф.№9 ПС "БВС", 2 траверсы | выполнено
Железнодорожный РЭС
| то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-67, 263, 2 шт. | выполнено
| то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-103, 150, 164, 3 шт. | выполнено
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№14 КТП-3 м/у ТП-126 - 255, 4 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№18 КТП-3, 4 шт. | выполнено
6 | Ф№18 КТП-3 разработка, планировка грунта, 20 м. | выполнено
7 | Вязка опор на базе, 20 шт. | выполнено
8 | Монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-2574, 15 шт., монтаж провода СИП - 300 м. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 15-19 октября
Еженедельный план РЭС с 15 по 19 октября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
3 | ТП-604 ремонт освещения. | выполнено
4 | ТП-1031 установка трансформатора, 1 шт. | не выполнено, в связи с отсутствием техники
5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 установка опор, монтаж провода, - 8 шт., 400 м. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф10 РП-10- 4 шт. | выполнено
7 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф24 ПС "Сосновая"- 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 яч. 9
8 | Замена опоры ВЛ-10 кВ Ф.№6 ПС "БМДК", 1 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами на установку РЛНД ВЛ-10 кВ Ф.№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 яч. 9
9 | Установка приборов учета ДНТ "Оптимист", 6 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТП до 250 кВА ТП-462, 1 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-425, 432, 439, 3 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-412,431,433,434,436,437, 6 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 6 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-374 р.12 нитка Б, ТП-942 р.6, 4 шт. | выполнено
7 | установка одностоечной дерев. опоры ТП-ИП Посаженников, монтаж провода - 7 шт., 560 м. | выполнено
8 | замена разъединителя на опоре Ф22 АРЗ, 1 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1 трансформаторные) ТП-110, 214, 2 шт. | выполнено
2 | Замена трансформаторов на ТП-172, 263, 2 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 8 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№12 КТП-1 м/у ТП-52 - 150, 4 шт. | выполнено
7 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№47 ГПП Авиазавод выход на ВЛ, 4 шт. | не выполнено
8 | Ф№18 КТП-3 разработка, планировка грунта, 20 м. | выполнено
9 | Отклпка траншеи КЛ-0,4 кВ ТП-2574, 22 м., прокладка КЛ - 90 м. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 22-26 октября
Еженедельный план РЭС с 22 по 26 октября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 25 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 4 абонентов | выполнено
3 | ТП-1031 установка трансформатора, 1 шт. | выполнено
4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 установка опор, монтаж провода, - 8 шт., 400 м. | выполнено
5 | Откопка места повреждения, монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф.№.8 ПС "Южная" ввод в РП-27 яч.№4 - 6 шт. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф24 ПС "Сосновая"- 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами по монтажу муфт КЛ-10 кВ Ф.№14 ПС "Медведчиково" , 2 шт.
7 | Замена опоры ВЛ-10 кВ Ф.№5 ПС "Районная", 1 шт. | выполнено
8 | Установка приборов учета ДНТ "Оптимист", 6 шт. | выполнено
9 | Правка опор ВЛ-10 кВ Ф.№7 ПС "Южная"- 4 шт. | выполнено
10 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
11 | Монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1013, 4 шт. | выполнено
12 | Монтаж опор ВЛ-0,4 кВ ТП-573, 2 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | Замена ЛР, ВН ТП-380, 1 шт. | выполнено
2 | Регулировка ВН ТП-308, 1 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 40 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | ремонт линейного разъединителя ТП, Ф2 БВС, Ф12 "З", 3 шт. | выполнено
6 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | Монтаж ОДПУ на 2-х этажные дома, 6 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-135 - 120, 4 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№62 ГПП Авиазавод , 4 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№13 РП-9 м/у ТП-115 и ТП-148, 2 шт. | заменена в связи с внеплановыми работами по монтажу муфт КЛ-6 кВ Ф.№47 ГПП "Авиазавод" выхлд на ВЛ
7 | Установка опор, монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-112 руб.2, 8 шт. | выполнено
8 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 29-02 ноября
Еженедельный план РЭС с 29 октября по 02 ноября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | Ф.№3 ПС "Районная" правка опоры, 1 шт. | выполнено
4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-800 установка опор, - 4 шт. | выполнено
5 | Ф.№5 ПС "Районная" замена приставки, 1 шт. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф8 ПС "Южная"- 1 шт. | выполнено
7 | откопка места повреждения КЛ-6-10кВ Ф24 ПС "Сосновая"- 2 шт. | выполнено
8 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
Советский РЭС
1 | Монтаж провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ТП-397, 250 м. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 29 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
4 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 16 АРЗ м/у ТП-975-974, 2 шт. | выполнено
5 | Разработка, планировка грунта Ф 16 АРЗ м/у ТП-975-974, 3,4 м3. | выполнено
6 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№13 РП-29 м/у ТП-2117 - 20940, 2 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№13 РП-9 м/у ТП-115 и ТП-148, 2 шт. | выполнено
5 | Установка опор, монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-112 руб.2, 5 шт. | не выполнено в связи со снятием показаний
6 | Работа по транспорту электроэнергии | выполнено
7 | ВЛ-10 кВ Ф.№12 РП-16 монтаж РЛНД на "Саган Морин" | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 06-09 ноября
Еженедельный план РЭС с 06 по 09 ноября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 монтаж провода СИП, 200 м. | Заменена на монтаж 3-х опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1020, монтаж провода СИП-200 м.
4 | ТП-1196 подключение новой ТП Ф.№18 РП-21, - 1 шт. | выполнено
5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1016 перераспределение нагрузки, 1 шт.. | Заменена на монтаж приборов учета ТП-1059, - 10 шт., ТП-1192 - 1 шт.
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф11 ПС "Сосновая"- 4 шт. | выполнено
7 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф24 ПС "Сосновая"- 2 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-484, 1 шт. | выполнено
2 | тех.обслуживание КТП 400 - 1000 кВА ТП-469,464,465,472,473,480, 6 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-457, 1 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 29 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 13 АРЗ , 2 шт. | Заменена на откопку места повреждения Ф.№16 АРЗ
7 | азработка, планировка грунта Ф13 АРЗ, 3,4 м3. | выполнено
8 | замена ж/б приставки на опоре Ф22 АРЗ, 1 шт. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-2098, 58, 117, 2018, 4 шт. | выполнено
4 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2109, 2055, 2 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф60 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт. | Заменена на монтаж муфт Ф.№62 ГПП Авиазавод
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф54 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт. | выполнено
7 | Установка опор, монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-112 руб.2, 5 шт. | Установлено 5 опор, монтаж СИП не выполнен
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 12-16 ноября
Еженедельный план РЭС с 12 по 16 ноября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 монтаж провода СИП, 200 м. | выполнено
4 | ТП-1059 монтаж приборов учета, 15 шт. | выполнено
5 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ Ф22 РП-26 м/у ТП-1133 и ТП-1023- 2 шт. | выполнено
6 | Откопка места повреждения КЛ-6-10кВ Ф9 ПС "Южная"- 20 м. | заменена на планировку грунта Ф.№24 ПС "Сосновая".
Советский РЭС
1 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-990, 1 шт. | выполнено
2 | тех.обслуживание КТП 400 - 1000 кВА ТП-983,989, 2 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-343,345,349, 3 шт. | выполнено
4 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-344,348,351,977, 4 шт. | выполнено
5 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 29 абонентов. | выполнено
6 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
7 | Монтаж подводок к ж/д ВЛ-0,4 кВ ТП-913, 0,8 км. | выполнено
8 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 13,16 АРЗ , 8 шт. | выполнено
9 | Разработка, планировка грунта Ф13,16 АРЗ, Ф8 БВС на ТП-387, 4,65 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-96/1, 135, 2098, 2116, 155, 5 шт. | выполнено
4 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2055, 97, 2 шт. | выполнено
5 | тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 160 кВА ТП-2119, 1 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф60 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт. | выполнено
7 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№8 ТЭЦ-1 на РП-8.
8 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№10 КТП-3 м/у ТП-160 и ТП-291, 2 шт.
9 | Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 19-23 ноября
Еженедельный план РЭС с 19 по 23 ноября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Замена вводной ячеки ЩО-70 на ТП-681, 1 шт. | не выполнено в связи с несогласованием отключения
2 | Ремонт ВН на ТП-1023 в сторону ТП-1133, 1 шт. | выполнено
3 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-800 монтаж провода СИП, 350 м. | выполнено
6 | монтаж соеденительных муфт КЛ-0,4 кВ руб.№6 ТП-682 - 2 шт. | выполнено
7 | Откопка места повреждения КЛ-0,4 кВ руб.№6 ТП-682- 20 м. | выполнено
8 | Монтаж приборов учета ТП-1059, 8 шт. | не выполнено
Советский РЭС
1 | то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-344,348, 2 шт. | выполнено
2 | Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404, 0,47 км. | выполнено
3 | монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 15 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 11 РП-6, 2 шт. | выполнена откопка места повреждения
7 | монтаж концевых муфт в/у -ТП-387 Ф8 БВС, 1 шт. | выполнено
8 | Разработка, планировка грунта Ф8 БВС на ТП-387, 6,4 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-2025, 1 шт. | выполнено
4 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-142,287,285,2109,158,142, 6 шт. | выполнено
5 | Замена трансформатора на ТП-135, 1 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№42 ТЭЦ-1 на РП-8, 2 шт. | выполнено
7 | Монтаж провода СИП по ул.Минина (тех. присоед.), 0,6 км. | выполнено
8 | Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 26-30 ноября
Еженедельный план РЭС с 26 по 30 ноября 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Работа по снятию показаний | выполнено
2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
4 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 4 шт. | заменена в связи с подключением новой ТП-1193 врезка в Ф.№22 РП-26 м/у ТП-1133 и ТП-1023.
5 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 15 м. | выполнено
Советский РЭС
1 | установка одностоечной дерев. опоры ТП-938, 2 шт. | выполнено
2 | сборка одностоечной опоры , 10 шт. | выполнено
3 | Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404., 0,57 км. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 20 шт. | выполнено
7 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 11 РП-6, 2 шт. | выполнено
8 | Разработка, планировка грунта Ф11 РП-6, 5,27 м3. | выполнено
9 | Работа по снятию показаний | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
3 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф8 ТЭЦ-1 на РП-8, 2 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№42 ТЭЦ-1 на РП-8.
5 | Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт. | выполнено
6 | Работа по снятию показаний | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 03-07 декабря
Еженедельный план РЭС с 03 по 07 декабря 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 4 шт. | выполнено
4 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 15 м. | выполнено
5 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 2 шт. | заменена в связи с отсутствием резервного источника питания на Ф.№9 ПС "Южная"
6 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м.
Советский РЭС
1 | Регулировка ВН ТП-341,942, 2 шт. | выполнено
2 | сборка одностоечной опоры , 10 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 14 РП-6, 2 шт. | выполнено
6 | Разработка, планировка грунта Ф11,14 РП-6, 8,10 м3. | выполнено
7 | Работа по снятию показаний | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-126, 236, 208, 156, 4 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-35, 1 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений
6 | Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт. | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 10-14 декабря
Еженедельный план РЭС с 10 по 14 декабря 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт. | не выполнено в связи с не допуском на ПС "Южная"
4 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 5 м. | выполнено
5 | Регулировка уровня напряжения на ТП-794, 538 - 2 шт. | выполнено
6 | Замена автомата АВ-3 на ТП-838 - 1 м. | выполнено
Советский РЭС
1 | Установка одностоечной дерев. опоры ул. Песочная , 15 шт. | Замена подводок к ж/домам на ВЛ-0,4 кВ ТП-913
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 22 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 2 абонентов | выполнено
4 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975, 2 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1
5 | Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.11, 9,05 м3.
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-49, 260, 2098, 2054, 187, 290, 6 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-282, 255, 2 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 17 - 21 декабря
Еженедельный план РЭС с 17 по 21 декабря 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт. | выполнено
4 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№2 ПС "Районная" на РП-19 - 5 м. | выполнено
5 | Регулировка уровня напряжения на ТП-1101 - 1 шт. | выполнено
6 | ТП-782 установка ячейки ЩО-70, 1 шт. | выполнено
7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-782, монтаж провода СИП, 0,2 км. | выполнено
Советский РЭС
1 | Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404. , 0,4 км. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 28 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
4 | монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 10 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 10 АРЗ, 2 шт. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975 р.3 | выполнено
7 | Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.3, 8,55 м3. | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-161, 19, 2 шт. | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-64, 164, 170, 240, 255, 45, 6 шт. | выполнено
3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений
6 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт. | выполнено
7 | монтаж провода СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-2004, 250 м. | выполнено
Инженер ПТС Б.В. Молонов

## отчет с 24-29 декабря
Еженедельный план РЭС с 24 по 29 декабря 2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ Ф№3 ПС "Районная" на ТП-850 - 2 шт. | выполнено
4 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м. | выполнено
5 | Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ТП-1039 руб. 2 | выполнено
6 | Ремонт вводного рубильника ТП-1020-1 шт. | выполнено
7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Советский РЭС
1 | Ремонт рубильника 0,4 кВ ТП-983 р.1, 1 шт. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов | выполнено
4 | монтаж провода СИП - ул.Песочная(500 м.), пер. Вологодский (150 м.) | выполнено
5 | монтаж концевых муфт в/у - Ф8 РП-15, 1 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1
6 | Разработка, планировка грунта Ф8 РП-15 ввод ТП-347, 8,3 м3.
7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | выполнено
5 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.12 ТЭЦ-1
6 | Обход осмотр ВЛ6 кВ Ф.52 ГПП "Авиазавод" | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 09-11 января
Еженедельный план РЭС с 09 по 11 января 2013 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 3 абонентов | выполнено
3 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№1 РП-36 на ТП-824 - 10 м. | выполнено
4 | Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный | выполняется
5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Советский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ руб.№4 ТП-34, 2 шт. | выполнено
5 | Разработка, планировка грунта КЛ-0,4 кВ руб.№4 ТП-34, 8,3 м3. | выполнено
6 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-192, 67, 2 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-162, 1 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 10 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ ТП-2001 руб.№10 на ж/д по ул.Чкалова, 17, 2 шт. | выполнено
7 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 10 шт. | выполнено
8 | Зимние замеры | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов

## отчет с 14-18 января
Еженедельный план РЭС с 14 по 18 января 2013 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-1001, 653, 2 шт. | выполнено
2 | Ремонт ВН- на ТП-653, 1шт. | выполнено
3 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 ячейка №4 - 6 м. | обнаружено второе повреждение
4 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
6 | Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный | выполняется
7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
8 | Вязка опор на базе, 5 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 20 шт. | земенено работой рейды по абонентам
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф8 РП-15, 1 шт. | выполнено
5 | монтаж концевых муфт Ф8 РП-15, 1 шт. | выполнено
6 | Разработка, планировка грунта КЛ-6 кВ Ф8 РП-15, 5,75 м3. | выполнено
7 | Замеры нагрузок 24 ч/ч | выполнено
8 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
2 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-191, 31, 192, 193, 112, 5 шт. | выполнено
3 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-84,155, 2 шт. | выполнено
4 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
5 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено
6 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. ТП-155 руб.12 - 2 шт., Ф.№14 КТП-3-4 шт.
7 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 10 шт. | выполнено
8 | Зимние замеры | выполнено
Инженер ПТС Б.В. Молонов

## отчет с 21-25 января
Еженедельный план РЭС с 21 по 25 января 2013 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Ремонт главного рубильника Р-1Т ТП-682, 1шт. | выполнено
2 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 ячейка №4 - 6 м. | выполнено
3 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный | выполнена откопка
6 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
| Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Шумяцкого - 3 шт. | выполнено
7 | Вязка опор на базе, 5 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-10 кВ Ф13 АРЗ, 2 шт. | аварийно ТП-452 р.6 1 СТП, р.16 откопка
5 | монтаж концевых муфт ТП-312 на ФСБ, 2 шт. | прокладка СИП, 100 м. по стене здания
6 | Разработка, планировка грунта КЛ-0,4 кВ руб.№4 ТП-34, 6,7 м3. | выполнено
7 | Замеры нагрузок 24 ч/ч | выполнено
8 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-138, 1 шт. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено
4 | Замена трансформатора ТП-2558, 1 шт. | выполнено
5 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | выполняется
6 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
7 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 15 шт. | выполнено
8 | Зимние замеры | выполнено
Инженер ПТС Б.В. Молонов

## отчет с 28 января -01 февраля
Еженедельный план РЭС с 28 января по 01 февраля 2013 г.
№ п/п | Наименование работ | Выполнение
Октябрьский РЭС
1 | Ремонт главного рубильника Р-1Т, 2Т ТП-893, 2шт. | выполнено
2 | Откопка места повреждения и монтаж муфт КЛ-10 кВ Ф№11 РП-17 м/у ТП-677 и ТП-676 - 25 м., 2 шт. | выполнено
3 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено
4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
5 | Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный | выполнено
6 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
7 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ руб.№5 ТП-624, 1 шт. | выполнено
8 | Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Шумяцкого - 3 шт. | выполнено
Советский РЭС
1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено
3 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-10 кВ Ф13 АРЗ, 2 шт. | выполнено
5 | монтаж муфт ТП-452 р.16, 2 шт. | аварийно Ф5 РП-13 2 муфты
6 | Разработка, планировка грунта Ф13 АРЗ, ТП-452 р.16, 6,7 м3. | аварийно Ф16 РП-14 1 муфта
7 | Бездоговорное рейд | выполнено
8 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
Железнодорожный РЭС
1 | Замена главного рубильника на ТП -61, 1 шт. | выполнено
2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено
3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено
4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ
5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено
6 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено
7 | Зимние замеры | выполнено
Начальник ПТС В.И. Трифонов