## 1
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, 2016-2019гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость -203,02 млн.руб, технические характеристики (2 ТДНС-16000 35/6 кВ,ЗРУ -35/6 кВ)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, увеличение транзита электрической энергии
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | I квартал 2014г | IV квартал 2014г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | I квартал 2016г | I квартал 2016г
Д | Разработка ПСД | I квартал 2016г | IV квартал 2016г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | IV квартал 2016г. | IV квартал 2016г.
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-12-01
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции
Д | Поставка основного оборудования | май 2018г. | июль 2018г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2018г. | сентябрь 2018г.
Д | Завершение строительства | ноябрь2019г. | декабрь 2019г.
Д | Получение разрешения на включение 1 пускового коплекса | июнь2018г. | июль 2018г.
Д | Комплексное опробование оборудования 1 пускового коплекса | июль 2018г. | июль 2018г.
Д | Получение разрешения на включение 2 пускового коплекса | август 2018г. | август 2018г.
Д | Комплексное опробование оборудования 2 пускового коплекса | август 2018г. | август 2018г.
Д | Получение разрешения на включение 3 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 3 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Получение разрешения на включение 4 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 4 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 5,6 пускового коплекса | август 2019г. | август 2019г.
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 84.529
Д | Объём освоения, млн.руб. | 71.6347
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 60.4
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Советский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | 20.0300.429.14 от 14.06.2016г.
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 32 мВА
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 2
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Реконструкция )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2018г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость — 1,06 млн.руб., технические характеристики (установка КСО-366,КСО-298, трансформаторы)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 1.931
Д | Объём освоения, млн.руб. | 1.6364
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 1.6364
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 3
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП, БМДК, Левобережная,Центральная,Дивизионная.)
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора ,срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 6,136 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Снижение ошибочных действий персонала при работе
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | 2018г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | март | апрель
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | май | июнь
Д | Монтаж основного оборудования | июнь | июль
Д | Завершение строительства | июль | август
Д | Комплексное опробование оборудования | июль | август
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | сентябрь | сентябрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 6.136
Д | Объём освоения, млн.руб. | 5.2
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 5.2
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский , Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 4
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Строительство )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2018г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 34,456 млн.руб., планируется ввести 20 км ВЛ/КЛ и 1 МВА мощности
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 34.456
Д | Объём освоения, млн.руб. | 29.2
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 29.2
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 5
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-7 на ТП-690
А | Индетификатор инвестиционного проекта | F_34-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности,качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Октябрьского района в районе городского дворца детского и юношеского творчества по ул.Бабушкина, ул. Широких-Полянского, ул.Гражданская., срок реализации 2018гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 3,283 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 1,2км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2017г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | сентябрь | сентябрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | сентябрь | сентябрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 2.9912
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2.5349
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 2.5919
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 6
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ ф. ПС "БЦС" на РП-16
А | Индетификатор инвестиционного проекта | F_36-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Мероприятия выполяемые сетевой организацией по договору технологического присоединения 1564/16 от 27.04.2017г. (850 кВт) ИП Барткив Евгений Владимирович (срок выполнения мероприятий 2 года)
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 3,5288 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБл 3*240 - 1,07 км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2017г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август | август
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 3.1294
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2.652
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 2.709
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 8
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ "ЛВРЗ" до опоры №1 ф.4 РП-9 по ул.Транспортная
А | Индетификатор инвестиционного проекта | F_37-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Мероприятия выполняемые сетевой организацией по договору технологического присоединения 168/17 от 03.05.2017г.(320 кВт)Лишенко Светлана Александровна (Срок выполнения мероприятий 6 мес.), сроки реализации 2018г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 0,444 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 - 0,1 км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2017г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август | август
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 0.44438
Д | Объём освоения, млн.руб. | 0.37659
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 0.37659
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 9
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Видеостена для ОДС
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Реализация мероприятий по внедрению современных технологий, управлением сетями диспетчерской службой. Повысится качество работы диспетчерской службы, срок реализации -2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 24,0 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение качество работы диспетчерской службы
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработанов 2017г.
Д | Разработка ПСД | Подряд
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | май
| Пусконаладочные работы | июнь | июнь
Д | Завершение строительства | июль | июль
Д | Комплексное опробование оборудования | июль | июль
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | не требуется
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август | август
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 24
Д | Объём освоения, млн.руб. | 20.339
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 20.339
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 10
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"
А | Индетификатор инвестиционного проекта | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, 2016-2019гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость -203,02 млн.руб, технические характеристики (2 ТДНС-16000 35/6 кВ,ЗРУ -35/6 кВ)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, увеличение транзита электрической энергии
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | I квартал 2014г | IV квартал 2014г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | I квартал 2016г | I квартал 2016г
Д | Разработка ПСД | I квартал 2016г | IV квартал 2016г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | IV квартал 2016г. | IV квартал 2016г.
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-12-01
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП
Д | Поставка основного оборудования | май 2018г. | июль 2018г.
Д | Монтаж основного оборудования | май 2018г. | сентябрь 2018г.
Д | Завершение строительства | ноябрь2019г. | декабрь 2019г.
Д | Получение разрешения на включение 1 пускового коплекса | июнь2018г. | июль 2018г.
Д | Комплексное опробование оборудования 1 пускового коплекса | июль 2018г. | июль 2018г.
Д | Получение разрешения на включение 2 пускового коплекса | август 2018г. | август 2018г.
Д | Комплексное опробование оборудования 2 пускового коплекса | август 2018г. | август 2018г.
Д | Получение разрешения на включение 3 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 3 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Получение разрешения на включение 4 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 4 пускового коплекса | август 2018г. | октябрь 2018
Д | Комплексное опробование оборудования 5,6 пускового коплекса | август 2019г. | август 2019г.
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 49.9175
Д | Объём освоения, млн.руб. | 42.303
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 53.5377
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Советский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | 20.0300.429.14 от 14.06.2016г.
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 32 мВА
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 11
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Реконструкция )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость — 3,203 млн.руб., технические характеристика (установка КСО-366,КСО-298, трансформаторы,)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 3.203
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2.7144
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 2.7144
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 12
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (КТП-3, КТП-11)
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора ,срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 2,5 млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Снижение ошибочных действий персонала при работе
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | 2018г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | февраль
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | апрель | май
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
Д | Завершение строительства | июль | август
Д | Комплексное опробование оборудования | июль | август
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | сентябрь | сентябрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 2.5
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2.1186
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 2.1186
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский , Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 13
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Строительство )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 34,456 млн.руб., планируется ввести 20 км ВЛ/КЛ и 1 МВА мощности
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 34.456
Д | Объём освоения, млн.руб. | 29.2
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 29.2
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 15
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ЛЭП от ПС "Медведчиково" до РП-116 квартал
А | Индетификатор инвестиционного проекта | E_42-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности,качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Октябрьского района (юго-западная часть г.Улан-Удэ), срок реализации 2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 23,135 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 - 8,056км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы)
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2018г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август | август
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 23.135
Д | Объём освоения, млн.руб. | 19.6059
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 19.6059
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 16
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Установка оборудования в РП-ТП 116 квартала
А | Индетификатор инвестиционного проекта | E_43-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности,качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Октябрьского района (юго-западная часть г.Улан-Удэ), срок реализации 2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость - 8,8млн.руб.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | май | июнь
Д | Монтаж основного оборудования | июль | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | июль | июль
Д | Комплексное опробование оборудования | июль | июль
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | не требуется
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август | август
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 8.8
Д | Объём освоения, млн.руб. | 7.4576
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 7.4576
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 17
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ЛЭП от РП-26 до РП-115 квартал
А | Индетификатор инвестиционного проекта | E_44-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности,качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Октябрьского района (юго-западная часть г.Улан-Удэ), срок реализации 2019г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 8,5 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 - 2,110км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы)
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2018г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август | август
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 8.5
Д | Объём освоения, млн.руб. | 7.2034
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 7.2034
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 18
Паспорт инвестиционного проекта на 2019г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ от РП-34 до ТП-546
А | Индетификатор инвестиционного проекта | F_33-УУЭ
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности,качественное и бесперебойное электроснабжение потребителя Октябрьского района (ГТРК Бурятия), срок реализации 2018г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 3,6165 млн.руб., технические характеристики кабельной линии ААБлУ 3*240 - 0,7 км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2017г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | февраль | март
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | декабрь 2017г. | январь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | март | апрель
Д | Монтаж основного оборудования | май | июль
| Пусконаладочные работы | июль | июль
Д | Завершение строительства | август | август
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | август | август
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь | сентябрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 3.6165
Д | Объём освоения, млн.руб. | 3.0648
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 3.0648
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено