## 11 Квартал финансирование
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 1 квартал года 2018г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2019гг _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 73.7941 | 0 | 0 | 73.7941 | 0 | 8.0907 | 0 | 0 | 6.9814 | 1.1092 | 3.2088 | 0 | 0 | 3.2088 | 0 | 8.0907 | 0 | 0 | 6.9814 | 1.1092
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092 | 2.8354 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092 | 2.8354 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092 | 2.8354 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 2.8538 | 1.1092
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 2.8538 | 0 | 2.8354 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 2.8538 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 |  | 2.8538 | 0 | 0 | 2.8538 | 0 | 2.8354 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 2.8538 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40969 | 0 | 0 | 0 | 0.40969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40969 | 0 | 0 | 0 | 0.40969
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40969 | 0 | 0 | 0 | 0.40969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40969 | 0 | 0 | 0 | 0.40969
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69953 | 0 | 0 | 0 | 0.69953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69953 | 0 | 0 | 0 | 0.69953
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69953 | 0 | 0 | 0 | 0.69953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69953 | 0 | 0 | 0 | 0.69953
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь строительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | 17.9561 | 0 | 0 | 17.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 2.0909 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оформление земельных участков | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0