## 1
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
За 1 квартал 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная"
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, 2016-2019гг.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость - 41,556млн.руб, технические характеристики (2 ТМ,12,6 МВА)
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Повышение надёжности данного центра питания, присоединение новых потребителей, увеличение транзита электрической энергии
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | - | -
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-05-01 | 2017-05-30
Д | Разработка ПСД | 2017-05-30 | 2017-11-30
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-10-01 | 2017-11-30
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2018-01-15 | 2018-02-15
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2018-04-01 | 2018-04-15
Д | Поставка основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-06-30
Д | Монтаж основного оборудования | 2018-07-01 | 2018-10-30
Д | Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2018-11-10
Д | Завершение строительства | 2018-11-11 | 2018-11-21
Д | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-22 | 2018-11-27
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-11-28 | 2018-12-25
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства ( 1 очередь) | 2018-12-26 | 2018-12-31
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 41.556
Д | Объём освоения, млн.руб. | 35.217
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 35.217
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Советский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено
Начальник ОКС Ильин А.В.

## 2
Паспорт инвестиционного проекта на 2018г.
За 1 квартал 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Строительство )
А | Индетификатор инвестиционного проекта | Г
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м), срок реализации 2017г.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 16,678 млн.руб., планируется ввести 10км ВЛ
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Выполнение мероприятий согласно прописанных условий для сетевой организации для присоединения заявителей
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 16.678
Д | Объём освоения, млн.руб. | 14.1339
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 14.1339
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 1 квартал 2018г.профинансировано на сумму 2,801 млн.руб., освоено 9,465 млн. руб., введено объектов на сумму 4,910млн.руб. (4,72 км / 0,4 МВА)
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | согласно условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено
Начальник ОКС Ильин А.В.

## 3
Паспорт инвестиционного проекта
За 1 квартал 2018г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Советского района.
В | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Сметная стоимость 13,692 млн.руб., технические характеристики ВЛЗ АС-70 - 2,9 км.
Г | Оценка влияния инвестиционого проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы ( проекта инвестиционной программы) | Качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей , повышение надёжности электроснабжения
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | 2 квартал 2016г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | силами АО "Улан-Удэ Энерго"
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору)
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2018-04-01 | 2018-04-15
Д | Поставка основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-05-30
Д | Монтаж основного оборудования | 2018-06-01 | 2018-10-31
| Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2018-11-05
Д | Завершение строительства | 2018-11-06 | 2018-11-16
Д | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-17 | 2018-11-22
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-11-23 | 2018-12-23
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-24 | 2018-12-31
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 13.692
Д | Объём освоения, млн.руб. | 11.6034
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 11.6034
Е | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | За 1квартал 2018г проект профинансирован на сумму 0 млн. руб., освоен на 0 млн. руб., введено на 0млн. руб.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Советский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено
Начальник ОКС Ильин А.В.