## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации:2018 год
Отчет за 1 квартал 2018г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2016-2019гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2018 года 119,239 тыс.рублей с НДС ( 162% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 8,901 тыс. рублей с НДС (12% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 5,553тыс. рублей с НДС 8 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | Кабельно проводниковая продукция | Кабельно проводниковая продукция | АО "Улан-Удэ Энерго" | 22500 | тех.задание | 22500 | ОЗП | ОЗП | - | 2 | ИП Невзоров А.А. | 22494.49 | 0 | 0 | 0 | 22334.2 | ООО"Новый Свет" | 26354.356 | 26354.356 | 31806176235 | zakupki.gov.ru | 2018-04-01 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | - | - | - | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | - | - | -
[20 empty] | ООО"Новый Свет" | 22500 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Арматура к СИП | Арматура к СИП | АО "Улан-Удэ Энерго" | 4125 | тех.задание | 4125 | ОЗП | ОЗП | - | 2 | ООО "Новый Свет" | 3218.89 | 0 | 0 | 0 | 3107.83 | ООО ПО "РосЭнергоРесурс" | 3667.2394 | 3667.2394 | 31806158694 | zakupki.gov.ru | 2018-04-01 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | - | - | - | - | 2018-03-22 | 2018-03-22 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
[20 empty] | ООО ПО "РосЭнергоРесурс" | 3107.83 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Муфты кабельные | Муфты кабельные | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3125 | тех.задание | 3125 | ОЗП | ОЗП | - | 5 | ООО "МПК "Энергосфера" | 2157.97 | 0 | 0 | 0 | 2520 | ЗАО "НПК Росмуфта" | 2973.6 | 2973.6 | 31806152543 | zakupki.gov.ru | 2018-06-01 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | - | - | - | - | 2018-03-16 | 2018-03-16 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | - | - | -
[20 empty] | ООО "МТК" | 2531.346 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Новый Свет" | 2641.99 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ЕВРОИНСТАЛ" | 2894.76 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ЗАО "НПК Росмуфта" | 3125 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оборудование электротехническое | Оборудование электротехническое | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2055.9322 | тех.задание | 2055.9322 | ОК РС | ОК РС | - | 6 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 31806106694 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | - | - | - | - | 2018-03-19 | 2018-03-19 | февраль 2018г. | - | - | - | -
[20 empty] | ООО "Электрон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Электрон" | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Байкалэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Байкалэнерго" | 0 | 0
[20 empty] | ООО СК "Радиан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО СК "Радиан" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"БайкалЭлектроЩит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"БайкалЭлектроЩит" | 0 | 0
[20 empty] | АО "Энергия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "Энергия" | 0 | 0
5 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Железобетонные иизделия | Железобетонные иизделия | АО "Улан-Удэ Энерго" | 5625 | тех.задание | 5625 | ОЗП | ОЗП | - | 1 | ООО "Ресурсинвестстрой" | 5624.07 | 0 | 0 | 0 | 5624.07 | ООО "Ресурсинвестстрой" | 6636.4026 | 6636.4026 | 31806128920 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | - | - | - | - | 2018-03-12 | 2018-03-12 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | - | - | -
6 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Опоры деревянные | Опоры деревянные | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3125 | тех.задание | 3125 | ОЗП | ОЗП | - | 1 | ИП Цыренов Б.Б. | 3125 | 0 | 0 | 0 | 3116.25 | ИП Цыренов Б.Б. | 3116.25 | 3116.25 | 31806111959 | zakupki.gov.ru | 2018-10-01 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | - | - | - | - | 2018-02-26 | 2018-02-26 | март 2018г. | март 2018г. | - | - | -
7 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | АО "Улан-Удэ Энерго" | 24664.406 | тех.задание | 24664.406 | ОК РС | ОК РС | - | 7 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 31806094582 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | - | - | - | - | 2018-03-16 | 2018-03-16 | фераль 2018г. | - | - | - | -
[20 empty] | ООО "Монтаж Плюс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Монтаж Плюс" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ЭЛЕНС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ЭЛЕНС" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ГК "БайкалРесурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ГК "БайкалРесурс" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"СтроЭКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"СтроЭКС | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Мехколонна-56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"Мехколонна-56" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ВСЭМ-СЭТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ВСЭМ-СЭТ" | 0 | 0
8 | Оформление земельнызх участков |  | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | АО "Улан-Удэ Энерго" | 850 | тех.задание | 850 | ОК РС | ОК РС | - | 6 | ООО"ГЕОСИБКОМПЛЕКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"КрасноярскГеоИзыскания" | 0 | 0 | 31806112436 | zakupki.gov.ru | 2019-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | - | - | - | - | 2018-03-18 | 2018-03-19 | февраль 2018г. | - | - | - | -
[20 empty] | ООО "БайкалТехнострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Кадастр Лайн" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО 2Меридиан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"Зенит КБ" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"КрасноярскГеоИзыскания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Зенит КБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AB42: ans: победителем применяется упрощенная система налогообложения