## 1
Год раскрытия информации:2018 год
Отчет за 3 квартал 2018г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Улан-Удэ Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2016-2019гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2018 года 119,239 тыс.рублей с НДС ( 162% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 88,822 тыс. рублей с НДС (120 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 88,822 тыс. рублей с НДС 120 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | Кабельно проводниковая продукция | Кабельно проводниковая продукция | АО "Улан-Удэ Энерго" | 22500 | тех.задание | 22500 | ОЗП | ОЗП | - | 2 | ИП Невзоров А.А. | 22494.49 | 0 | 0 | 0 | 22334.2 | ООО"Новый Свет" | 26354.356 | 26354.356 | 31806176235 | zakupki.gov.ru | 2018-04-01 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-02 | 2018-04-02 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | 06.04.2018г. ; 30.05.2018г.; 06.07.2018г. | нд | нд
[20 empty] | ООО"Новый Свет" | 22500 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Арматура к СИП | Арматура к СИП | АО "Улан-Удэ Энерго" | 4125 | тех.задание | 4125 | ОЗП | ОЗП | - | 2 | ООО "Новый Свет" | 3218.89 | 0 | 0 | 0 | 3107.83 | ООО ПО "РосЭнергоРесурс" | 3667.2394 | 3667.2394 | 31806158694 | zakupki.gov.ru | 2018-04-01 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-22 | 2018-03-22 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | 09.04.2018г ;25.04.2018г.;11.05.2018г. | нд | нд
[20 empty] | ООО ПО "РосЭнергоРесурс" | 3107.83 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Муфты кабельные | Муфты кабельные | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3125 | тех.задание | 3125 | ОЗП | ОЗП | - | 5 | ООО "МПК "Энергосфера" | 2157.97 | 0 | 0 | 0 | 2520 | ЗАО "НПК Росмуфта" | 2973.6 | 2973.6 | 31806152543 | zakupki.gov.ru | 2018-06-01 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-16 | 2018-03-16 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | 23.04.2018г.; 15.05.2018г. | нд | нд
[20 empty] | ООО "МТК" | 2531.346 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Новый Свет" | 2641.99 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ЕВРОИНСТАЛ" | 2894.76 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ЗАО "НПК Росмуфта" | 3125 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оборудование электротехническое | Оборудование электротехническое | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2055.9322 | тех.задание | 2055.9322 | ОК РС | ОК РС | - | 6 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 31806106694 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-19 | 2018-03-19 | февраль 2018г. | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ООО "Электрон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Электрон" | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Байкалэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Байкалэнерго" | 0 | 0
[20 empty] | ООО СК "Радиан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО СК "Радиан" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"БайкалЭлектроЩит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"БайкалЭлектроЩит" | 0 | 0
[20 empty] | АО "Энергия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "Энергия" | 0 | 0
5 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Железобетонные иизделия | Железобетонные иизделия | АО "Улан-Удэ Энерго" | 5625 | тех.задание | 5625 | ОЗП | ОЗП | - | 1 | ООО "Ресурсинвестстрой" | 5624.07 | 0 | 0 | 0 | 5624.07 | ООО "Ресурсинвестстрой" | 6636.4026 | 6636.4026 | 31806128920 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-12 | 2018-03-12 | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. | 06.04.2018г.; 16.04.2018г.; 17.04.2018г; 23.04.2018г.; 04.05.2018г.; 07.052018г; 14.05.2018г ; 16.05.2018г. | нд | нд
6 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь -декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Опоры деревянные | Опоры деревянные | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3125 | тех.задание | 3125 | ОЗП | ОЗП | - | 1 | ИП Цыренов Б.Б. | 3125 | 0 | 0 | 0 | 3116.25 | ИП Цыренов Б.Б. | 3116.25 | 3116.25 | 31806111959 | zakupki.gov.ru | 2018-10-01 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2018-02-26 | 2018-02-26 | март 2018г. | март 2018г. | 02.03.2018г; 26.03.2018г; 09.04.2018г; 03.05.2018г; 08.05.2018г; 20.07.2018г. | нд | нд
7 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | АО "Улан-Удэ Энерго" | 24664.406 | тех.задание | 24664.406 | ОК РС | ОК РС | - | 7 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | 31806094582 | zakupki.gov.ru | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-16 | 2018-03-16 | фераль 2018г. | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ООО "Монтаж Плюс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Монтаж Плюс" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ЭЛЕНС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ЭЛЕНС" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ГК "БайкалРесурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ГК "БайкалРесурс" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"СтроЭКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"СтроЭКС | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Мехколонна-56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"Мехколонна-56" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"ВСЭМ-СЭТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"ВСЭМ-СЭТ" | 0 | 0
8 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | АО "Улан-Удэ Энерго" | 850 | тех.задание | 850 | ОК РС | ОК РС | - | 6 | ООО"ГЕОСИБКОМПЛЕКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"КрасноярскГеоИзыскания" | 0 | 0 | 31806112436 | zakupki.gov.ru | 2019-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-03-18 | 2018-03-19 | февраль 2018г. | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ООО "БайкалТехнострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Кадастр Лайн" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Меридиан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО"Зенит КБ" | 0 | 0
[20 empty] | ООО"КрасноярскГеоИзыскания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО"Зенит КБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории граждан (23 объекта) в Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3167.052 | тех.задание | 3167.052 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 3167 | 0 | 0 | 0 | 3167 | ООО «Электротехническая компания» | 3737.06 | 3737.06 | нд | нд | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | нд | нд | нд | нд | 18.05.2018г. | 18.05.2018г. | 18.05.2018г. | 18.05.2018г. | 30.06.2018г. | нд | нд
9 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оборудование для технологического присоединения | 2КТП-П-КК-1000/6/0,4 с 2 трансформаторами ТМГ 630 кВа Ипотечная корпорация | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2670 | тех.задание | 2670 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО"Электрон" | 2542.7 | 0 | 0 | 0 | 2542.7 | ООО"Электрон" | 2999.914 | 2999.914 | нд | нд | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | нд | нд | нд | нд | 07.05.2018 | 03.05.2018 | 03.05.2018г. | 03.05.2018г. | 07.05.2018г. | нд | нд
10 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства ВЛ-10 кВ, ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ -0,4 кВ в Тарбагатайском районе | АО "Улан-Удэ Энерго" | 44 | тех.задание | 41.5 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 41.5 | нд | нд | нд | 41.5 | ООО"Зенит КБ" | 41.5 | 41.5 | нд | нд | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-30 | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | 30.06.2018г. | нд | нд
11 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства ЛЭП-10 кВ от РП-36 до участка строительства ООО "Стрелец" в 144 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. | АО "Улан-Удэ Энерго" | 80 | тех.задание | 80 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 74.4 | нд | нд | нд | 74.4 | ООО"Зенит КБ" | 74.4 | 74.4 | нд | нд | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-30 | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | 30.04.2018 г. | 30.06.2018г. | нд | нд
12 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-0,4 кВ от ТП-576 до МКД по адресу:г.Улан-Удэ, бульвар К.Маркса, 18 А. | АО "Улан-Удэ Энерго" | 40 | тех.задание | 40 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 37.7 | нд | нд | нд | 37.7 | ООО"Зенит КБ" | 37.7 | 37.7 | нд | нд | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-30 | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | с момента подписания договора | 31.05.2018г. | нд | нд
13 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Оказание услуг по изготовлению схемы расположения земельного участка для размещения сетей электроснабжения | АО "Улан-Удэ Энерго" | 40 | тех.задание | 40 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 36.8 | нд | нд | нд | 36.8 | ООО"Зенит КБ" | 36.8 | 36.8 | нд | нд | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-30 | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | 30.04.2018г. | 23.05.2018г. | нд | нд
14 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ №86/1/3 ф.8 ПС "Гурульба" до ТП-10/0,4 кВ расположенной в границах участка заявителя | АО "Улан-Удэ Энерго" | 40 | тех.задание | 40 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 38.5 | нд | нд | нд | 38.5 | ООО"Зенит КБ" | 38.5 | 38.5 | нд | нд | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-08 | 08.05.2018г. | 08.05.2018г. | 08.05.2018г. | 31.05.2018г. | нд | нд
15 | Строительство гаража | E_52_УУЭ | июнь-декабрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение общестроительных работ, монтаж системы отопления, вентиляции, водоснабжения и пожарной сигнализации по объекту "Строительство гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго" | Выполнение общестроительных работ, монтаж системы отопления, вентиляции, водоснабжения и пожарной сигнализации по объекту "Строительство гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго" | АО "Улан-Удэ Энерго" | 0 | тех.задание | 0 | ОК РС | ОК РС | 6 | 6 | ООО «Электротехническая компания» | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «Электротехническая компания» | 0 | 0 | нд | нд | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2018-04-24 | 2018-04-24 | нд | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ООО "Монтаж Плюс" | [5 empty] | ООО "Монтаж Плюс"
[20 empty] | ООО "Меридиан" | [5 empty] | ООО "Меридиан"
[20 empty] | ООО"ГК "БайкалРесурс" | [5 empty] | ООО"ГК "БайкалРесурс"
ООО "Статус"
[20 empty] | ООО"СтроЭКС" | [5 empty] | ООО"СтроЭКС"
16 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории граждан (23 объекта) в Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2533.273 | тех.задание | 2533.273 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 2533 | нд | нд | нд | 2533 | ООО «Электротехническая компания» | 2988.94 | 2988.94 | нд | нд | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 13.07.2018г. | нд | нд
17 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-873 до границ участка заявителя | АО "Улан-Удэ Энерго" | 573.39 | тех.задание | 573.39 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 573.39 | нд | нд | нд | 573.39 | ООО «Электротехническая компания» | 676.6002 | 676.6002 | нд | нд | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | в течении 30 календарных дней с момента подписания Договора сторонами. | нд | нд
18 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение исполнительной съёмкилиний электропередач, изготовление землеустроительной документации по установлению границ зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) сетей электроснабжения в г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 328.11 | тех.задание | 328.11 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 311.704 | нд | нд | нд | 311.704 | ООО"Зенит КБ" | 311.704 | 311.704 | нд | нд | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-14 | 14.05.2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 31.05.2018г. | нд | нд
19 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение исполнительной съёмкилиний электропередач, изготовление землеустроительной документации по установлению границ зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) сетей электроснабжения в г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 152.61 | тех.задание | 152.61 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 141.927 | нд | нд | нд | 141.927 | ООО"Зенит КБ" | 141.927 | 141.927 | нд | нд | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 30.06.2018г. | нд | нд
20 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-7 на ТП-690 | F_34-УУЭ | сентябрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-7 на ТП-690 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-7 на ТП-690 | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2367.18 | тех.задание | 2367.18 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 2367.187 | нд | нд | нд | 2367.187 | ООО «Электротехническая компания» | 2793.2807 | 2793.2807 | 31806525934 | zakupki.gov.ru | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | до 20.08.2018г. | нд | нд
21 | Строительство КЛ-6 кВ ф.7,8 от ПС "БЦС" до РП-16 | F_36-УУЭ | сентябрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 от ПС "бЦС" до РП -16 в Железнодорожном районе | Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 от ПС "бЦС" до РП -16 в Железнодорожном районе | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2474.92 | тех.задание | 2474.92 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 2474.92 | нд | нд | нд | 2474.92 | ООО «Электротехническая компания» | 2920.4056 | 2920.4056 | 31806530887 | zakupki.gov.ru | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | до 20.09.2018г. | нд | нд
22 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-660 до границ участка заявителя по ул.Жердева д.88 в Октябрьском районе и строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №33 руб.4 ТП-382 до жилого дома по ул.Степная протока, д7 в Советском районе г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 720.098 | тех.задание | 720.098 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 720.098 | нд | нд | нд | 720.098 | ООО «Электротехническая компания» | 849.7156 | 849.7156 | нд | нд | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | в течение 30 календарных дней с момента поступления аванса | нд | нд
23 | Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 ПС "БЦС" на РП-16 | F_36-УУЭ | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-10 кВ ф.7,8 ПС "БЦС" на РП-16 | АО "Улан-Удэ Энерго" | 41.4 | тех.задание | 41.4 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 39.2 | нд | нд | нд | 39.2 | ООО"Зенит КБ" | 39.2 | 39.2 | нд | нд | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | до 30.09.2018г. | нд | нд
24 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-873 до границ участка заявителя | АО "Улан-Удэ Энерго" | 30.5 | тех.задание | 30.5 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 29 | нд | нд | нд | 29 | ООО"Зенит КБ" | 29 | 29 | нд | нд | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | до 31.07.2018 | нд | нд
25 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-0,4 кВ от ТП-660 до границ участка заявителя по ул.Жердева д.88 в Октябрьском районе и строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №33 руб.4 ТП-382 до жилого дома по ул.Степная протока, д7 в Советском районе г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 33.5 | тех.задание | 33.5 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 30 | нд | нд | нд | 30 | ООО"Зенит КБ" | 30 | 30 | нд | нд | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | нд | нд
26 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение исполнительной съёмки линий электропередач, изготовление землеустроительной документации по установлению границ зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) сетей электроснабжения в г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 156.48 | тех.задание | 156.48 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО"Зенит КБ" | 150 | нд | нд | нд | 150 | ООО"Зенит КБ" | 150 | 150 | нд | нд | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-31 | нд | нд
27 | Строительство гаража | E_52_УУЭ | ноябрь-декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж узла учета учета тепловой энергии, узла учета холодного водоснабжения, монтаж системы водоснабженя для пожарных гидрантов в здании гаража , расположенного на территории АО "Улан-Удэ Энерго" по адресу г.Улан-Удэ ,ул.Жердева 12 | Монтаж узла учета учета тепловой энергии, узла учета холодного водоснабжения, монтаж системы водоснабженя для пожарных гидрантов в здании гаража , расположенного на территории АО "Улан-Удэ Энерго" по адресу г.Улан-Удэ ,ул.Жердева 13 | АО "Улан-Удэ Энерго" | 781.544 | тех.задание | 781.544 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 5 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 781.54 | нд | нд | нд | 781.54 | ООО «Электротехническая компания» | 922.2172 | 922.2172 | нд | нд | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | до 28.09.2018 | нд | нд
28 | Строительство гаража | E_52_УУЭ | ноябрь-декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж пожарных шкафов,пожарной сигнализации,устройство огнезащитной обработки несущих металлических конструкций, выполнение отделочных работ в административно-бытовых помещениях в здании гаража , расположенного на территории АО "Улан-Удэ Энерго" по адресу г.Улан-Удэ ,ул.Жердева 12 | Монтаж пожарных шкафов,пожарной сигнализации,устройство огнезащитной обработки несущих металлических конструкций, выполнение отделочных работ в административно-бытовых помещениях в здании гаража , расположенного на территории АО "Улан-Удэ Энерго" по адресу г.Улан-Удэ ,ул.Жердева 12 | АО "Улан-Удэ Энерго" | 3136.645 | тех.задание | 3136.645 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 5 | 1 | ООО «Электротехническая компания» | 3136.64 | нд | нд | нд | 3136.64 | ООО «Электротехническая компания» | 3701.2352 | 3701.2352 | нд | нд | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | в течение 60 календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика | нд | нд
29 | Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-7 на ТП-690 | F_34-УУЭ | сентябрь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-690 в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 55 | тех.задание | 55 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО "Зенит КБ" | 52.25 | нд | нд | нд | 52.25 | ООО "Зенит КБ" | 52.25 | 52.25 | нд | нд | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | нд | нд | нд | нд | 16.07.2018г. | 16.07.2018г. | 16.07.2018г. | 16.07.2018г. | 31.08.2018г. | нд | нд
30 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1271 и ТП-505 и трансформаторной подстанции для АО "Ипотечная корпорация" | АО "Улан-Удэ Энерго" | 4375.155 | тех.задание | 4375.155 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 4375.15 | нд | нд | нд | 4375.15 | ООО "Электротехническая компания" | 5162.677 | 5162.677 | нд | нд | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | нд | нд | нд | нд | 24.07.2018г. | 24.07.2018г. | 24.07.2018г. | 24.07.2018г. | 02.10.2018г. | нд | нд
31 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство объектов технологического присоединенияв Октябрьском и Железнодорожном районах г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2598.456 | тех.задание | 2598.456 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 2598.45 | нд | нд | нд | 2598.45 | ООО "Электротехническая компания" | 3066.171 | 3066.171 | нд | нд | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-13 | 13.08.2018г. | 13.08.2018г. | 13.08.2018г. | в течение 45 календарных дней с момента подписания Договора сторонами. | нд | нд
32 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории граждан (14 объектов) в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах г.Улан-Удэ. | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2324.349 | тех.задание | 2324.349 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 2324.349 | нд | нд | нд | 2324.349 | ООО "Электротехническая компания" | 2742.7318 | 2742.7318 | нд | нд | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-13 | 13.08.2018г. | 13.08.2018г. | 13.08.2018г. | в течение 60 календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика | нд | нд
33 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство КЛ-10 кВ для ООО "Бест Плюс" по ул.Конечная г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 570.996 | тех.задание | 570.996 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 570.99 | нд | нд | нд | 570.99 | ООО "Электротехническая компания" | 673.7682 | 673.7682 | нд | нд | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-03 | 03.09.2018г. | 03.09.2018г. | 03.09.2018г. | до 20.10.2018г. | нд | нд
34 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства КЛ-6 кВ от ТП-1271 и ТП-505 для АО "Ипотечная копорация" по ул.Трубачеева г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 50.84 | тех.задание | 50.84 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО "Зенит КБ" | 48 | нд | нд | нд | 48 | ООО "Зенит КБ" | 48 | 48 | нд | нд | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 22.08.218 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-31 | 31.08.2018г. | 31.08.2018г. | 31.08.2018г. | 30.09.2018г. | нд | нд
35 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Оказание услуг по исполнительной съёмке линий электропередач, изготовление землеустроительной документации по установлению границ зоны с особыми условиями территории (охранной зоны) сетей электроснабжения в г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 70.4 | тех.задание | 70.4 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО "Зенит КБ" | 65 | нд | нд | нд | 65 | ООО "Зенит КБ" | 65 | 65 | нд | нд | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | в течение 60 календарных дней с момента письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ. | нд | нд
36 | Оформление земельнызх участков | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оказание услуг по геодезическим и землеустроительным работам | Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ для строительства кабельных линий 0,4 кВ в Октябрьском и Железнодорожном районах г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 139.34 | тех.задание | 139.4 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 2 | 1 | ООО "Зенит КБ" | 129 | нд | нд | нд | 129 | ООО "Зенит КБ" | 129 | 129 | нд | нд | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | нд | нд | нд | нд | 07.09.2018г | 07.09.2018г. | 07.09.2018г. | 07.09.2018г. | в течение 60 календарных дней с момента письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ. | нд | нд
37 | Оперативная бокировка на ПС 35 кВ | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Шкаф оперативной блокировки | Шкаф оперативной блокировки для ПС 35/6 кВ "Дивизионная ", ПС 35/6 кВ "Левобережная ", ПС 35/10 кВ "БМДК" | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2500 | тех.задание | 2500 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электрон" | 2369.6 | нд | нд | нд | 2369.6 | ООО "Электрон" | 2796.128 | 2796.128 | нд | нд | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 23.08.2018г. | нд | нд
38 | Оперативная бокировка на ПС 35 кВ | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оборудование электротехническое привод для монтажа электромагнитной блокировки | Привод разъединителя 35 кВ, ключ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 975 | тех.задание | 975 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электрон" | 893.5 | нд | нд | нд | 893.5 | ООО "Электрон" | 1054.33 | 1054.33 | нд | нд | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | нд | нд | нд | нд | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 24.08.2018г. | нд | нд
39 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт (Реконструкция) | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование электротехническое | КСО-393 | АО "Улан-Удэ Энерго" | 1995 | тех.задание | 1995 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электрон" | 1991.39 | нд | нд | нд | 1991.39 | ООО "Электрон" | 2349.8402 | 2349.8402 | нд | нд | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | нд | нд | нд | нд | 20.08.2018. | 20.08.2018. | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 23.08.2018г. | нд | нд
40 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-652 до границ участка строительства многоквартирного жилого дома ООО "Сити-Строй" по ул.Жердева | АО "Улан-Удэ Энерго" | 1348.024 | тех.задание | 1348.02 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 1348.02 | нд | нд | нд | 1348.02 | ООО "Электротехническая компания" | 1590.6636 | 1590.6636 | нд | нд | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-17 | 17.09.2018г. | 17.09.2018г. | 17.09.2018г. | до 26.10.2018г. | нд | нд
41 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство ЛЭП-10 кВ,ТП-10/0,4 кВ для ООО "Агромир" ул.Мокрова Октябрьского района г.Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 1047.552 | тех.задание | 1047.55 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 1047.55 | нд | нд | нд | 1047.55 | ООО "Электротехническая компания" | 1236.109 | 1236.109 | нд | нд | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-18 | 17.09.2018г. | 17.09.2018г. | 17.09.2018г. | в течение 30 календарных дней с момента поступления аванса | нд | нд
42 | Обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г | январь-декабрь 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство объектов технологического присоединения | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории граждан (15 объектов) в Октябрьском,Советском и Железнодорожном районах .Улан-Удэ | АО "Улан-Удэ Энерго" | 2192.923 | тех.задание | 2192.923 | ЗЗЦ | ЗЗЦ | 7 | 1 | ООО "Электротехническая компания" | 2192.923 | нд | нд | нд | 2192.923 | ООО "Электротехническая компания" | 2587.6491 | 2587.6491 | нд | нд | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | в течение 30 календарных дней с момента поступления аванса | нд | нд
Formulas:
По решению комиссии = [Факт]
Note on AB42: ans: победителем применяется упрощенная система налогообложения