## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционной проектам инвестиционной программы (квартальный) | [18 empty] | от «25» апреля 2018г. №320
за 3 квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго"
Год раскрытия информации: 2018год.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденные Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия инвестиционной программой на 2016-2019гг Приказом №273 от 02.09.2014г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2018г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений На 31.12.2018г., в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 235.2581 | 3.3242 | 231.9339 | 73.7941 | 23.2725 | 3.2088 | 8.0907 | 16.176 | 10.2933 | 9.6714 | 4.8885 | 44.7379 | 0 | 208.6614 | -5.7838 | -19.91% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 16.679 | 0 | 16.679 | 16.679 | 17.6903 | 2.8354 | 3.9631 | 3.3358 | 9.3828 | 5.0037 | 4.3444 | 5.5041 | 0 | -1.0113 | 6.5153 | 58.3% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 203.02 | 3.3242 | 199.6958 | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 12.4668 | 0 | 0 | 0.44896 | 29.0892 | 0 | 195.1192 | -7.8902 | -63.29% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.6921 | 0 | 13.6921 | 13.6921 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1076 | 0.008176 | 9.5845 | 0 | 13.6839 | -4.0994 | -99.8% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.867 | 0 | 1.867 | 1.867 | 0.99746 | 0.3734 | 0 | 0.3734 | 0.91046 | 0.5601 | 0.087 | 0.5601 | 0 | 0.86954 | -0.30944 | -23.68% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 16.679 | 0 | 16.679 | 16.679 | 17.6903 | 2.8354 | 3.9631 | 3.3358 | 9.3828 | 5.0037 | 4.3444 | 5.5041 | 0 | -1.0113 | 6.5153 | 58.3% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16.679 | 0 | 16.679 | 16.679 | 17.6903 | 2.8354 | 3.9631 | 3.3358 | 9.3828 | 5.0037 | 4.3444 | 5.5041 | 0 | -1.0113 | 6.5153 | 58.3% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 16.679 | 0 | 16.679 | 16.679 | 9.6594 | 2.8354 | 2.8538 | 3.3358 | 4.5459 | 5.0037 | 2.2597 | 5.5041 | 0 | 7.0196 | -1.5155 | -13.56% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 16.679 | 0 | 16.679 | 16.679 | 9.5274 | 2.8354 | 2.8538 | 3.3358 | 4.5459 | 5.0037 | 2.1277 | 5.5041 | 0 | 7.1516 | -1.6475 | -14.74% | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | -0.132 | 0.132 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 5.4153 | нд | 0.40969 | нд | 3.9113 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | Г | нд | нд | нд | 0 | 5.4153 | нд | 0.40969 | нд | 3.9113 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | нд | нд | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6155 | нд | 0.69953 | нд | 0.92557 | нд | 0.99042 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6155 | нд | 0.69953 | нд | 0.92557 | нд | 0.99042 | нд | 0 | нд | нд | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 203.02 | 3.3242 | 199.6958 | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 12.4668 | 0 | 0 | 0.44896 | 29.0892 | 0 | -4.5766 | -7.8902 | -63.29%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 203.02 | 3.3242 | 199.6958 | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 12.4668 | 0 | 0 | 0.44896 | 29.0892 | 0 | -4.5766 | -7.8902 | -63.29%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 203.02 | 3.3242 | 199.6958 | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 12.4668 | 0 | 0 | 0.44896 | 29.0892 | 0 | -4.5766 | -7.8902 | -63.29% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь строительства) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 203.02 | 3.3242 | 199.6958 | 0 | 2.0367 |  | 2.0367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2.0367 | 2.0367 | нд | Оплата произведена согласно заключенным договорам на поставку материалов и оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | E_50_УУЭ | 17.9561 | 0 | 17.9561 | 17.9561 | 0 | 0 | 0 | 5.3868 | 0 |  |  | 12.5692 |  | 17.9561 | -5.3868 | -100% | При корректировке инвстиционной программы на 2018г исключена, мероприятия перенесены на 2020-2024гг.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | E_51_УУЭ | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  |  | 16.52 |  | 23.6 | -7.08 | -100% | При корректировке инвстиционной программы на 2018г объект исключен, мероприятия перенесены на 2020-2024гг.
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. Левобережная,Дивизионная, БМДК, ГВП, Центральная - 2018г. ) | G_02.236-УУЭ | 1.503 | 0.31212 | 1.1909 | 0 | 2.5398 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | -2.5398 | нд | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.6921 | 0 | 13.6921 | 13.6921 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1076 | 0.008176 | 9.5845 | 0 | 13.6839 | -4.0994 | нд | нд
1.4. | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | F_01.005-УУЭ | 13.6921 | 0 | 13.6921 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 9.5845 |  | 13.6921 | -4.1076 | 0% | В связи с приобретением ф.12 "БВС" мероприятие не актуально
1.4. | Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 ПС "БЦС" на РП-16 | G_01.225-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 |  |  | -0.004088 | 0.004088 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-690 | F_34-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 |  |  | -0.004088 | 0.004088 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.867 | 0 | 1.867 | 1.867 | 0.99746 | 0.3734 | 0 | 0.3734 | 0.91046 | 0.5601 | 0.087 | 0.5601 | 0 | 0.86954 | -0.30944 | -23.68% | нд
1.6 | Оформление земельных участков | г | 1.867 | 0 | 1.867 | 1.867 | 0.99746 | 0.3734 | 0 | 0.3734 | 0.91046 | 0.5601 | 0.087 | 0.5601 | 0 | 0.86954 | -0.30944 | -23.68% | Выполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг