## 11 Квартал финансирование
Приложение №11
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018г. №320
Форма 11.Отчет об исполнеии плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2018г.
Отчет о реализации инвестиционных программы АО "Улан-Удэ Энерго"
Год раскрытия информации: 2018год.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденные Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия инвестиционной программой на 2016-2019гг Приказом №273 от 02.09.2014г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Индентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн.рублей ( с НДС) | [9 empty] | Отклонение о плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклнонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн.рублей (с НДС) | % | млн.рублей (с НДС) | % | млн.рублей (с НДС) | % | млн.рублей (с НДС) | % | млн.рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 73.7941 | 0 | 0 | 73.7941 | 0 | 23.2725 | 0 | 0 | 20.657 | 2.6155 | -50.5217 | -68.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1372 | -72.0073 | 2.6155 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | г | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 17.6903 | 0 | 0 | 15.0748 | 2.6155 | 1.0113 | 6.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6042 | -9.6183 | 2.6155 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | г | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | г | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | -13.6921 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6839 | -99.9403 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | г | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 17.6903 | 0 | 0 | 15.0748 | 2.6155 | 1.0113 | 6.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6042 | -9.6183 | 2.6155 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 17.6903 | 0 | 0 | 15.0748 | 2.6155 | 1.0113 | 6.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6042 | -9.6183 | 2.6155 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 9.6594 | 0 | 0 | 9.6594 | 0 | -7.0196 | -42.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0196 | -42.0864 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | г | 16.679 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 9.5274 | 0 | 0 | 9.5274 | 0 | -7.1516 | -42.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1516 | -42.8778 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4153 | 0 | 0 | 5.4153 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВ | г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4153 | 0 | 0 | 5.4153 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6155 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6155 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | г | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | 41.5561 | 0 | 0 | 41.5561 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9795 | -88.987 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 1 очередь строительства) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | нд | 0 | 0 | Оплата произведена согласно заключенным договорам на поставку материалов и оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | E_50_УУЭ | 17.9561 | 0 | 0 | 17.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9561 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9561 | -100 | 0 | 0 | При корректировке инвстиционной программы на 2018г исключена, мероприятия перенесены на 2020-2024гг.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | E_51_УУЭ | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | -100 | 0 | 0 | При корректировке инвстиционной программы на 2018г исключена, мероприятия перенесены на 2020-2024гг.
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г. Левобережная,Дивизионная, БМДК, ГВП, Центральная - 2018г. )) | G_02.236-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | нд | 0 | 0 | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | -13.6839 | -99.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6839 | -99.9403 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | F_01.005-УУЭ | 13.6921 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6921 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6921 | -100 | 0 | 0 | В связи с приобретением ф.12 "БВС" данные мероприятия не актуальны
1.4. | Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЦС" на РП-16 | G_01.225-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0.004088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | нд | 0 | 0 | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-690 | F_34-УУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0.004088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | нд | 0 | 0 | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | нд
1.6 | Оформление земельных участков | г | 1.867 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86954 | -46.5742 | 0 | 0 | нд
0