## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
[5 empty] | Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | [15 empty] | от «25» апреля 2018 г. №320
за 3 квартал 2018г.
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго"
Год раскрытия информации:2018 год.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденные Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия инвестиционной программой на 2016-2019гг. Приказом №273 от 02.09.2014г. реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018г., млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2018г, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018г, млн.рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[5 empty] | в базизном уровне цен | в прогнозных ценах соответствущих лет | [12 empty] | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 62.5366 | 62.5366 | 33.5972 | 6.4129 | 9.8783 | 3.1424 | 9.0458 | 4.7151 | 14.673 | 48.2661 | 0 | нд | 28.9394 | 19.3267 | 135.4% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 14.1344 | 14.1344 | 25.8543 | 6.0965 | 9.8783 | 2.826 | 8.0096 | 4.2404 | 7.9664 | 0.97147 | 0 | нд | -11.7199 | 12.6914 | 96.42% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 35.217 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 35.217 | 0 | нд | 31.1683 | 4.0487 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 11.603 | 11.603 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 11.603 | 0 | нд | 9.1241 | 2.4789 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 1.5822 | 1.5822 | 1.2152 | 0.31644 | 0 | 0.31644 | 1.0362 | 0.47466 | 0.179 | 0.47466 | 0 | нд | -0.36703 | 0.10763 | 9.718% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.1344 | 14.1344 | 25.8543 | 6.0965 | 9.8783 | 2.826 | 8.0096 | 4.2404 | 7.9664 | 0.97147 | 0 | нд | -11.7199 | 12.6914 | 96.42% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.1344 | 14.1344 | 25.8543 | 6.0965 | 9.8783 | 2.826 | 8.0096 | 4.2404 | 7.9664 | 0.97147 | 0 | нд | -11.7199 | 12.6914 | 96.42% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 14.1344 | 14.1344 | 14.6375 | 6.0965 | 7.0415 | 2.826 | 4.1951 | 4.2404 | 3.401 | 0.97147 | 0 | нд | -0.50313 | 1.4746 | 11.2% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | 14.1344 | 14.1344 | 14.5062 | 6.0965 | 6.9644 | 2.826 | 4.1951 | 4.2404 | 3.3467 | 0.97147 |  | нд | -0.37182 | 1.3433 | 10.21% | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13131 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0 | 0.054248 | 0 |  | нд | -0.13131 | 0.13131 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 2.5005 | 0 | 2.4354 | 0 | 4.4298 | 0 | 0 | нд | -9.3658 | 9.3658 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВ | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 2.5005 | 0 | 2.4354 | 0 | 4.4298 | 0 |  | нд | -9.3658 | 9.3658 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0.33632 | 0 | 1.3791 | 0 | 0.13557 | 0 | 0 | нд | -1.851 | 1.851 | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0.33632 | 0 | 1.3791 | 0 | 0.13557 | 0 |  | нд | -1.851 | 1.851 | нд | Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 35.217 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 35.217 | 0 | нд | 31.1683 | 4.0487 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 35.217 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 35.217 | 0 | нд | 31.1683 | 4.0487 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 35.217 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 35.217 | 0 | нд | 31.1683 | 4.0487 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | 35.217 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 35.217 | 0 | нд | 31.1683 | 4.0487 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | E_50_УУЭ | нд | нд | нд | 15.217 | 15.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.217 |  | нд | 15.217 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | E_51_УУЭ | нд | нд | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | нд | 20 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ ( Левобережная,Дивизионная, БМДК, ГВП, Центральная - 2018г. ) | G_02.236-УУЭ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 |  |  | нд | -4.0487 | 4.0487 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 11.603 | 11.603 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 11.603 | 0 | нд | 9.1241 | 2.4789 | нд | нд
1.4.1. | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | F_01.005-УУЭ | нд | нд | нд | 11.603 | 11.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0 | нд | 11.603 | 0 | 0 | В связи с приобретением ф.12 "БВС" мероприятие не актуально
1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 ПС "БЦС" на РП-16 | G_01.225-УУЭ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02892 | 0 |  | нд | -0.02892 | 0.02892 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-690 | F_34-УУЭ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.45 | 0 |  | нд | -2.45 | 2.45 | нд | Объект включён в корректировку инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.5822 | 1.5822 | 1.2152 | 0.31644 | 0 | 0.31644 | 1.0362 | 0.47466 | 0.179 | 0.47466 | 0 | нд | -0.36703 | 0.10763 | 9.718% | нд
1.6 | Оформление земельных участков | Г | нд | нд | нд | 1.5822 | 1.5822 | 1.2152 | 0.31644 | 0 | 0.31644 | 1.0362 | 0.47466 | 0.179 | 0.47466 |  | нд | 0.36703 | 0.10763 | 9.718% | Выполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг