## 17 Квартал осн этапы
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
Форма 17. Отчет об исполнении основых этапов работ по инвестиционным проектам (квартальный) | [53 empty] | от «25» апреля 2018 г. №320
За 3 квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденные Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия инвестиционной программой на 2016-2019гг Приказом №273 от 02.09.2014г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн.рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года млн.рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе | проектно-изыскаиельские работы | строительные работы,реконструкця, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскаиельские работы | строительные работы,реконструкця, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскаиельские работы | строительные работы,реконструкця, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскаиельские работы | строительные работы,реконструкця, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскаиельские работы | строительные работы,реконструкця, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 73.7941 | 23.2725 | 0 | 17.5583 | 4.7086 | 1.0056 | 8.0907 | 0 | 3.9631 | 4.1276 | 0 | 10.2933 | 0 | 9.3828 | 0 | 0.91046 | 4.8885 | 0 | 4.2124 | 0.58096 | 0.095176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5366 | 33.5972 | 0 | 21.2439 | 10.4755 | 1.8778 | 9.8783 | 0 | 7.1431 | 2.7353 | 0 | 9.0458 | 0 | 4.8654 | 2.4816 | 1.6988 | 14.673 | 0 | 9.2354 | 5.2586 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 16.679 | 17.6903 | 0 | 17.5583 | 0.132 | 0 | 3.9631 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 9.3828 | 0 | 9.3828 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 4.2124 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 25.8543 | 0 | 18.3673 | 6.8244 | 0.66264 | 9.8783 | 0 | 7.1431 | 2.7353 | 0 | 8.0096 | 0 | 4.8654 | 2.4816 | 0.66264 | 7.9664 | 0 | 6.3588 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.6921 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.867 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 16.679 | 17.6903 | 0 | 17.5583 | 0.132 | 0 | 3.9631 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 9.3828 | 0 | 9.3828 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 4.2124 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 25.8543 | 0 | 18.3673 | 6.8244 | 0.66264 | 9.8783 | 0 | 7.1431 | 2.7353 | 0 | 8.0096 | 0 | 4.8654 | 2.4816 | 0.66264 | 7.9664 | 0 | 6.3588 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16.679 | 17.6903 | 0 | 17.5583 | 0.132 | 0 | 3.9631 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 9.3828 | 0 | 9.3828 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 4.2124 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 25.8543 | 0 | 18.3673 | 6.8244 | 0.66264 | 9.8783 | 0 | 7.1431 | 2.7353 | 0 | 8.0096 | 0 | 4.8654 | 2.4816 | 0.66264 | 7.9664 | 0 | 6.3588 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 16.679 | 12.9151 | 0 | 12.7831 | 0.132 | 0 | 2.8538 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 7.8016 | 0 | 7.8016 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 2.1277 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 14.6375 | 0 | 12.0604 | 2.0267 | 0.55039 | 7.0415 | 0 | 5.8335 | 1.208 | 0 | 4.1951 | 0 | 2.9946 | 0.65005 | 0.55039 | 3.401 | 0 | 3.2323 | 0.16865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | 0 | 0.037572 | 0.093733 | 0 | 0.077057 | 0 | 0.034356 | 0.042701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054248 | 0 | 0.0032161 | 0.051032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 16.679 | 12.7831 | 0 | 12.7831 | 0 | 0 | 2.8538 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 7.8016 | 0 | 7.8016 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 14.5062 | 0 | 12.0229 | 1.933 | 0.55039 | 6.9644 | 0 | 5.7991 | 1.1653 | 0 | 4.1951 | 0 | 2.9946 | 0.65005 | 0.55039 | 3.3467 | 0 | 3.2291 | 0.11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2.1597 | 0 | 2.1597 | 0 | 0 | 0.40969 | 0 | 0.40969 | 0 | 0 | 0.65569 | 0 | 0.65569 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 4.7713 | 4.4822 | 0.11225 | 2.5005 | 0 | 1.1717 | 1.3288 | 0 | 2.4354 | 0 | 0.49159 | 1.8315 | 0.11225 | 4.4298 | 0 | 3.108 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | Г | нд | 2.1597 | 0 | 2.1597 | 0 | 0 | 0.40969 | 0 | 0.40969 | 0 | 0 | 0.65569 | 0 | 0.65569 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 4.7713 | 4.4822 | 0.11225 | 2.5005 | 0 | 1.1717 | 1.3288 | 0 | 2.4354 | 0 | 0.49159 | 1.8315 | 0.11225 | 4.4298 | 0 | 3.108 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.6155 | 0 | 2.6155 | 0 | 0 | 0.69953 | 0 | 0.69953 | 0 | 0 | 0.92557 | 0 | 0.92557 | 0 | 0 | 0.99042 | 0 | 0.99042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 1.5356 | 0.31549 | 0 | 0.33632 | 0 | 0.13786 | 0.19846 | 0 | 1.3791 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | 0.13557 | 0 | 0.018539 | 0.11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | нд | 2.6155 | 0 | 2.6155 | 0 | 0 | 0.69953 | 0 | 0.69953 | 0 | 0 | 0.92557 | 0 | 0.92557 | 0 | 0 | 0.99042 | 0 | 0.99042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 1.5356 | 0.31549 | 0 | 0.33632 | 0 | 0.13786 | 0.19846 | 0 | 1.3791 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | 0.13557 | 0 | 0.018539 | 0.11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 41.5561 | 4.5766 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.217 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | E_50_УУЭ | 17.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | E_51_УУЭ | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г., Левобережная,Дивизионная, БМДК, ГВП, Центральная - 2018г ) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.39764 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.6921 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | F_01.005-УУЭ | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ ф.7,8 ПС "БЦС" на РП-16 | G_01.225-УУЭ | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02892 | 0 | 0.02892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02892 | 0 | 0.02892 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-690 | F_34-УУЭ | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.867 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оформление земельных участков | Г | 1.867 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0.99746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0